Утверждаю:

 Глава Администрации

 Миллеровского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Чередниченко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г

**Отчет № 5 от 15.02.2017**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды» отчетный период 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.14%5C%E2%84%96%20264%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2013%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.14%5C%E2%84%96%20264%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2013%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |
| 1.1  | Основное мероприятие:Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами  | Администрация Миллеровского городского поселения | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством предупреждения сжигания сухой растительности жителями поселенияповышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы » |
|  2.1 | Основное мероприятие:Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых будут переутверждены или подготовлены длявключения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области, за счет средств областного и местного бюджетов | - | - | - | - | - |
|   | Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» |
| 3.1 | Основное мероприятие:Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Администрация Миллеровского городского поселения | локализация и ликвидация лесных пожаров, модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения,осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 466,7 | 466,3 | 130,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///C%3A%5CDocuments%5C%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%2001.01.14%5C%E2%84%96%20264%20%D0%BE%D1%82%2016.09.2013%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C.docx#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1 | Лесистость территории Миллеровского городского поселения | процентов | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
| 2 | Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |
| 1.1 | Количество ликвидированных источников сжигания сухой растительности | процентов | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | - | - | - | - |
| 1.3 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | – | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» |
| 2.1 | Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств | единиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» |
| 3.1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда  | процентов | – | – | - | - |
| 3.2 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов  | процентов | – | 98,0 | 98,0 | - |
| 3.3 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров  | процентов | – | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.4 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров  | процентов | – | – | - | - |
| 3.5 | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | процентов | – | 50,6 | 50,6 | - |
| 3.6 | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | процентов | – | 19,9 | 19,9 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |
| 1.1 | Основное мероприятие:Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы » |
| 2.1 | Основное мероприятие:Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства » |
| 3.1 | Основное мероприятие:Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | локализация и ликвидация лесных пожаров, модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения,осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевремен-ное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | Выполнены мероприятия по осуществлению лесозащитных мероприятий, назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий |  |

Приложение 4 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за

2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего  | 466,7 | 466,3 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения  | 466,7 | 466,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Охрана окружающей среды» | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1 | «Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения» | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие лесного хозяйства» | всего  | 466,7 | 466,3 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 466,7 | 466,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | всего  | 466,7 | 466,3 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 466,7 | 466,3 |
| внебюджетные источники | - | - |

 Приложение 5 к Отчету

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие:Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 466,7 | 466,3 | 0,4 | Экономия сложилась по итогам торгов |
| ВСЕГО: | 466,7 | 466,3 | 0,4 |  - |

 Приложение № 7 к Отчету

 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | -209,9 | В связи с возникшей необходимостью  | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |