- Утверждаю:

- Глава Администрации Миллеровского

- городского поселения

- А.И. Чередниченко

- ___________________

- « 10» июля    2018г.

- отчет № 2

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем

- населения Миллеровского городского поселения» отчетный период: 6 месяцев 2018 г.

- приложение №1

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | Доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.01.2012 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1373,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1535,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Переданные полномочия по обеспечению жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1535,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. ликвидация многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100 | 2 | - | - |
| 1. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) | процентов | 32,9 | 35,3 | 35,3 | - |
| 1.2. | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | рублей | - | - | - | - |
| 1.3. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,05 | - | - | Уточнение площадей входе проведения инвентаризации жилых помещений |
| 2.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2015 года | тыс. кв. м | 0,0447 | 0,0447 | - | Уточнение площадей входе проведения инвентаризации жилых помещений |
| 2.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2015 года | тыс. кв. м | - | - | - | Уточнение площадей входе проведения инвентаризации жилых помещений |
| 2.4. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 1 | 1 | - | - |
| 2.5. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 2 | 2 | - | - |
| 2.6. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,108 | 0,108 | - | - |

- Приложение № 3 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | началареализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | - | - |
| 2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Отселение 1 семьи | - | - |
| 2.2. | Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | улучшение жилищных условий молодой семьи – участниками подпрограммы | 2 семьи | - |
| 2.3 | ликвидация многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | - | - |

- Приложение № 4 к отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Постановление от 11.10.2013 №291 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | Внесение изменений в постановление от 11.10.2013 № 291 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | отдел жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы | 25.09.2013 | внесение изменений от № 197 от 09.06.2015: от 30.06.2015 № 231: от 18.09.2015 № 348: от 15.10.2015 № 394 от 05.11.2015 № 433-б: от 08.12.2015 № 493; от 08.12.2015 № 491: от 03.02.2016 № 38: от 18.04.2016 № 163 ; от 17.10.2016 № 535; от 08.12.2016 № 692; от 20.01.2017 № 23; от 17.04.2017 № 63; от 09.06.2017 № 156, . 07.07.2017 № 216: от 10.11.2017 № 501: 28.12.2017 № 609; от 05.04.2018 № 148; от 21.05.2018 № 216 | . |

- Приложение № 5 к отчету

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета  источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 6 месяцев 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | всего | 2908,7 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2002,5 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 557,7 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч.: | 348,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Стимулирование развития рынка жилья | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 2908,7 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2002,5 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 557,7 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч.: | 348,5 | 0,0 |

- Приложение № 6 к отчету

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 1373,1 | 0,0 | - | - |
| Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 1535,6 | 0,0 | - | - |
| Переданные полномочия по обеспечению жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 1535,6 | 0,0 | - |  |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | - | - |

- Приложение № 7 к отчету

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| ВСЕГО: | //-// | //-// | //-// |

- Приложение № 8 к отчету

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году Муниципальная программа Миллеровского городского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Миллеровского городского поселения | Бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  | за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Миллеровское городское поселение) | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 |
| Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 12,9 | 14,8 | 0 | 7,3 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | //-// | //-// |  | //-// | 0,0 | //-// | 0,0 | //-// | //-// | //-// | 0,0 | //-// |

- Приложение № 9 к отчету

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»
            (наименование программы)
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений

| Наименование поселения (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов бюджета Миллеровского городского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % |
| Миллеровское городское поселение |  |  |  |
| ВСЕГО: | //-// //-// | //-// | //-// |