Утверждаю:

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Чередниченко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г

**Отчет № 4 от 10.07.2017**

об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Информационное общество»

 отчетный период 1 полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информирование населения» |
| 1.1  | Основное мероприятие: Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов  | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти») | 01.01.2017 | Мероприятие на стадии реализации | 245,8 | 115,6 | 115,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие:Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение на официальном интернет-сайте Администра-ции Миллеровс-кого городского поселения нормативно- правовой базы;Телевизионная бегущая строка с информацией | 01.01.2017 | Мероприятие на стадии реализации | 287,5 | 115,9 | 230,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информирование населения» |
| 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов  | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | Мероприятие на стадии реализации | Размеще-ние объявле-ний в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информа-ционный бюллетень «Вести власти») | Размещено необходимое количество объявлений в СМИ | - |
| 1.2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | Мероприятие на стадии реализации | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно правовой базы;Телевизионная бегущая строка с информацией | На официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения размещены в полном объеме нормативно-правовые акты и новостная информация. | - |

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Информационное общество | всего  | **533,3** | **231,5** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения  | **533,3** | **231,5** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Информирование населения | всего  | **533,3** | **231,5** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **533,3** | **231,5** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | всего  | 245,8 | 115,6 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 245,8 | 115,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | всего  | 287,5 | 115,9 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 287,5 | 115,9 |
| внебюджетные источники |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |