**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18.03.2019\_**  **№ 81\_\_ г. Миллерово**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Миллеровского**

**городского поселения «Развитие культуры» за 2018 год**

В соответствии распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 № 138а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» согласно приложению к постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И. о. главы Администрации**

**Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко**

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 18.03.2019 № 81

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» в 2018 году предусмотрено 18168,02339 тыс. руб. Фактически освоено 18167,87700 тыс. руб. или 99,9992 процентов.

1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга»

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга»».

Обеспечена сохранность зданий учреждения культуры, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития; повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, обеспечена доступность услуг для населения Миллеровского городского поселения.

Организована деятельность 18 клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества, количество участников посещающие данные формирования 379 человек.

Проведен частичный ремонт лестничного марша на 2 этаж здания, косметический ремонт стен фойе и комнаты торжеств МАУК МГП «Центр культуры и досуга», частичный внешний ремонт здания (фундамента здания, окрашена фасадная часть), окрашены бордюры. Осуществлен ремонт пожарной сигнализации.

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры».

В течении 2018 года МАУК МГП «Центр культуры и досуга» организовывались культурно-массовые мероприятия, посвященные новогодним праздникам, Масленице, Дню Победы в Великой Отечественной Войне, 100-летию присвоения населенному пункту Миллерово статуса города, митинги памяти, различные конкурсы, в которых принимали участие дети, проводились поздравление ветеранов с днем победы в Великой отечественной войне и днем рождения.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга».

Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам.

В течении года работниками библиотек были выданы 143589 книг.

Комплектование фондов муниципальных библиотек проведено   
в соответствии с выделенными средствами, в библиотечный фонд поступило 602 новых экземпляров книг.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2018 год представлены в приложении 3 к Отчету.

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко».

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им. Романенко».

В парке культуры и отдыха им. Романенко разработан дизайн-проект для благоустройства территории парка, сделана топографическая съемка всех объектов, расположенных в парке.

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью».

Созданы условия для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период. В свободно от учебы время было трудоустроено 38 подростков, заключено 39 договоров.

Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения».

Основное мероприятие «Расходы на проектирование по ремонту памятников».

Проведен текущий ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, расположенных на территории города Миллерово.

Основное мероприятие «Строительство объектов культуры».

В 2018году был установлен памятный камень «Пограничникам всех поколений» на аллее по ул. 3-го Интернационала.

Основное мероприятие «Расходы на прочие материалы (приобретение)».

В 2018 году изготовлена мемориальная доска, посвященная Кукушкину А.В.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2018 год представлены в Приложении 4 к Отчету.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год представлены в Приложении 2 к Отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В 2018 году в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами:

- [постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 48 от 15.02.201](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_147_ot_13_04_2016/46-1-0-963)8 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры»;

- [постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 186 от 24.04.201](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_256_ot_15_06_2016/46-1-0-1006)8 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры»;

- [постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 336 от 10.07.201](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_265_ot_17_06_2016/46-1-0-976)8 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры»;

- [постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 438 от 06.09.201](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_345_ot_22_07_2016/46-1-0-1018)8 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры»;

- [постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 533 от 01.11.201](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_345_ot_22_07_2016/46-1-0-1018)8 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры»;

- [постановление Администрации Миллеровского городского поселения № 618 от 25.12.201](http://www.millerovo.name/load/postanovlenija_i_reshenija_administracii/2016_god/postanovlenie_487_ot_22_09_2016/46-1-0-1053)8 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры».

1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

По итогам 2018 года реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях № 5.

6. Соблюдение условий софинансирования расходных обязательств.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году «Развитие культуры» представлена в приложении № 6.

Приложение 1

к Отчету

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение сохранности здания учреждения культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении, обеспечение доступности услуг для населения Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9016,55000 | 9016,55000 | 9016,55000 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1313,54880 | 1313,54880 | 1313,54880 |
|  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3298,60000 | 3298,60000 | 3298,60000 |
| 2.2 | Основное мероприятие:  Расходы на комплектование книжных фондов библиотек | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 123,00000 | 123,00000 | 123,00000 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3739,50000 | 3739,50000 | 3739,50000 |
| 3.2 | Основные мероприятия:  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | МАУК МГП «Центр кульутры и досуга» | Создание условий для трудоустройства молодежи Миллеровского городского поселения в летний период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 235,02459 | 235,02459 | 235,02459 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | Обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 225,70000 | 225,56800 | 225,56800 |
| 4.2 | Основное мероприятие:  Строительство объектов культуры | Администрация Миллеровского городского поселения | Обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 208,10000 | 208,08561 | 208,08561 |
| 4.3 | Основное мероприятие:  Расходы на прочие мероприятия (приобретение) | Администрация Миллеровского городского поселения | Обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,00000 | 8,00000 | 8,00000 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | Факт на 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процент | 60,8 | 61,4 | 66,7 | Проведен текущий ремонт следующих памятников:  - Мемориал «ТАНК Т-34»;  - памятник «Камень 525-478»;  - Могила № 4;  - Могила «Бюст воинам»;  - Мемориал Узникам;  - Мемориал «Вечный огонь».  Четырем памятникам требуется капитальный ремонт.  Восемь памятников находятся в удовлетворительном состоянии.  Установлен памятный камень «Пограничникам всех поколений» на аллее по ул. 3-го Интернационала.  Изготовлена мемориальная доска, посвященная Кукушкину А.В.  Изготовлен и установлен памятный знак воинской доблести «Город воинской доблести». |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 50,9 | 3,7 | 7,7 |  |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 95,6 | 100,0 | 103,5 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области по структурному подразделению больше плана на 3,5 %, в целом по учреждению плановый показатель составляет 100 %. |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 59,1 | 58,2 | 59,7 |  |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс. экз. | 147,2 | 79,8 | 143,6 | Количество выданных документов из фондов городских библиотек на уровне прошлого года с отклонением 2,4 % |
| 2.3 | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 2.4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 4,1 | 2,3 | 17,0 | За 2018 год в библиотечные фонды МАУК МГП «Центр культуры и досуга» поступило 602 книг |
| 2.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 73.8 | 100 | 93,3 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области по структурному подразделению меньше плана, но в целом по учреждению значение показателя составляет 100% |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 3,7 | 38,1 | - |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 83,5 | 100,0 | 82,9 | Показатель соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области по структурному подразделению меньше плана, но в целом по учреждению значение показателя составляет 100% |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | единиц | 9 | 9 | 9 | Проведен текущий ремонт следующих памятников:  - Мемориал «ТАНК Т-34»;  - памятник «Камень 525-478»;  - Могила № 4;  - Могила «Бюст воинам»;  - Мемориал Узникам;  - Мемориал «Вечный огонь».  Четырем памятникам требуется капитальный ремонт. Восемь памятников находятся в удовлетворительном состоянии.  Установлен памятный камень «Пограничникам всех поколений» на аллее по ул. 3-го Интернационала, изготовлена мемориальная доска посвященная Кукушкину А.В.  Изготовлен и установлен памятный знак воинской доблести «Город воинской доблести». |

-------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный  исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, повышение интереса к культурной деятельности учреждения со стороны жителей города, развитие музыкального, хореографического искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. | Проведен частичный ремонт лестничного марша на 2 этаж здания, покраска стен комнаты торжеств, фойе МАУК МГП «Центр культуры и досуга». Проведен частично внешний ремонт здания (окраска бордюров, фундамента здания, окрашена фасадная часть). Осуществлен ремонт пожарной сигнализации.  Проведены следующие мероприятия:  - новогоднее представление «Рождественское чудо»;  - Рождественский концерт;  - Масляничные гуляния;  - День рождения танцевальному коллективу «НИКА» - 5 лет;  - концерт «Без женщин жить нельзя на свете»;  - концерт ко Дню работника культуры, Открытие городского парка им. Романенко;  - Зональный этап по футболу;  - клуб «Кожаный мяч» (старшая группа), - - Праздничный концерт, посвященный дню Предпринимателя;  - Праздничный концерт, посвященный дню Социального работника;  -Концерт, посвященный 75 – летию Освобождения Ростовской области от немецко–фашистских захватчиков;  - Митинг памяти, посвященный шестой годовщине со дня кончины Дважды Героя Советского союза, маршала авиации Александра Николаевича Ефимова;  - Концертная программа творческих коллективов ЦКиД, посвященная Дню города Миллерово;  - новогодние утренники и другие.  Организована деятельность 18 клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества, количество посещений данных формирований за 2018 год составило 15000. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приобщение населения к культурным ценностям и обеспечение равного доступа к культурным ценностям путем проведения массовых праздников | В течении 2018 года проводились массовые мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, новогодним праздникам, Масленице с конкурсами для детей, 100-летию присвоения населенному пункту Миллерово статуса города, митинги памяти и т.д. Ветеранов Великой отечественной войны поздравляли с днем победы в Великой отечественной войне и днем рождения. | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | Все мероприятия реализованы в соответствии с планами. Доступ населения к библиотечным фондам обеспечен. В помещении библиотеки установлена пожарная сигнализация. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие:  Расходы на комплектование библиотечных фондов | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приобретение новых экземпляров книг в библиотечные фонды | Приобретено 602 экземпляра новых книг в библиотечные фонды МАУК МГП «Центр культуры и досуга». | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им. Романенко» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | уборка территории, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Проведена дезинсекция от комаров и клещей, регулярно осуществлялся покос травы и вывоз мусора, площадь парка содержится в чистоте. Обустроен туалет для людей с ограниченными способностями. | - |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | МАУК МГП «Центр культуры и досуга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Трудоустроены несовершеннолетние граждане в период каникул и в свободное от учебы время в количестве 38 человек, заключено 39 договоров. |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  эстетическое воспитание подрастающего поколения;  удовлетворение потребности населения в объектах культурного наследия, обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия. | Проведен текущий ремонт следующих памятников:  - Мемориал «ТАНК Т-34»;  - памятник «Камень 525-478»;  - Могила № 4;  - Могила «Бюст воинам»;  - Мемориал Узникам;  - Мемориал «Вечный огонь».  Изготовлен дизайн-проект памятного знака воинской доблести «Город воинской доблести», составлена смета на установку памятного знака.  Четырем памятникам требуется капитальный ремонт. Восемь памятников находятся в удовлетворительном состоянии. |  |
| 4.2 | Основное мероприятие:  Строительство объектов культуры | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  эстетическое воспитание подрастающего поколения;  удовлетворение потребности населения в объектах культурного наследия, обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия. | Установлен памятный камень «Пограничникам всех поколений» на аллее по ул. 3-го Интернационала.  Изготовлен и установлен памятный знак воинской доблести «Город воинской доблести» |  |
| 4.3 | Основное мероприятие:  Расходы на прочие материалы | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  эстетическое воспитание подрастающего поколения;  удовлетворение потребности населения в объектах культурного наследия, обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия. | Изготовлена мемориальная доска, посвященная Кукушкину А.В. |  |

Приложение № 4

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2018 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы 2018 год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 18168,02339 | 18167,87700 |
| областной бюджет | 1590,00000 | 1590,00000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 16578,02339 | 16577,87700 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | всего | 10330,09880 | 10330,09880 |
| областной бюджет | 1070,97621 | 1070,97621 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 9259,12259 | 9259,12259 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 9016,55000 | 9016,55000 |
| областной бюджет | 1070,97621 | 1070,97621 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 7945,57379 | 7945,57379 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего | 1313,54880 | 1313,54880 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1313,54880 | 1313,54880 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 3421,60000 | 3421,60000 |
| областной бюджет | 474,90000 | 474,90000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2946,70000 | 2946,70000 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 3298,60000 | 3298,60000 |
| областной бюджет | 474,90000 | 474,90000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2823,70000 | 2823,70000 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на комплектование библиотечных фондов | всего | 123,00000 | 123,00000 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 123,00000 | 123,00000 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им. Романенко» | всего | 3974,52459 | 3974,52459 |
| областной бюджет | 44,12379 | 44,12379 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3930,40080 | 3930,40080 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 3739,50000 | 3739,50000 |
| областной бюджет | 44,12379 | 44,12379 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3695,37621 | 3695,37621 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | всего | 235,02459 | 235,02459 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 235,02459 | 235,02459 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 441,80000 | 441,65361 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 441,80000 | 441,65361 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего | 225,70000 | 225,56800 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 225,70000 | 225,56800 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2 | Строительство объектов культуры | всего | 208,10000 | 208,08561 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 208,10000 | 208,08561 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3 | Расходы на прочие мероприятия (приобретение) | всего | 8,00000 | 8,00000 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8,00000 | 8,00000 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,   
в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения   
в отчетном году «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018\* | Первоначально  доведенное  муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины  корректировок | Фактическое  исполнение  (тыс. рублей) | | Остаток средств на 01.01.2019 \*\* |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг  (тыс. рублей) |
| Содержание в чистоте территории города | - | 70 000 м.кв. | 3498,0 | 70 000 м.кв. | 3739,5 | Перераспределение областной субсидии,  увеличение стоимости оказываемых услуг | 70 000 м.кв. | 3739,5 | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества | - | 18 клубных формирований;  15000 посещений | 8685,0 | 18 клубных формирований;  15000 посещений | 9016,55 | Перераспределение областной субсидии, увеличение стоимости оказываемых услуг | 18 клубных формирований;  15000 посещений | 9016,55 | - |
| Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание пользователей библиотеки | - | 58183 посещений | 3017,9 | 58183 | 3298,6 | Перераспределение областной субсидии,  увеличение стоимости оказываемых услуг | 59719 посещений | 3298,6 | - |
| ВСЕГО: | - | - | 15200,9 | - | 16054,65 | - | - | 16054,65 | - |
|  | | | | | | | | | | | |
| \* остаток средств на начало отчетного года | | | | | | | | | | | |
| \*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным | | | | | | | | | | | |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения   
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования  расходов\* (%) | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | за счет средств  федерального  бюджета | | за счет средств областного  бюджета | | за счет местного бюджета | | | | |
| местный бюджет всего | В т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего | | В т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |  | 92,7 | 7,3 | 7,3 |  |  | 1590,0 | 92,7 | 125,2 | 7,3 | 125,2 | 7,3 |
| ВСЕГО: |  | 92,7 | 7,3 | 7,3 |  |  | 1590,0 | 92,7 | 125,2 | 7,3 | 125,2 | 7,3 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | | | | |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями | | | | | | | | |  | | | | |