Утверждаю:

Врио  главы  Администрации

Миллеровского городского

поселения

________________А.А. Локтев

«26 »  октября  2020г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»   за  9  месяцев   2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» |  | Х | Х | Х | 2409,6 | 2409,6 | 83,3 | 2326,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 2310,8 | 2310,8 | 53,9 | 2256,9 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1847,1 | 1847,1 | - | 1847,1 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 по капитальному ремонту системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 243,7 | 243,7 | - | 243,7 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Улучшение технического состояния муниципальных квартир, текущий, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
|  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 53,9 | 146,1 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 Взносы на капитальный ремонт | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Взносы на капитальный ремонт | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 98,8 | 98,8 | 29,4 | 69,4 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 7 | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» |  | Х | Х | Х | 86910,2 | 86910,2 | 38998,7 | 47911,5 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Текущий, капитальный ремонт объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов- частичный ремонт системы холодного водоснабжения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 7463,4 | 7463,4 | - | 7463,4 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Содержание дренажной системы | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1248,7 | 1248,7 | 310,8 | 937,9 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 10 | Основное мероприятие 2.3 Содержание пожарных гидрантов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Предотвращение чрезвычайных ситуаций, | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1007,0 | 1007,0 | 480,2 | 526,8 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу, трубы, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, текущий ремонт коллекторов, проверка сметного норматива по ОСК | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Частичное восстановление сетей ВКХ, | 01.01. 2020 | 31.12 2020 | 2000,0 | 2000,0 | - | 2000,0 Освоение средств ожидается до конца финансового года |
| 12 | Основное мероприятие 2.5 Реализация услуг ОАО «Баня» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 682,2 | 682,2 | 266,7 | 415,5 Освоение средств ожидается до конца финансового года |
| 13 | Основное мероприятие 2.6 Транспортный налог, расходы на уплату налогов и сборов ( в бюджеты всех уровней) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Оплата налога, расходы на уплату пени, штрафов, транспортного налога | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 37,3 | 37,3 | 33,9 | 3,4 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 14 | Основное мероприятие 2.7 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Возмещение части стоимости за ЖКУ | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 18789,2 | 18789,2 | 11543,1 | 7246,1 Освоение средств ожидается до конца финансового года |
| 15 | Основное мероприятие 2.8 Распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, разработка ПСД на строительство газопровода | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Получение пакета документов | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 27345,7 | 27345,7 | 11440,0 | 15905,7 Освоение средств ожидается до конца финансового года |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1240,5 | 1240,5 | - | 1240,5 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020года |
| 16 | Основное мероприятие 2.9 Приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ, приобретение КНС, приобретение котельной | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, приобретение материалов, | Х | Х | 9779,6 | 9779,6 | 484,6 | 9295,0 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 8750,8 | 8750,8 | - | 8750,8 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020года |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1028,8 | 1028,8 | 484,6 | 544,2 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 17 | Основное мероприятие 2.10 Приобретение коммунальной техники | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев, МКУ МГП «Благоустройство» | Приобретение жилищно-коммунальной техники | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 528,8 | 528,8 | - | 528,8 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 18 | Основное мероприятие 2.11 Авторский надзор, стройконтроль, экспертиза на строительство объектов ВКХ сооружений | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 12787,8 | 12787,8 | 12787,8 | Денежные средства освоены в полном объеме |
| 19 | Основное мероприятие 2.12 Субсидия МУП «Водоканал» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 3000,0 | 3000,0 | 1651,6 | 1348,4 Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 20 | Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» |  | Х | Х | Х | 50580,8 | 50580,8 | 29832,4 | 20748,4 |
| 21 | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Увеличение зеленых зон на территории г. Миллерово, | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 497,2 | 497,2 | 99,3 | 397,9 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 22 | Мероприятие 3.1.1 Содержание зеленых насаждений, спиливание сухих и аварийных деревьев, в том числе санитарная обрезка | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз, выполнена формовочная обрезка | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 497,2 | 497,2 | 99,3 | 397,9 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 23 | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Приобретение песка к Пасхе, обкос территорий кладбищ, уборка мусора | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 908,4 | 908,4 | 668,9 | 239,5 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020года |
|  |  |  |  | 29.06. 2020 | 31.12. 2020 | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 24 | Основное мероприятие 3.3 Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Содержание уличного освещения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 13543,7 | 13543,7 | 7701,4 | 5842,3 Освоение средств ожидается в 4 квартале текущего 2020 года |
| 25 | Мероприятие 3.3.1 Лимит электроэнергии для нужд уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Поставка электроэнергии на уличное освещение | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 11522,3 | 11522,3 | 6657,3 | 4865,0 |
| 26 | Мероприятие 3.3.2 Содержание сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов, | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 1910,8 | 1910,8 | 950,4 | 960,4 |
| 27 | Мероприятие 3.3.3 технологическое присоединение к сетям | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | Новое строительство электрических сетей | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 110,6 | 110,6 | 93,7 | 16,9 |
| 28 | Основное мероприятие 3.4 Прочее благоустройство-всего, в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Содержание общественных туалетов, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок и др. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 9521,3 | 9521,3 | 4063,2 | 5458,1 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 29 | Мероприятие 3.4.1 содержание тротуаров, скверов и площадей, туалетов, МАФ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | выполняется ежедневное подметание, уборка мусора, земли, обкос травы в летний период | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 6254,1 | 6254,1 | 3275,8 | 2978,3 |
| 30 | Мероприятие 3.4.2 Содержание мемориала «Вечный огонь» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | производится подача природного газа и обслуживание сетей | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 294,1 | 294,1 | 15,9 | 278,2 |
| 31 | Мероприятие 3.4.3 Содержание фонтана, текущий ремонт | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 428,9 | 428,9 | 46,4 | 382,5 освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
| 32 | Мероприятие 3.4.4 Содержание городского пруда | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Содержание городского пруда, в том числе взятие проб воды для лабораторного исследования, обследования дна водоема, противоклещевая обработка территории | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 21,1 | 21,1 | 21,0 | 0,1 |
| 33 | Мероприятие 3.4.7 Ликвидация стихийной свалки | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Ликвидация стихийно-образованных свалок | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 465,0 | 465,0 | 127,6 | 337,4 |
| 34 | Мероприятие 3.4.8 Строительство и устройство площадок ТКО, приобретение (изготовление) эскиза памятника, информационных щитов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Изготовление эскиза памятника, информационных щитов | 10.07. 2020 | 31.12. 2020 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Денежные средства освоены в полном объеме |
| 35 | Мероприятие 3.4.12 Оплата отопления и технологических нужд | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Оплата отопления и технологических нужд | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 240,7 | 240,7 | 158,9 | 81,8 |
| 36 | Мероприятие 3.4.14 Проверка сметной документации | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Проверка сметной документации | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 882,4 | 882,4 | - | 882,4 |
| 37 | Мероприятие 3.4.15 Транспортные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Транспортные услуги по перевозке грузов | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 400,0 | 400,0 | 189,0 | 211,0 |
| 38 | Мероприятие 3.4.16 Работа автотранспорта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Работа спец. техники | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 500,0 | 500,0 | 193,6 | 306,4 |
| 39 | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городской парк, содержание кладбищ, тротуаров и скверов) | Х | Х | 24286,6 | 24286,6 | 16653,2 | 7633,4 Освоение средств ожидается в 4 квартале 2020 года |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 5584,4 | 5584,4 | 3673,9 |  |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 18702,2 | 18702,2 | 12979,3 |  |
| 40 | Основное мероприятие 3.7. Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог обслуживающей организации | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Получение пакета документов | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 0,6 Освоение средств ожидается до конца финансового года |
| 41 | Основное мероприятие 3.8. Расходы на уплату обслуживающей организации имущественного налога, сборов в бюджеты всех уровней, государственная пошлина и сборы в установленных законодательством РФ случаях | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Расходы обслуживающей организации МКУ МГП «Благоустройство» в рамках заключенного соглашения | Х | Х | 107,7 | 107,7 | 21,0 | 86,7 |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 81,9 | 81,9 | 10,0 | 71,9 |
|  |  |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 25,8 | 25,8 | 11,0 | 14,8 |
| 42 | Основное мероприятие 3.9. Прочие услуги в том числе: услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, запчастей основных фондов. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Прочие расходы обслуживающей организации МКУ МГП «Благоустройства» в рамках заключенного соглашения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 826,4 | 826,4 | 593,0 | 233,4 |
| 43 | Основное мероприятие 3.10. Расходы на оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Локтев МКУ МГП «Благоустройство» | Повышение квалификации сотрудников в сфере благоустройства | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 37,5 | 37,5 | 31,0 | 6,5 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | Х | Х | Х | 139900,6 | 139900,6 | 68914,4 | 70986,2 |