АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2013                                             № 69                                                г. Миллерово

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрации Миллеровского городского поселения за 2012 год |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Главы Миллеровского городского поселения от 28.12.2007 № 95 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Миллеровского городского поселения, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрации Миллеровского городского поселения за 2012 год согласно приложению.

2. Ведущему специалисту финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения (А.С. Левченко)  разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела  Администрации Миллеровского городского поселения (Т.В. Ковалеву).

Глава Миллеровского

городского поселения 							    В.С. Макаренко

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 01.03.2013 № 69

Отчет

о ходе реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

Администрации Миллеровского городского поселения

за 2012 год

| Решение, постановление об утверждении муниципальной целевой (долгосрочной) программы | Утвержденный объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем профинансированных расходов по программным мероприятиям (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Всего |  |  | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.08.2011 № 107 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Миллеровском городском поселении» на 2012-2014 годы» | 8 906,9 |  |  | 106,0 | 8 800,9 | 8403760,68 |  |  | 106000,0 | 8403760,68 |  |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.10.2011 № 135 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» | 702,7 |  |  | 0,0 | 702,7 | 471632,68 |  |  | 0,0 | 471632,68 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Постановление от 25.10.2011г№137 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Миллеровского городского поселения на 2012 - 2014 годы | 26808,3 |  |  | 0,0 | 26808,3 | 25452271,95 |  |  | 0,0 | 25452271,95 |  |  |  |  |  |
| Постановление от 25.10.2011г№138 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети внутригородских автомобильных дорог на территории Миллеровского городского поселения на 2012-2014 годы» | 34 340,4 |  |  | 14527,5 | 19812,9 | 33828444,18 |  |  | 14090100,0 | 19738344,18 |  |  |  |  |  |