|  | Приложение к постановлению Главы Миллеровского городского поселения от 18.05.2010г. № 75 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Миллеровского городского поселения и среднесрочного финансового плана Миллеровского городского поселения на 2011 - 2013 годы, составления проекта бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2011 год

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и формирование предварительного реестра расходных обязательств и представление в Финансовое управление Миллеровского района | до 01.06.2010 | Специалист 1 категории Свистунова М.А. |
| 2. | Разработка и предоставление в финансовое управление Миллеровского района: |  |  |
| 2.1. | Прогноза социально-экономического развития поселения на 2011-2013 годы | до 15.07.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 2.2. | Сведений о недоимке по платежам в бюджет Миллеровского городского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.01.2010г. и последнюю отчетную дату по видам налогов, администрируемых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Ростовской области: налог на доходы физических лиц в разрезе по кодам бюджетной классификации; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; транспортный налог с физических и юридических лиц; земельный налог в разрезе по кодам бюджетной классификации; земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года); прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) в разрезе по кодам бюджетной классификации | до 01.07.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 2.3 | Фонда оплаты труда за 2009 год в целом по поселению | 01.06.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 2.4 | Оценки фонда оплаты труда в целом по поселению с приложением экономических обоснований и соответствующих расчетов на 2011-2013 годы | 01.06.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 2.5 | Объема прибыли бюджетообразующих предприятий за 2009 год в целом по поселению | до 01.07.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 2.6 | Оценки прибыли бюджетообразующих предприятий в целом по поселению на 2011-2013 годы | до 01.07.2010 г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 2.7 | Данных об общей инвентаризационной стоимости и количестве строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц согласно отчету о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц за 2009 год по поселению | 01.07.2010г. | Ведущий специалист Шаповалова Л.Ф. |
| 2.8 | Данных об общей численности строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц (включая не проинвентаризированные объекты) и их инвентаризационную стоимость, в том числе проинвентаризированных объектов, по состоянию на 01.01.2010г. в разрезе стоимостью до 300 тыс. рублей (включительно), от 300 тыс. рублей до 400 тыс. рублей (включительно), от 400 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (влючительно), от 500 тыс. рублей и выше в целом по поселению | до 01.07.2010 г. | Ведущий специалист Шаповалова Л.Ф. |
| 2.9 | Согласованного с Комитетом по управлению имуществом Миллеровского района и утвержденного Главой Миллеровского городского поселения прогноза общей площади земельных участков облагаемых земельным налогом на 2011-2013 годы и расположенных в границах поселения, их кадастровой стоимости в разрезе видов использования земель и категорий земельных участков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ для оценки налогового потенциала по земельному налогу | до 01.07.2010 г. | Ведущий специалист Терновая Л.А. |
| 2.10 | Сведений о количестве налогоплательщиков, площади и кадастровой стоимости земельных участков, облагаемых земельным налогом на 2011-2013 годы по поселению в разрезе по категориям земельных участков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиками по которым являются: - физические лица, указанные в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации; - юридические лица, указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации в разрезе пунктов данной статьи | до 01.07.2010г. | Ведущий специалист Терновая Л.А. |
| 2.11 | Сведений о суммах льгот бюджетным учреждениям в 2011-2013 годах по поселению в соответствии с решениями Собрания депутатов поселения, с указанием перечня бюджетных учреждений, а также кадастровой стоимости земельных участков | до 01.07.2010 г. | Главный специалист Колесникова В.М. Ведущий специалист Терновая Л.А. |
| 2.12 | Оценки неналогового потенциала (с поквартальным распределением) с приложением соответствующих экономически обоснованных расчетов по доходам от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности в целом по поселению, в том числе по: доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | до 01.07.2010 г. | Ведущий специалист Терновая Л.А. |
| 2.13 | Данных об утвержденных лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов, включая лимиты водоснабжения, канализации, ассенизации, с учетом установки приборов учета на 2011-2013 годы по учреждениям бюджетной сферы, находящимся в ведении поселения в разрезе отраслей, а также лимитах потребления электроэнергии по уличному освещению | до 01.07.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 2.14 | Данные о численности постоянно проживающего населения на территории МО «Миллеровское городское поселение» по состоянию на 01.01.2010г. | 02.08.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 3. | Разработка и предоставление в отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района: |  |  |
| 3.1 | Статистической информации за 2009 год, разработки прогноза социально-экономического развития на 2011-2013 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий | до 01.05.2010г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 3.2 | Данных для разработки прогноза социально-экономического развития Миллеровского городского поселения на 2011-2013 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | до 01.07.2010 г. | Главный специалист Колесникова В.М. |
| 3.3 | Данных бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района для разработки прогноза бухгалтерского баланса Миллеровского городского поселения: отчет 2009 года, оценка 2010 года, прогноза на 2011-2013 годы | сентябрь 2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. Главный бухгалтер Морозова Е.А. |
| 3.4 | Данных для разработки прогноза развития экономики Миллеровского городского поселения: отчет 2009 года, оценка 2010 года, прогноз на 2011-2013 годы | сентябрь 2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. Главный бухгалтер Морозова Е.А. |
| 3.5 | Согласованных отраслевыми Министерствами и ведомствами области, перечень строек и объектов, предполагаемых для финансирования из бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района в 2011 году | 15.05.2010г. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И. Начальник отдела муниципального хозяйства Чередниченко А.А. |
| 3.6 | Предложений: |  |  |
| 3.6.1 | По участию в федеральных целевых программах, подлежащих финансированию в 2011 году по всем источникам финансирования по объектам и мероприятиям каждой программы до 2013 года | май 2010 г. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И. Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. Начальник отдела муниципального хозяйства Чередниченко А.А. |
| 3.6.2 | По объектам и мероприятиям областных целевых программ и целевых мероприятий, подлежащих финансированию в 2010 году по всем источникам финансирования по объектам и мероприятиям каждой программы до 2011-2013 года | май 2010 г. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И. Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. Начальник отдела муниципального хозяйства Чередниченко А.А. |
| 3.6.3 | По объектам и мероприятиям муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2009 году и по всем источникам финансирования по объектам и мероприятиям каждой программы до 2011-2013 года | до 05.08.2010г. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.И. Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. Начальник отдела муниципального хозяйства Чередниченко А.А. |
| 4. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2011 год и среднесрочного финансового плана Миллеровского городского поселения на 2011-2013 годы и их направление Главе Миллеровского городского поселения на согласование | до 02.08.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 5. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета Миллеровского городского поселения на 2010 год и направление Главе Миллеровского городского поселения на согласование | до 02.09.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 6. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Миллеровского городского поселения | до 01.10.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 7. | Подготовка и предоставление на рассмотрение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения: |  |  |
| 7.1 | Проекта решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2011 год», документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения | до 15.10.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 7.2 | Подготовка предварительных итогов социально –экономического развития Миллеровского городского поселения за истекший период 2010 года и ожидаемых итогов социально –экономического развития Миллеровского городского поселения за 2011 год | до 15.11.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 8. | Подготовка проекта постановления Главы Миллеровского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Миллеровского городского поселения на 2011-2013 годы» | до 02.09.2010г | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 9. | Разработка и предоставление в Финансовое управление Миллеровского района: |  |  |
| 9.1 | Соглашений о передаче части полномочий Администрации Миллеровского городского поселения Администрации Миллеровского района на 2011-2013 годы | 02.08.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 9.2 | Расчета объема субвенций и соответствующих расходов согласно перечня передаваемых на уровень муниципального района полномочий согласованных Главой поселения с руководителями главных распорядителей средств бюджета муниципального района и утвержденный Главой Миллеровского района на 2011-2013 годы | 16.08.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 9.3 | Проекта бюджета Миллеровского городского поселения на 2010 год согласно бюджетной классификации Российской Федерации и областного закона «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» | Согласно графика муниципального района | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 10. | Представление копий документов о расходах, заявленных в министерства и ведомства Ростовской области, в том числе по расходам, учтенным в межбюджетных отношениях | до 01.09.2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 11. | Проведение публичных слушаний проекта бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2011-2013 годы | ноябрь 2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 12. | Внесение на рассмотрение Собрания депутатов проекта решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2011 год» и пояснительной записки к проекту бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2011 год, документов и материалов, указанных в главе 5 решения Собрания депутатов «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении» | ноябрь 2010г. | Начальник финансово-экономического отдела Ковалева Т.В. |
| 17. | Подготовка уточненных реестров расходных обязательств Миллеровского городского поселения и представление в Финансовое управление Миллеровского района | не позднее 10 дней с момента принятия решения Собрания депутатов «О бюджете Миллеровского городского поселения» | Специалист 1 категории Свистунова М.А. |
| 18. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Миллеровского городского поселения | не позднее месяца после принятия решения Собрания депутатов «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2011 год» | Специалист 1 категории Свистунова М.А. |