**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.03.2015 г № 79 г.Миллерово**

**Об утверждении Отчетов о реализации**

**Муниципальных программ Миллеровского**

**городского поселения за 2014 год**

В соответствии распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 № 138а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложения 1.

2. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложения 2.

3. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» согласно приложения 3.

4. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» согласно приложения 4.

5. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей Миллеровского городского поселения» согласно приложения 5.

6. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложения 6.

7. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложения 7.

8. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» согласно приложения 8.

9. Ответственным исполнителям муниципальных программ разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Миллеровского**

**городского поселения А.И.Чередниченко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2014 году предусмотрено 20412,0 тыс.рублей. Фактически освоено 18796,9 тыс.рублей или 92,1 процент.

1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района и снижением недоимки».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района за 2014 год составило в объеме 105657,0 тыс.руб, или 103,1 процентов плановых назначений.

Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2014-2016 годы сформирован на основе программно-целевых принципов.

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях реализации совершенствования организации бюджетного процесса в 2014 году были разработаны нормативные документы:

Решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 15.12.2014 № 113 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 28.04.2010 № 104 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении»;

постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 29.05.2014 № 442 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально – экономического развития Миллеровского городского поселения и составления

проекта бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.09.2014 № 562 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Миллеровского городского поселения на 2015 – 2017 годы»;

постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 09.10.2014 № 582 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Миллеровского городского поселения в октябре-ноябре 2014 г».

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения».

В 2014 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществлялось в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации миллеровского городского поселения»

Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной сметой на 2014 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика закупок на 2014 год.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения»

Расходные обязательства бюджета Миллеровского городского поселения миллеровского района за 2014 год исполнены, просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 отсутствует.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2015 обеспечено отсутствие муниципального долга.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения».

По состоянию на 01.01.2015 расходы на обслуживание муниципального долга не планировалось.

Подпрограмма «Создание и раз­витие информацион­ной системы управления об­щественными финансами «Электронный бюджет».

Основное мероприятие «Внедрение еди­ной информаци­онной системы управления об­щественными финансами»

Основное мероприятие «Сопровождение единой инфор­мационной си­стемы управле­ния обществен­ными финан­сами»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» представлены в приложении 3 к Отчету.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20412,0 тыс.рублей, освоено 18 796,9 тыс.руб или 92,1 процентов.

Средства об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год представлены в Приложении 4 к Отчету.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 4 к Отчету.
2. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В 2014 году в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.01.2014 № 18-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.02.2014 № 39-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.03.2014 № 79-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 22.04.2014 № 277 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.05.2014 № 439 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 10.07.2014 № 491 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 19.08.2014 № 530 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2014 № 558 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.12.2014 № 648-а «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.12.2014 № 696 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях № 5

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы за 2014 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов бюд­жета Миллеровского городского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | Администрация Миллеровского городского поселения | Наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Формирование расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Миллеровского городского поселения | Формирование бюджетных параметров исходя из необходи-мости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения,  взвешенный экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно - методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Разработка и совершенство­вание норма­тивной право­вой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Миллеровского городского поселения | Принятие нормативно-правовых актов Администра-ции Миллеровско-го городского поселения | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Повышение эффективности бюджетного планирования | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Проведение эффективной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20 412,0 | 18 796,9 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие:  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | Администрация Миллеровского городского поселения | Формирование бюджетных параметров исходя из необходи-мости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;  взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств. | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом Миллеровского городского поселения в соответ­ствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации | Администрация Миллеровского городского поселения | Отсутствие муниципального долга, развитие системы муниципального контроля | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Отсутствие муниципального долга | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Создание и раз­витие информацион­ной системы управления об­щественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Внедрение еди­ной информаци­онной системы управления об­щественными финансами | Администрация Миллеровского городского поселения | Повышение эффективности бюджетного процесса | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие:  Сопровождение единой инфор­мационной си­стемы управле­ния обществен­ными финан­сами | Администрация Миллеровского городского поселения | Повышение эффективности бюджетного процесса | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | Да/нет | нет | да | да | - |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | Да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 96368,5 | 102482,7 | 105657,0 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Миллеровского городского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения | процент | - | 81,7 | 81,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 2.1 | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | процент | 75,2 | 69,3 | 69,3 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета Миллеровского городского поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения в объеме расходов бюджета Миллеровского городского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, кото­рые обеспечены доступом к ра­боте в единой информационной системе управления обществен­ными финансами | процент | 100 | 100 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов бюд­жета Миллеровского городского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Формирование расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие:  Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспе-чение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управле-ния в целях повыше-ния эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | Обеспечена реализа­ция управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | - |
| 2.4 | Основное мероприятие:  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами на уровне | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Сопровождение единой инфор­мационной системы управления общественными финансами в части при­обретенных подсистем и средств вычислительной тех­ники | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактичес-кие  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 20 412,0 | 18 796,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 20 412,0 | 18 796,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 20 412,0 | 18 796,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2 | Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | всего | 20 412,0 | 18 796,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 20 412,0 | 18 796,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Создание и развитие информационной системы управления  общественными финан­сами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение 5 к Отчету

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | 20 412,0 | 18 796,9 | 1615,1 | - |
| ВСЕГО: | 20 412,0 | 18 796,9 | 1615,1 | - |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2014 году предусмотрено 5209,0 тыс.рублей. Фактически освоено 5208,8 тыс.рублей, или 100 процентов. 2631,8 тыс. рублей было предусмотрено за счет средств областного бюджета на приобретение мусоровозов и 421,1 тыс.рублей на приобретение бункеров для сбора ТБО. Саженцев деревьев на сумму 49,0 тыс.рублей. На осуществление полномочий в области лесного хозяйства запланировано и освоено 87,2 тыс.рублей.

1. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование представлены в приложении 3 к Отчету.
2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 4 к отчету.
3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету.

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Миллеровского городского поселения | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством предупреждения сжигания сухой растительности жителями поселения  повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3086,6 | 3086,5 | 3086,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы » | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых будут переутверждены или подготовлены для  включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области, за счет средств областного и местного бюджетов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1986,2 | 1986,2 | 1986,2 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Администрация Миллеровского городского поселения | локализация и ликвидация лесных пожаров,  модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения,  осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 136,2 | 136,2 | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт  на 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1 | Лесистость территории Миллеровского городского поселения | процентов | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
| 2 | Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | 10 | 9 | 2 | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | | | | |
| 1.1 | Количество ликвидированных источников сжигания сухой растительности | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| 1.2 | Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | 10 | 9 | 2 | - |
| 1.3 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | – | 40 | 40 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | | | | | | |
| 2.1 | Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств | единиц | - | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | | | | | |
| 3.1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей  площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | процентов | – | – | - | - |
| 3.2 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | процентов | – | 98,0 | 98,0 | - |
| 3.3 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | процентов | – | 79,3 | 79,3 | - |
| 3.4 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | процентов | – | – | - | - |
| 3.5 | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | процентов | – | 50,6 | 50,6 | - |
| 3.6 | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | процентов | – | 18,7 | 18,7 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Миллеровского городского поселения | | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.2014 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством предупреждения сжигания сухой растительности жителями поселения  повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Приобретено 20 бункеров для сбора твердых бытовых отходов, 1 мусоровоз. | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы » | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.2014 | увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых будут переутверждены или подготовлены для  включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области, за счет средств областного и местного бюджетов | Проведены гидрогеологические наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод, совместные изменения уровня и температуры воды в режимных скважинах, измерения уровня и температуры воды на временных постах.  Проведена камеральная обработка и составление отчетных материалов. | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства » | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | 31.12.2014 | локализация и ликвидация лесных пожаров, модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения,  осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов,своевремен-ное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | Выполнены мероприятия по осуществлению лесозащитных мероприятий, назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий |  |

Приложение 4 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 5674,0 | 912,1 |
| областной бюджет | 4693,7 | 738,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 980,3 | 173,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего | 3209,2 | - |
| областной бюджет | 2971,7 | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 237,5 | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | всего | 3209,2 | - |
| областной бюджет | 2971,7 | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 237,5 | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | всего | 1986,2 | 889,8 |
| областной бюджет | 1722,2 | 738,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 264,2 | 151,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1 | «Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 1986,2 | 889,8 |
| областной бюджет | 1722,2 | 738,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 264,2 | 151,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие лесного хозяйства» | всего | 478,6 | 22,4 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 478,6 | 22,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | всего | 478,6 | 22,4 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 478,6 | 22,4 |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Информационное общество» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» в 2014 году предусмотрено 947,8 тыс.рублей. Фактически освоено 916,2 тыс.рублей или 96,7 процентов.

1. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении 2 к Отчету.
2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 3 к Отчету.

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении плана мероприятий за 2014 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информирование населения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти») | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 624,1 | 592,6 | 592,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение на официальном интернет-сайте Администра-ции Миллеровс-кого городского поселения нормативно- правовой базы;  Телевизионная бегущая строка с информацией | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 323,7 | 323,6 | 323,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информирование населения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Размеще-ние объявле-ний в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информа-ционный бюллетень «Вести власти») | Размещено необходимое количество объявлений в СМИ | - |
| 1.2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно правовой базы;  Телевизионная бегущая строка с информацией | На официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения размещены в полном объеме нормативно-правовые акты и новостная информация. | - |

Приложение 3 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Информационное общество | всего | **947,8** | **916,2** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **947,8** | **916,2** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Информирование населения | всего | **947,8** | **916,2** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **947,8** | **916,2** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | всего | 624,1 | 592,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 624,1 | 592,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | всего | 323,7 | 323,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 323,7 | 323,6 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» в 2014 году предусмотрено 12274,4 тыс.рублей

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение сохранности здания учреждения культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении, обеспечение доступности услуг для населения Миллеровского городского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5315,3 | 5313,1 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 181,7 | 181,6 | - |
| Администрация Миллеровского городского поселения | Проведение праздничных мероприятий, обеспечение развития культурно-досуговой деятельности на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 205,7 | 205,6 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2260,9 | 2258,9 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | МАУК МГП «Миллеровс-кий городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4473,2 | 4450,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администра-ция Миллеровского городского поселения | Обеспечение удовлетворительного состояния памятников на территории Миллеровского городского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 190,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Предоставление Отчета о выполнении муниципального задания муниципальными автономными учреждениями культуры, разработка проектно-сметной документации по ремонту памятника. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | Факт на 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процент | 60,2 | 60,3 | 60,5 | Приведение в удовлетворительное состояние памятников на территории Миллеровского городского поселения и проведение текущего косметического ремонта. |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества посещений праздничных мероприятий | процент | 1,5 | 2,0 | 30,0 | Отклонение обоснованно повышением эффективности работы учреждения в связи с заключением эффективных контрактов и активным участием клубных формирований в проводимых мероприятих, что привело к повышению интереса жителей города к деятельности учреждения, а следовательно и повышению количества посещений праздничных мероприятий. |
| 1.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,5 | 3,2 | 3,2 | - |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 56,1 | 64,9 | 68,3 | Большая доля начислений по заработной плате приходится на первую половину года, за счет отпускных выплат и оплаты труда за проведение мероприятий в праздничные дни. |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс.чел. | 3,5 | 4,9 | 4,9 | - |
| 2.2. | Количество выданных документов из фондов городских библиотек | тыс.экз. | 59,6 | 79,8 | 79,8 | - |
| 2.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,5 | 3,2 | 3,2 | - |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 56,1 | 64,9 | 94,0 | Большая доля начислений по заработной плате приходится на первую половину года, за счет отпускных выплат и поле высоких стимулирующих выплат за проведение мероприятий в праздничные дни. |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия городской собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городской собственности | процент | 60,2 | 60,3 | 60,3 | - |

------------------------------- <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | | 31.12.2014 | | Текущий ремонт фасада здания МАУК МГП «Центр культуры и досуга», повышение интереса к культурной деятельности учреждения со стороны жителей города, рост количества участников клубных формирований. | | Проведен текущий ремонт фасада здания, по результатам отчета о выполнении муниципального задания количество посещений праздничных мероприятий значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, заключение с сотрудниками эффективных контрактов привело к увеличению участников клубных формирований и повышению результативности их работы. | | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | | 31.12.2014 | | Увеличение количества проводимых мероприятий | | Количество проводимых мероприятий увеличилось по стравнению с 2013 годом. | | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | МАУК МГП «Центр культуры и досуга | 01.01.14 | 31.12.14 | | 01.01.14 | | 31.12.2014 | | Увеличение количества книго-выдач, популяризация услуг библиотек среди населения города, пополнение библиотечных фондов, проведение тематических лекций и часов. | Все мероприятия реализованы в соответствии с планами на 2014 год. | - | |
| Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | МАУК МГП «Миллеровс-кий городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | 01.01.14 | 31.12.14 | | 01.01.14 | | 31.12.2014 | | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельнос-ти | - | |
| Подпрограмма 4 «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | | 01.01.14 | | 31.12.2014 | | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт памятника «Труженицы тыла» | Оплачена и проведена экспертиза проектно-сметной документации на ремонт памятника «Труженицы тыла» | - | |

Приложение к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» за 2014 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы за 2014 год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 12536,8 |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 12536,8 |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | всего | 5702,7 |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5702,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 5315,3 | 5313,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5315,3 | 5313,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего | 387,4 | 387,2 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 387,4 | 387,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 2260,9 | 2258,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2260,9 | 2258,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | всего | 2260,9 | 2258,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2260,9 | 2258,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | всего | 4473,2 | 4450,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4473,2 | 4450,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | всего | 4473,2 | 4450,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4473,2 | 4450,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения» | всего | 100,0 | 90,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 90,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Расходы на проектирование по ремонту памятников | всего | 100,0 | 90,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 90,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение к Отчету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 | | Первоначально доведенное муниципальное задание | | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | | | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | | Остаток средств на 01.01.2015 | |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | |
| Оказание услуг по содержанию и благоустройству парка | - | | 70 000 м.кв. |  | | 70 000 м.кв. | |  | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | | 70 000 м.кв. |  | | - | |
| Организация и проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга | - | | 110 |  | | 110 | |  | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | | 81 |  | | - | |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание | - | |  |  | |  | |  | | Увеличение стоимости оказываемых услуг | |  |  | | - | |
| ВСЕГО: | - | | - |  | | - | |  | | - | | - |  | | - | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» за 2014 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным. Все мероприятия, предусмотренные программой на 2014 год, выполнены в не полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что: вопросы жилищно-коммунального обслуживания по прежнему занимают первое место в перечне проблем граждан Миллеровского городского поселения.

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского» были выделены и освоены денежные средства в сумме 116540,7 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 41480,4 тыс. рублей, федеральный бюджет составил 35321,1 тыс. рублей. и 39739,2 тыс. рублей это средства выделенные из бюджета Миллеровского городского поселения,что составляет 34,1 % .

В 2014 году муниципальной программой Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» были выполнены следующие основные мероприятия: работы по выборочному капитальному ремонту конструкций мест общего пользования многоквартирных домов (по ул. Донецкая, ул. Российская и ряду других), а также ремонт муниципальных квартир и оплата взносов на капремонт, разработка проектной документации и проведение технических обследований домов. Для озеленения территории поселения было израсходовано 5817,8 тыс. рублей, проведено цветочное оформление клумб на площади - 1185,2 кв. м, на организацию благоустройства мест массового отдыха использованы 1261,4 тыс. рублей, выполнен комплекс работ по благоустройству территории двух кладбищ –собрано и вывезено 2000 куб.м. мусора; был выполнен ремонт малых архитектурных форм (покраска и ремонт скамеек, урн и т.д.) – на 168,8 тыс. рублей; на содержание мемориала «Вечный огонь» -направлено 202,7 тыс. рублей; для организации сбора и вывоза мусора на территории городского поселения израсходовано 780,2 тыс. рублей; проведена ликвидация стихийных свалочных очагов. Для обеспечения снижения энергозатрат на уличное освещение реализован пилотный проект Энергосервисного контракта по двум участкам города, это квартал ДСХТ и квартал им. Маршала Ефимова.окончены работы по переоценке запасов водозаборного участка МУП «Водоканал» в г. Миллерово.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 12 изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.01.2014 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 24.03.2014 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 22.04.2014 № 280 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 19.06.2014 № 470 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.07.2014 № 481 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.07.2014 № 515 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.08.2014 № 541 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 19.09.2014 № 568 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

9.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.10.2014 № 590-в «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

10.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 17.10.2014 № 595 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

11. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 12.11.2014 № 634 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

12. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 23.12.2014 № 672 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2013 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы не превышают ожидаемые значения, что свидетельствует о не полной реализации программных мероприятий.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2014 году не отмечалось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2014 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6 к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету

Приложение № 1 отчет от «31.03.2015 года» об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»** отчетный период 12 месяцев 2014 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия,мероприятия  ведомственной целевой программы, контрольного  события программы | | Ответственный  исполнитель  (заместитель  /ФИО) | | | Результат  реализации  мероприятия  (краткое описание) | | Фактическая  дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая  дата окончания реализации  мероприятия, наступление  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | Зак-лю-че  но контрак-тов на отчетную дату, тыс.руб  лей | |
| предусмотрено  муниципальной  программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **Подпрограмма 1.** «**Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении**» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Капитальный ремонт многоквартирных домов – всего в том числе: | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4614,4 | 4614,3 | 4614,3 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | |  | | | Капитальный ремонт кровель | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома | |  | | | Ремонт фасада МКД | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | |
| \* | Мероприятие по корректировке ПСД на усиление конструкции МКД по ул. Земляченко 42 | |  | | | Корректировка ПСД на усиление конструкции МКД | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД | |  | | | Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту системы отопления МКД | |  | | | Капитальный ремонт системы отопления МКД | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту отмосток МКД | |  | | | Капитальный ремонт отмосток МКД | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения МКД | |  | | | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД | |  | | | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения МКД | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | |
| \* | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных квартир | |  | | | Капитальный ремонт муниципальных квартир | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 216,4 | 216,3 | 216,3 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан в том числе: | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 190,6 | 189,7 | 189,7 | |
| \* | Мероприятие по экспертизе на ремонт домов | |  | | | Экспертиза на ремонт домов | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 170,6 | 169,7 | 169,7 | |
| \* | Мероприятие по оценке рыночной стоимости | |  | | | Оценка рыночной стоимости | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
|  | **Итого:** | |  | | |  | |  |  | **4805,0** | **4804,0** | **4804,0** | |
| **Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 2.1  Текущий ремонт объектов ВКХ | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Закольцованы тупиковые участки водопроводов | |  | |  | 250,0 | 247,9 | 247,9 | |
| 2.2. | | Основное мероприятие 2.2  Содержание дренажной системы | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | предотвращение  подтопления жителей | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 400,0 | 399,9 | 399,9 | |
| 2.3. | | Основное мероприятие 2.3  Ремонт коллектора | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обслуживание 2-х участков коллектора | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 198,1 | 192,6 | 192,6 | |
| 2.4. | | Основное мероприятие 2.4  Содержание пожарных гидрантов | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обслуживание 24 шт. пожарных гидрантов | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 404,2 | 392,2 | 392,2 | |
| 2.5. | | Основное мероприятие 2.5  Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | закольцовка высокого и низкого давления | | 14.05.2014 | | 31.12.2014 | 250,0 | 244,2 | 244,2 | |
| 2.6. | | Основное мероприятие 2.6  Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Автор.надзор по объекту капит.ремонт ОСК | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 2.7. | | Основное мероприятие 2.7  Осуществление строительного контроля за строительством скважины | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Контроль за ходом вып.работ по пер.Карьерному | | 21.04.2014 | | 31.12.2014 | 150,0 | 150,0 | 150 | |
| 2.8. | | Основное мероприятие 2.8 субсидия МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Субсидии для ремонта имущества принадлежащего МО | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 700,0 | 681,7 | 681,7 | |
| 2.9. | | Основное мероприятие 2.9  Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретены материалы на канализац. по ул.Тельмана | | 19.06.2014 | | 31.12.2014 | 322,8 | 316,5 | 316,5 | |
| 2.10. | | Основное мероприятие 2.10  Реализация услуг ОАО «Баня» | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | получили услуги -5019 чел. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 760,8 | 626,9 | 626,9 | |
| 2.11. | | Основное мероприятие 2.11  Транспортный налог | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | оплачен налог | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | |
| 2.12. | | Основное мероприятие 2.12  Капитальный ремонт ОСК  г.Миллерово (2-й этап) | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Кап.ремонт ОСК (2-й этап) | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 2464,3 | 2464,2 | 2464,2 | |
| 2.13. | | Основное мероприятие 2.13  Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер.Карьерный | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Стр-во скважины пер.Карьерный | | 17.03.2014 | | 31.10.2014 | 1144,3 | 1144,3 | 1144,3 | |
| 2.14. | | Основное мероприятие 2.14  Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Повышение удовлетворенности населения Миллеровского городского поселения уровнем коммунального обслуживания | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 63,4 | 63,1 | 63,1 | |
| 2.15. | | Основное мероприятие 2.15  Услуги по проведению обследования и составление отчетов по кап. ремонту ОСК | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Обследование и составление отчетов по кап. ремонту очистных | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
|  | | **итого** | |  |  | |  | |  | **7455,9** | **7271,5** | **7271,5** | |
| **Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1  Озеленение – всего в том числе: | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | посадка однолетних саженцев,  уходные работы за розами и одно-  летниками, побелка  деревьев, бордюр | | 03.02.2014 | 31.12.2014 | 5932,4 | 5817,8 | | 5817,8 |
| \* | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | |  | | | Содержание и уходные работы за клумбами, посадка роз | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5592,8 | 5479,7 | | 5479,7 |
| \* | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | |  | | | Спиливание сухих и аварийных деревьев в количестве 180 шт. | | 31.01.2014 | 30.12.2014 | 189,6 | 189,5 | | 189,5 |
| \* | Мероприятие по приобретению саженцев | |  | | | приобретены саженцы деревьев | | 01.04.2014 | 30.11.2014 | 150,0 | 148,6 | | 148,6 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Содержание мест захоронения | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | приобретен песок к пасхе, обкос авт. дорог, противоклещевая проведена обработка | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2382,0 | 2338,0 | | 2338,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.  Содержание сетей наружного (уличного) освещения всего, в том числе: | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Содержание уличного освещения | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 11333,7 | 11044,8 | | 11044,8 |
| \* | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | |  | | | Поставка электроэнергии  на уличное освещение | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8741,5 | 8741,4 | | 8741,4 |
| \* | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | |  | | | Замена ламп ДРЛ, фотореле, проводов,  обрезка деревьев | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2389,8 | 2101,1 | | 2101,1 |
| \* | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей | |  | | | Приобретение комплектующих материалов | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| \* | Мероприятие по технологическому присоединению к сетям | |  | | | Технологическое присоединение к сетям | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2,4 | 2,3 | | 2,3 |
| \* | Мероприятие по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения (капитальный ремонт) | |  | | | Ремонт подвески, замена  существующих опор в р-не ДСХТ | | 12.05.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.  Прочее благоустройство-всего,  в том числе : | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 8131,5 | 7589,9 | | 7589,9 |
| \* | Мероприятие по содержанию туалетов | |  | | | содержание 3-х общественных  туалетов | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 132,4 | 132,4 | | 132,4 |
| \* | Мероприятие по содержание тротуаров, скверов и площадей | |  | | | выполняется  ежедневное  подметание, уборка мусора, земли | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4145,2 | 4145,2 | | 4145,2 |
| \* | Мероприятие по содержанию мемориала Вечный огонь» | |  | | | производится подача природного газа и  обслуживание сетей | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 227,9 | 202,7 | | 202,7 |
| \* | Мероприятие по содержанию фонтана | |  | | | включение и выключение фонтана, завоз воды, уборка мусора | | 01.05.2014 | 31.10.2014 | 152,3 | 125,0 | | 125,0 |
| \* | Мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | |  | | | отремонтированы  лавочки на площадях и скверах | | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 171,0 | 168,8 | | 168,8 |
| \* | Мероприятие по содержанию городского пруда | |  | | | уборка мусора,  спасение на воде, озеленение территории, охрана малых архитектурных форм | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1261,5 | 1261,4 | | 1261,4 |
| \* | Мероприятие по иммобилизации животных | |  | | | Сокращена численность 355 бродячих животных | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 292,6 | 279,5 | | 279,5 |
| \* | Мероприятие по монтажу елки | |  | | | Установка городской елки | | 01.01.2014 | 15.02.2014 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| \* | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | |  | | | Ликвидировано  11 стихийно- образованных свалок | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 872,2 | 780,2 | | 780,2 |
| \* | Мероприятие по строительству площадок ТБО | |  | | | построена 1  плошадка для сбора ТБО | | 01.01.2014 | 31.10.2014 | 300,0 | 28,8 | | 28,8 |
| \* | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | |  | | | Приобретено 36 шт. контейнеров | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 97,2 | | 97,2 |
|  | Мероприятие по приобретению детских площадок | |  | | |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| \* | Мероприятие по заключению договоров по корректировке ПСД по кап. ремонту ОСК | |  | | |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 |
| \* | Мероприятие по изготовлению табличек на детские площадки | |  | | |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 26,4 | 26,4 | | 26,4 |
| \* | Мероприятие участие молодежи в благоустройстве | |  | | | Участие молодежи в уборке мусора | | 01.04.2014 | 30.09.2014 | 300,0 | 292,3 | | 292,3 |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5 субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Инвентаризация мест захоронения, обслуживание туалетов,определение мест захоронения. | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 931,9 | 873,2 | | 873,2 |
|  | **Итого:** | |  | | |  | |  |  | **28711,5** | **27663,7** | | **27663,7** |
|  | **Всего:** | |  | | |  | |  |  | **40972,4** | **39739,2** | | **39739,2** |

Приложение №2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2. п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Миллеровского городского поселения | процент | 90,4 | 90,6 | 86,6 | 2015- 87,8 |
| 2. | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене | процент | 32,2 | 33 | 31,8 | - |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 20,5 | 20,5 | 16,7 | Доля нуждающихся в замене |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Миллеровского городского поселения | процент | 78,5 | 78,5 | 78,5 | Доля фактически освещенность не добавилась |
| 2. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процент | 3,1 | 3,15 | Гена |  |

Приложение №3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| началареализации | | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | |
| 1.Подрограмма «Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения | |  | |  | |
| 1.2. | Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |
| 2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения | |  | |  | |
| 2.2. | Содержание дренажной системы | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |
| 2.3. | Ремонт коллектора | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |
| 2.4. | Содержание пожарных гидрантов | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |
| 2.5. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |
| 2.6. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |
| 2.7. | Осуществление строительного контроля за строительством скважины | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |
| 2.8. | Субсидия МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |  | |
| 2.9. | Приобретение комплектующих метериалов к водопроводу | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения | |  | |  | |
| 2.10. | Реализация услуг ОАО «Баня» | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |  | |
| 2.11. | Транспортный налог | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |  | |
| 2.12. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района (2-й этап) | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Полная очистка сточных вод, позволяющая улучшить экологическую ситуацию в городе снижение потерь трудовых и энергетических ресурсов на очистку ,уменьшение опасных веществ | |  | |  | |
| 2.13. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | |  | |  | |
| 2.14. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |  | |
| 2.15. | Услуги по проведению обследования и составление отчетов по кап. ремонту ОСК | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  | |  | |  | |
| 3. Подпрограмма «Благоустройство Миллеровского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Озеленение | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, восстановление зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных деревьев |  | | |  |
| 3.2. | Содержание мест захоронения | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Организация и содержание мест захоронения |  | | |  |
| 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений и электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения |  | | |  |
| 3.4. | Прочее благоустройство | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Создание условий для здоровой ,комфортной , удобной жизни как для отдельного человека,так и для всего общества |  | | |  |
| 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  |  | | |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | Постановление Правительства РО от 24.11.2011 № 171 ( изменениями от 29.12.2014 № 881) | Условия предоставления и методы расчеты субсидий предоставляемых из областного бюджета на возмещение преджприятиям жилищно-коммунального хозяйства в части платы граждан за коммунальные услуги | Отдел муниципального  хозяйства Администрации  Миллеровского  городского поселения | 01.01.2014 | внесение изменений от 31.01.2014; внесение изменений от 24.03.2014; внесение изменений от 22.04.2014; внесение изменений от 19.06.2014.  внесение изменений от 04.07.2014; внесение изменений от 30.07.2014; внесение изменений от 20.08.2014; внесение изменений от 19.09.2014 | Привело к более четкому распределению работ по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами Миллеровского городского поселения |
|  |  |  |  |  | внесение изменений от 14.10.2014; внесение изменений от 17.10.2014; внесение изменений от 12.11.2014;  внесение изменений от 23.12.2014; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к отчету Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»**

за 12 месяцев 2014 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения** | **всего** | **122238,3** | **116540,7** |
| **областной бюджет** | **45944,8** | **41480,4** |
| **федеральный бюджет** | **35321,1** | **35321,1** |
| **местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения** | **40972,4** | **39739,2** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения** | **всего** | **4805,0** | **4804,0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |
| **местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения** | **4805,0** | **4804,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | всего | 4614,4 | 4614,3 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 4614,4 | 4614,3 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | всего | 190,6 | 189,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 190,6 | 189,7 |
| **Подпрограмма 2** | **Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения** | **всего** | **88721,8** | 84073,0 |
| **Областной бюджет** | **45944,8** | 41480,4 |
| **Федеральный бюджет** | **35321,1** | 35321,1 |
| **местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения** | **7455,9** | 7271,5 |
|  |
| Основное мероприятие 2.1. | Текущий ремонт объектов ВКХ | Всего | 250,0 | 247,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 250,0 | 247,9 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание дренажной системы | Всего | 400,0 | 399,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 400,0 | 399,9 |
| Основное мероприятие 2.3. | Ремонт коллектора | Всего | 198,1 | 192,6 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 198,1 | 192,6 |
| Основное мероприятие 2.4. | Содержание пожарных гидрантов | Всего | 404,2 | 392,2 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 404,2 | 392,2 |
| Основное мероприятие 2.5. | Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Всего | 250,0 | 244,2 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 250,0 | 244,2 |
| Основное мероприятие 2.6. | Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Всего | 200,0 | 200,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Осуществление строительного контроля за строительством скважины | Всего | 150,0 | 150,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Субсидия МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию | Всего | 700,0 | 681,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федельный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 700,0 | 681,7 |
| Основное мероприятие 2.9. | Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | всего | 322,8 | 316,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 322,8 | 316,5 |
| Основное мероприятие 2.10. | Реализация услуг ОАО «Баня» | Всего | 760,8 | 626,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 760,8 | 626,9 |
| Основное мероприятие 2.11. | Транспортный налог | Всего | 78,0 | 78,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 78,0 | 78,0 |
| Основное мероприятие 2.12. | Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района  (2-этап) | Всего | 68621,4 | 68621,2 |
| Областной бюджет | 30836,0 | 30835,9 |
| Федеральный бюджет | 35321,1 | 35321,1 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2464,3 | 2464,2 |
| Основное мероприятие 2.13. | Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный | Всего | 15463,2 | 10999,2 |
| Областной бюджет | 14318,9 | 9854,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1144,3 | 1144,3 |
| Основное мероприятие 2.14. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Всего | 853,3 | 852,7 |
| Областной бюджет | 789,9 | 789,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 63,4 | 63,1 |
| Основное мероприятие 2.15. | Услуги по проведению обследования и составление отчетов по кап. ремонту ОСК | Всего | 70,0 | 70,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 70,0 | 70,0 |
| **3** | **Подпрограмма 3.**  **Благоустройство**  **Миллеровского поселения** | **Всего** | **28711,5** | **27663,7** |
| **Областной бюджет** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** |
| **местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения** | **28711,5** | **27663,7** |
| Основное мероприятие 3.1. | Озеленение | Всего | 5932,4 | 5817,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 5932,4 | 5817,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Содержание мест захоронения | Всего | 2382,0 | 2338,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2382,0 | 2338,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Содержание сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 11333,7 | 11044,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 11333,7 | 11044,8 |
| Основное мероприятие 3.4. | Прочее благоустройство | Всего | 8131,5 | 7589,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 8131,5 | 7589,9 |
| Основное мероприятие 3.5. | Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Всего | 931,9 | 873,2 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 931,9 | 873,2 |

Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году  
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово | 18133,2 | 15463,2 | 2670,0 | 2670,0 |
| Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района РО (2-й этап) | 113960,6 | 68621,4 | 45339,2 | 45339,2 |
| Всего: | 132093,8 | 84084,6 | 48009,2 | 48009,2 |

Приложение № 7 к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году  
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | +228,4 | В связи с возникшей необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
| Экспертиза на ремонт домов и оценка квартир по переселению граждан | +60,5 | -//- | -//- |
| Ремонт коллектора | -122,9 | -//- | -//- |
| Содержание пожарных гидрантов | +100,0 | -//- | -//- |
| Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | -50,0 | -//- | -//- |
| Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | -100,0 | -//- | -//- |
| Осуществление строительного контроля за строительством скважины | +22,9 | -//- | -//- |
| Субсидии МУП «Водоканал» для ремонта имущества принадлежащего муниципальному образованию | +700,0 | -//- | -//- |
| Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | -200,0 | -//- | -//- |
| Реализация услуг ОАО «Баня» | -533,6 | -//- | -//- |
| Транспортный налог | +21,0 | -//- | -//- |
| Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровского района ( 2-й этап) | -45339,2 | -//- | -//- |
| Строительство и реконструкция водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный | -76,6 | -//- | -//- |
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | +620,5 | -//- | -//- |
| Услуги по проведению обследования и составление отчетов по кап. ремонту ОСК | -30,0 | -//- | -//- |
| озеленение | +400,0 | -//- | -//- |
| Содержание сетей наружного (уличного ) освещения | +771,1 | -//- | -//- |
| Прочее благоустройство | -307,4 | -//- | -//- |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | +731,7 | -//- | -//- |

Приложение № 8 к отчету Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном 2014 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счет местного бюджета | | | |
| Местный бюджет | В т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего | | В т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово, Миллеровского района Ростовской области (2-й этап) | 35321,1  51,5% | 30836,0  44,9% | 2464,3  3,6% | 2464,3  3,6% | 35321,01 | 51,5 | 30835,9 | 44,9 | 2464,2 | 3,6 | 2464,2 | 3,6 |
| 2. Строительство водопроводных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения по пер. Карьерный г. Миллерово Ростовской области | 0 | 14318,9  92,6% | 1144,3  7,4% | 1144,3  7,4% | 0 | 0 | 9854,9 | 89,6 | 1144,3 | 10,4 | 1144,3 | 10,4 |
| 3. возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | 0 | 789,9  92,6% | 63,4  7,4% | 63,4  7,4% | 0 | 0 | 789,6 | 92,6 | 63,1 | 7,4 | 63,1 | 7,4 |
| **ВСЕГО:** | **35321,1/ 41,6** | **45944,8 /54,1** | **3672,0 /4,3** | **3672,0 / 4,3** | **35321,01** | **43,9** | **41480,4** | **51,5** | **3671,6** | **4,6** | **3671,6** | **4,6** |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным.

По результатам реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014 год были выполнены следующие основные мероприятия: ямочный ремонт на площади -12335 кв.м.,отремонтировано-104 дорожных знака, проведено обслуживание 7 светофорных объектов, выполнены работы по грейдированию и подметанию автодорог, вывезено 12486 м3, в зимний период была проведена посыпка противогололедными материалами с использованием 2300т. пескосмеси, отработано коммунальной техникой -12082 маш. часов, работы выполнялись на площади 3574 кв.м. Отремонтировано два моста по ул. Вокзальная и пер. Газетный, отремонтированы пять водостоков по ул. Украинская,ул. Криничная, ул. Олега Кошевого, ул. 38 Стрелковой Дивизии, ул. Черноморская-Ул. Песчаная. Произведено геологическое изыскание автодороги ул. Леваневского. Выполнены разработки ПСД по строительству и реконструкции на капитальный ремонт автодороги по ул. Дмитрия Кравцова. Завершена государственная экспертиза проектной документации результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева- ул. Московская. Для повышения безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения было нанесено дорожной горизонтальной разметки – 39 км., пешеходной разметки – 961 кв. м.

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2014 год, выполнены в не полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» были выделены и освоены денежные средства в сумме 34703,7 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 13034,1 тыс. рублей.

Средства, выделенные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, освоены на 62,4 % .

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 12 изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.01.2014 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.03.2014 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 22.04.2014 № 279 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.05.2014 № 440 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.07.2014 № 482 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.07.2014 № 516 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.08.2014 № 540 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

8. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 19.09.2014 № 567 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

9.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.10.2014 № 590-б «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

10.Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 17.10.2014 № 597 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

11. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 12.11.2014 № 633 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

12. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 23.12.2014 № 671 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы превышают ожидаемые значения, что свидетельствует об эффективности реализации программных мероприятий.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2014 году не отмечалось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2014 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6 к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

Приложение № 1 к Отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие транспортной системы»**

отчетный период 12 месяцев 2014 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия,мероприятия  ведомственной целевой программы, контрольного  события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель/  ФИО) | | Результат  реализации  мероприятия  (краткое описание) | | Фактическая  дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая  дата окончания реализации  мероприятия, наступление  контрольного  события | | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей | |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | |
| 1.Подпрограмма «**Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского** **поселения**» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Выполнен ямочный ремонт на S – 12335 кв.м.,отремонтировано – 104 дорожных знака., 7 светофорных объектов,произведена посыпка противогололедных материаловс использованием – 2300 т. пескосмеси,вывезен – 12486 м3 мусора,отработано - 12082 маш. часов на S - 3574 тыс. кВ. м. | 24.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 17474,2 | | 17474,1 | | 17474,1 | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Текущий ремонт тротуаров | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Текущий ремонт тротуаров | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 48,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Приобретение инертных материалов (щебень,окатыш,фал) для отсыпки автомомбильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | приобретено:  фала- 914 тонн  щебня-564 тонн  окатыш-420 тонн | 01.04.2014 | | 31.12.2014 | | | 962,4 | | 937,9 | | 937,9 | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Отремонтировано  2 моста ( ул. Вокзальная, пер Газетный)  5 водостоков (ул. Украинская,ул. Криничная, ул. Олега Кошевого, ул. 38 Стрелковой дивизии,ул. Черноморская-ул. Песчаная) | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 1115,0 | | 812,6 | | 812,6 | |
| 1.5. | Основные мероприятия 1.5.  Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Оплата з/платы  по переданным  полномочиям | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 407,3 | | 381,2 | | 381,2 | |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.  Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Произведено геологическое изыскание автодороги по ул. Леваневского | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 91,2 | | 90,0 | | 90,0 | |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7.  Транспортные услуги (перевозка щебня, фала,песка0 | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Оказаны услуги по перевозке фала.,щебня, окатыша | 01.04.2014 | | 31.12.2014 | | | 426,0 | | 170,1 | | 170,1 | |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8.  Обследование мостов | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Выполнено дополнительное обследование мостов ул. Социалистическая- ул. 50 лет ВЛКСМ (ПСД по кап.ремонту а/дорог) | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 200,0 | | 196,0 | | 196,0 | |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9.  Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | ПСД на строительство и  Реконструкцию а/дорог местного значения | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 399,7 | | 399,6 | | 399,6 | |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10  Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Разработка ПСД  на подъездную дорогу по ул. Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 44,4 | | 44,4 | | 44,4 | |
| 1.12. | Основное мероприятие 1.12  Экспертиза на проектирование дороги | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Оценка достоверности стоимости ПИР по объекту ул.Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 | |
| 1.13. | Основное мероприятие 1.13.  Государственная Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева-ул. Московская | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Прокол от ул. Тургенева до ул. Московская | 04.07.2014 | | 04.09.2014 | | | 402,3 | | 398,7 | | 398,7 | |
| 1.14. | Основное мероприятие 1.14  Софинансирование расходов на строительство а/дороги от ул. Тургенева до ул. Московской ;2015год – Дмитрия Кравцова | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Расходы на строительство а/дорог:ул. Тургенева-ул. Московская; на 2015г.-ул. Дмитрия Кравцова | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | | 3383,9 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.15. | Основное мероприятие 1.16.  Приобретение лотков для ремонта а/дорог. | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | | Приобретено для водостока  По ул.Украинской | 17.07.2014 | | 31.12.2014 | | | 53,5 | | 53,5 | | 53,5 | |
|  | **Итого по подпрограмме :** |  | | |  |  | |  | | | **25031,2** | | **20980,6** | | **20980,6** | |
|  | Контрольное событие программы |  | | |  | Х | |  | | | Х | | Х | | Х | |
| 2.Подпрограмма **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы**» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | нанесено дорожной горизонтальной разметки -39 км,  пешеходной разметки-961 кв. м | | 01.01.2014 | | 30.05.2014 | | 689,0 | | | 689,0 | | 689,0 |
|  | **Итого по подпрограмме** | |  | |  | |  | |  | | **689,0** | | | **689,0** | | **689,0** |
|  | Контрольное событие программы | |  | |  | | Х | |  | | Х | | | Х | | Х |
|  | **ВСЕГО по программе:** | |  | |  | |  | |  | | **25720,2** | | | **21669,6** | | **21669,6** |

Приложение №2 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 31,04 | 31,04 | 15,0 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | 19,5 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 16,25 | 3,2 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения   на территории Миллеровского городского поселения | | | | | | |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | 16 | 19,5 | - |  |

Приложение №3 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| началареализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 |
| 1.Подрограмма «Развитие транспортной и инфракструктуры Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | | - | | | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | текущий ремонт тротуаров | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Ремонт тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии; | |  | | |
| 1.3 | приобретение инертных материалов (щебень, окатыш,фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; | |  | | |
| 1.4. | текущий ремонт мостов и водостоков | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков | |  | | |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | |  | | |  |
| 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги ул. Леваневского | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии; | |  | | |  |
| 1.7. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Перевозка инертных материалов | |  | | |  |
| 1.8. | Обследование мостов | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Инженерные гидрометеорологические изыскания по материалам обследования мостов | |  | | |  |
| 1.9. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Проектная документация с положительным заключением госэкспертизы | |  | | |  |
| 1.10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | |  | | |  |
| 1.11. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Оплата кредиторской задолженности за 2013год за ПСД на кап. ремонт | |  | | |  |
| 1.12. | Экспертиза на проектирование дороги | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Разработка проектной документации автомобильной дороги | |  | | |  |
| 1.13. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева- ул. Московская | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Проектная документация с положительным заключением госэкспертизы | |  | | |  |
| 1.14. | Софинансирование расходов на строительство а/дороги 2014 год: от ул. Тургенева до ул. Московской;  2015 год – ул. Дмитрия Кравцова | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | |  | | |  |
| 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | |  | | |  |
| 1.16. | Приобретение лотков для автодорог | | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | Ремонт автомобильных дорог | |  | | |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Миллеровского городского поселения на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | | 01.01.  2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.  2014 | | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения | | Увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | | | Сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | |

Приложение № 4 к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | | Ответственный   исполнитель | | Сроки принятия | | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | | | | |
| 1 | Приказ министерства транспорта Российской федерации от 16 ноября 2012г. № 402 | Приказ об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | | Отдел муниципального  хозяйства Администрации  Миллеровского  городского поселения | | 01.01.2014 | внесение изменений от 31.01.2014; внесение изменений от 20.03.2014; внесение изменений от 22.04.2014; внесение изменений от 26.05.2014.  внесение изменений от 30.07.2014; внесение изменений от 20.08.2014; внесение изменений от 19.09.2014; внесение изменений от 14.10.2014 | | Привело к более четкому распределению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
|  |  |  | |  | |  | внесение изменений от 17.10.2014; внесение изменений от 12.11.2014; внесение изменений от 23.12.2014; | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Постановление Правительства Ростовской области от 13.01.2012 №12 | | О нормативных финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели | | Отдел муниципального  хозяйства Администрации  Миллеровского  городского поселения |  |  | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств | |

Приложение № 5 к отчету

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы **«Развитие транспортной системы»**

за 12 месяцев 2014 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,основного  мероприятия | Источники  финансирования | Объем  расходов,  предусмотрен  муниципальной  программой  (тыс.руб.) | Фактические  расходы  (тыс.руб.) |
| Муниципальная  программа | Развитие  транспортной системы | Всего | 81142,3 | 34303,7 |
| областной бюджет | 55422,1 | 12634,1 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25720,2 | 21669.6 |
| **Подпрограмма 1** | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 80453,3 | 33614,7 |
| областной бюджет | 55422,1 | 12634,1 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 25031,2 | 20980,6 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 23367,2 | 23367,1 |
| областной бюджет | 5893,0 | 5893,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 17474,2 | 17474,1 |
| Основное  мероприятия 1.2. | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 48,8 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 48,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение инертных материалов | Всего | 962,4 | 937,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 962,4 | 937,9 |
| Основное мероприятие 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 1115,0 | 812,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1115,0 | 812,6 |
| Основное мероприятие 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 407,3 | 381,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 407,3 | 381,2 |
| Основное мероприятие 1.6. | Геологические изыскания для проектирования дороги ул.Леваневского | Всего | 91,2 | 90,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 91,2 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Транспортные услуги | Всего | 426,0 | 170,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 426,0 | 170,1 |
| Основное мероприятие 1.8. | Обследование мостов | Всего | 200,0 | 196,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 200,0 | 196,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 5400,4 | 5400,0 |
| Областной бюджет | 5000,7 | 5000,4 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 399,7 | 399,6 |
| Основное мероприятие 2.0 | Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги по ул.Дмитрия Кравцова в г.Миллерово | Всего | 598,9 | 155,3 |
| Областной бюджет | 554,5 | 110,9 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 44,4 | 44,4 |
| Основное мероприятие 2.1. | Погашение кредиторской задолженности на разработку ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего | 1629,8 | 1629,8 |
| Областной бюджет | 1629,8 | 1629,8 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Экспертиза на проектирование дороги по ул.Дмитрия Кравцова | Всего | 22,5 | 22,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 22,5 | 22,5 |
| Основное мероприятие 2.3. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул.Тургенева-ул. Московская | Всего | 402,3 | 398,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 402,3 | 398,7 |
| Основное мероприятие 2.4. | Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014 год-ул. Тургенева-ул. Московская;  2015год- ул. Дмитрия Кравцова | Всего | 45728,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 42344,1 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 3383,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Приобретение лотков для ремонта а/дорог (на водостоки) | Всего | 53,5 | 53,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 53,5 | 53,5 |
| **2** | **Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения** | **2014** | **689,0** | **689,0** |
| Основное мероприятие 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 689,0 | 689,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 689,0 | 689,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | 81142,3 | 34303,7 |

Приложение № 6 к отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году  
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 5893,0 | 5893 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к детскому дошкольному учреждению по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | 3408,8 | 554,5 | 2854,3 | 2854,3 |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 5000,7 | 5000,7 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на строительство и реконструкцию дорог | 2146,4 | 0 | 2146,4 | 2146,4 |
| Расходы на строительство автомобильных дорог: 2014год: ул. Тургенева- ул. Московская;  2015 год: -ул. Дмитрия Кравцова | 44386,6 | 42344,1 | 2042,5 | 2042,5 |
| Всего | 60835,5 | 53792,3 | 7043,2 | 7043,2 |

Приложение № 7 к отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году  
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Текущий ремонт тротуаров | -51,2 | В связи с возникшей необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
| Приобретение инертных материалов (щебень,окатыш,фал) для отсыпки автомомбильных дорог не имеющих твердого покрытия | +640,0 | -//- | -//- |
| Текущий ремонт мостов и водостоков | +715 | -//- | -//- |
| Геологическое изыскание для проектирования дороги по ул.Леваневского | -8,8 | -//- | -//- |
| Транспортные услуги (перевозка щебня, фала,песка0 | +326,0 | -//- | -//- |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог | -127,2 | -//- | -//- |
| Государственная Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, и проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство дороги ул. Тургенева-ул. Московская | -0,1 | -//- | -//- |
| Софинансирование расходов на строительство а/дороги от ул. Тургенева до ул. Московской ;2015год – Дмитрия Кравцова | -162,9 | -//- | -//- |
| Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | -123,0 | -//- | -//- |

Приложение № 8 к отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном 2014 году «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счет местного бюджета | | | |
| Местный бюджет | В т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего | | В т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Содержание автомобильных дорог Миллеровского городского поселения в 2014 году. | - | 5893,0  25,2% | 17474,2  74,8% | 17474,2  74,8% | - | - | 5893 | 25,2 | 17474,1 | 74,8 | 17474,1 | 74,8 |
| 2. Разработка проектной документации на строительство подъездной дороги к детскому дошкольному учреждению по ул. Дмитрия Кравцова в г. Миллерово | - | 554,5  92,6% | 44,4  7,4% | 44,4  7,4% | - | - | 110,9 | 71,4 | 44,4 | 28,6 | 44,4 | 28,6 |
| 3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | - | 5000,7  92,6% | 399,7  7,4% | 399,7  7,4% | - | - | 5000,4 | 92,6 | 399,6 | 7,4 | 399,6 | 7,4 |
| 4. Погашение кредиторской задолженности по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | - | 1629,8  100% | 0 | 0 | - | - | 1629,8 | 100 | - | - | - | - |
| 5. Расходы на строительство автомобильных дорог:2014 год: Тургенева-Московская;2015 год-ул. Дмитрия Кравцова | - | 42344,1  92,6% | 3383,9  7,4% | 3383,9  7,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО:** | **-** | **55422,1** | **21302,2** | **21302,2** | **0** | **0** | **12634,1** | **-** | **17918,1** | **-** | **17918,1** | **-** |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

(далее – Отчет)

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» прогнози-руется:  потушить не менее 21 природных и бытовых пожаров;  спасти при пожарах не менее 7 человек. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1515,9 | 1515,9 | Полномочия переданы в Миллеровский район |
| 2. | Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | произвести не менее 21 выезда на чрезвычайные ситуации и происшествия;  спасти и оказать помощь не менее 7 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 136,8 | 136,8 | Полномочия переданы в Миллеровский район |
| 3 | Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Улучшение учебной и материально-технической базы, поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Миллеровского городского поселения | заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | сделать не менее 7 телерепортажей по профилактическим мероприятиям;  закупить не менее 7 современных образцов средств индивидуальной защиты;  выполнить не менее 7 профилактических выездов на воде;  предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду и судовом ходу не менее 7 человек;  увеличить охват населения оповещаемого местной системой оповещения с 89,5 до 95 процентов. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30,0 | 29,9 | Полномочия переданы в Миллеровский район |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | Факт на 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | «Количество потушенных природных и бытовых пожаров» | единиц | - | не менее  3 | 60 | - |
| 2. | «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | не менее  1 | 33 | - |
| 3. | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц  (телерепортажей) | - | не менее 260 | 30 | - |
| 4. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее  1 | 75 | - |
| 5. | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | - | не менее  1 | 10 | - |
| 6. | «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | человек | - | не менее  1 | 3 | - |
| 7. | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тыс. чел. | - | 3760 | 3760 | - |
| проценты |  | 89,5 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | | | | | | |
| 1.1. | «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее  3 | 60 | - |
| 1.2. | «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее  1 | 33 | - |
| Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 2.1. | «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее  3 | 60 | - |
| 2.2. | «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | не менее  1 | 33 | - |
| 2.3. | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц | - | не менее 1 | 30 | - |
| 2.4. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее 10 | 75 | - |
| 2.5. | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тысяч человек | - | 68200 | 68200 | - |
| процентов | - | 89,5 | 89,5 | - |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 3.1 | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | единиц  (телерепортажей) | - | не менее 260 | 30 | - |
| 3.2 | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее  1 | 75 | - |
| 3.3 | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | - | не менее  1 | 10 | - |
| 3.4 | «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | человек | - | не менее  1 | 3 | - |
| 3.5 | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тысяч человек | - | 3760 | 3760 | - |
| проценты | 89,5 | 89,5 |

------------------------------- <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | Мероприятия на стадии реализации | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» прогнозировалось:  потушить не менее 21 природных и бытовых пожаров;  спасти при пожарах не менее 7 человек. | силами и средствами сводного аварийно-спасательного формирования муниципального образования «Миллеровский район» при Казачьем обществе «Миллеровский юрт» Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»  потушено 60 пожаров;  спасено при пожарах 33 человека |  |
| Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | Мероприятия на стадии реализации | произвести не менее 21 выезда на чрезвычайные ситуации и происшествия;  спасти и оказать помощь не менее 7 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | Произведено  60 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия, количество людей, которым оказана помощь 33 человек. | - |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Улучшение учебной и материально-технической базы, поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Миллеровского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.14 | 31.12.14 | 01.01.14 | Мероприятия на стадии реализации | сделать не менее 7 телерепортажей по профилактическим мероприятиям;  закупить не менее 7 современных образцов средств индивидуальной защиты;  выполнить не менее 7 профилактических выездов на воде;  предотвратить происшествия на воде, удалив из опасных мест на льду и судовом ходу не менее 7 человек;  увеличить охват населения оповещаемого местной системой оповещения с 89,5 до 95 процентов. | Сделано 30 телерепортажей по профилактическим мероприятиям, закуплено 75 ед. современных образцов средств индивидуальной защиты, проведено 10 профилактических выездов на воде, предотвращено 3 происшествия на воде, охват населения, оповещаемого местной системой оповещения 89,5 %. | - |

Таблица 16

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения за 12 месяцев 2014 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы за 9 месяцев 2014 года (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 1682,7 | 1682,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1682,7 | 1682,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Аварийно-спасательные формирования | всего | 1515,9 | 1515,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1515,9 | 1515,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 136,8 | 136,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 136,8 | 136,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах | всего | 30,0 | 29,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 30,0 | 29,9 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.03.2015 № 79

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 2014 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» (далее – программа) соответствуют запланированным. Все мероприятия, предусмотренные программой на 2014 год, выполнены в не полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

- на обеспечение жилыми помещениями молодых семей освоены средства в сумме 1 521,5 тыс. рублей, что позволило обеспечить жильем три семьи;

- на переселение граждан из аварийного жилья освоены средства в размере 5954,69 тыс. рублей, что позволило переселить из аварийного жилищного фонда 4 семьи и ликвидировать 179,9 м2 аварийного жилищного фонда;

Всего программой на 2014 год было предусмотрено 10084,42 тыс. рублей, освоено – 7476,19 тыс. рублей, что составляет 74 процентов.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В 2014 году в связи с изменением объема финансирования на предусмотренные программой мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского района» вносились изменения 4 раза:

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.02.2014 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 24.03.2014 № 82-б «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.07.2014 № 510 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 20.08.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Миллеровского городского поселения»;

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы превышают ожидаемые значения, что свидетельствует об эффективности реализации программы.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а так же превышения объемов ассигнований над объектами, предусмотренными программой, в 2014 году не отмечалось.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы не осуществлялось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2014 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» приведена в приложении № 6 к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 9 к отчету.

.

приложение № 1 к отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Миллеровского городского поселения» отчетный период: 12 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского  поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Литвинова Е.В. | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2. | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Литвинова Е.В. | Доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Литвинова Е.В. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.01.2012 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7076,8 | 5954,69 | | 5954,69 |
| 2.2. | Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского Литвинова Е.В. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3007,7 | 1521,5 | | 1521,5 |

Приложение № 2 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 1. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100 | 100 | 75 | 1 семья в поиске жилья |
| 1. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | | | | | | |
| 1.1. | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) | процентов | 32,9 | 34,5 | 34,5 | - |
| 1.2. | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | рублей | - | - | - | - |
| 1.3. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 3,0 | 2,7 | 2,7 | - |
| 2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | | | | | |
| 2.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,5 | 0,4 | 0,2138 | Уточнение площадей входе проведения инвентаризации жилых помещений, а также судебные споры между собственниками жилых помещений |
| 2.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2015 года | тыс. кв. м | 0,5 | 0,5 | 0,1799 | Уточнение площадей входе проведения инвентаризации жилых помещений |
| 2.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012, по годам реализации до 31декабря 2015 года | тыс. кв. м | 0,5 | 0,5 | 0,2138 | Уточнение площадей входе проведения инвентаризации жилых помещений, а также судебные споры между собственниками жилых помещений |
| 2.4. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 19 | 5 | 4 | Уточнено количество семей подлежащих переселению, по 1 квартире проходят судебные споры |
| 2.5. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 4 | 4 | 2 | Срок действия свидетельства  9 месяцев одна семья в поиске жилья |
| 2.6. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,2 | 0,19 | 0,095 | 1 семья еще не подобрала жилье |

Приложение № 3 к отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| началареализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Литвинова Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | - | - |
| 2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Литвинова Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Отселение 5 семей | Отселено 4 семьи | по 1 квартире проходят судебные споры |
| 2.2. | Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Литвинова Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы - 4 семьи | Получили свиде  тельст  ва -4 семьи | Две семьи еще не подобрали жилье |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 2 | Постановление от 11.10.2013 №291 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | Внесение изменений в постановление от 11.10.2013 № 291 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | Отдел муниципального  хозяйства Администрации  Миллеровского  городского поселения | 25.09.2013 | внесение изменений от 11.02.2014; внесение изменений от 24.03.2014; внесение изменений от 25.07.2014; внесение изменений от 20.08.2014. | В соответствии с постановлением производились выплаты из федерального, областного и местного бюджетов 2014 года. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к отчету

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 12 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения | всего | 10084,42 | 7476,1 |
| областной бюджет | 8387,7 | 5935,5 |
| федеральный бюджет | 778,8 | 778,8 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 918,0 | 761,8 |
| Подпрограмма 1 | Стимулирование развития рынка жилья | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 10084,42 | 7476,1 |
| областной бюджет | 8387,7 | 5935,5 |
| федеральный бюджет | 778,8 | 778,8 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 918,0 | 761,8 |
|  |  |  |

Приложение № 6 к отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году  
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»  
 (наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 7076,8 | 5954,69 | - | - |
| Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 3007,7 | 1521,5 | - | - |

Приложение № 7 к отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году  
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| ВСЕГО: | //-// | //-// | //-// |

Приложение № 8 к отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения   
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счет местного бюджета | | | |
| бюджет Миллеровского городского поселения | Бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского городского поселения | | за счет бюджета Миллеровского городского поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Миллеровское городское поселение) | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 5514,1 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 440,6 | 7,4 |
| Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 27,6 | 65 | 0 | 19,9 | 778,8 | 27,6 | 421,5 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 321,2 | 16,2 |
| ВСЕГО: | //-// | //-// | //-// | //-// | 778,8 | //-// | 5935,6 | //-// | //-// | //-// | 761,8 | //-// |

Приложение № 9 к отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований   
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году  
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»  
 (наименование программы)  
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  поселения (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов бюджета Миллеровского городского поселения | |
| бюджет Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % |
| Миллеровское городское поселение |  |  |  |
| ВСЕГО: | //-//  //-// | //-// | //-// |