АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2013                                              № 252                                          г. Миллерово

Об утверждении организационного плана

Администрации Миллеровского городского поселения

по реализации Бюджетного послания Президента

Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах

В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить организационный план Администрации Миллеровского городского поселения по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении, обеспечить выполнение мероприятий Организационного плана Администрации Миллеровского городского поселения по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.06.2012 № 102 «Об утверждении Организационного плана Администрации Миллеровского городского поселения по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012– 2014 годах».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

Глава Миллеровского

городского поселения 					                        В.С.Макаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского

поселения

от 06.09.2013 № 252

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Администрации Миллеровского городского поселения по реализации Бюджетного послания

Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах

| № п/п | Норма послания | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные цели бюджетной политики на 2014 год и среднесрочную перспективу |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-чивости бюджетной системы | - Утверждение прогноза долгосрочного социально-экономического развития Миллеровского городского поселения на период до 2030 года | декабрь 2013 | - Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | - Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Миллеровского городского поселения исходя из задач, определенных бюджетными посланиями Президента Российской Федерации | ежегодно (сентябрь) | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 1.3.Формирование проекта решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения о бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и на плановый период с соблюдением ограничений по дефициту бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района и муниципальному долгу Миллеровского городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | ежегодно (до 15 ноября) | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 1.4.Заключение долгосрочных муниципальных контрактов | ежегодно | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 1.5.Разработка долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 года | в течение двух месяцев после утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области на период до 2030 года | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
| 2. | Предстоит конкретизировать механизмы выполнения указов Президента Российской Феде-рации, изданных 07.05.2012 | 2.1.Осуществление мониторинга достижения важнейших целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601,№602,№606,от21.08.2012№1199,от 0.09.2012 № 1276 | ежеквартально | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 2.2. Формирование бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом бюджетных ассигнований на реализацию мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599, № 600, № 606, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | IV квартал 2013 | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 2.3. Реализация трехстороннего Соглашения в части доведения ежегодного минимального размера оплаты труда на предприятиях и в организациях негосударственного сектора экономики до величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения за IV квартал предшествующего года | ежегодно | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 2.4. Подготовка необходимых расчетов в целях доведения к 2018 году средней заработной платы работников бюджетной сферы до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 2.5. Организация работы по реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в приобретаемые на первичном рынке жилые помещения, в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | - Обеспечение взаимодействия с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |
| 3. | Оптимизация структуры расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района |  |  |  |
| 3.1. | Активное использование механизмов частно-государствен-ного партнерства | 3.1.1. Информирование курируемых предприятий о возможности заключения на конкурсной основе соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории Миллеровского городского поселения путем размещения на сайте объявления о проведении конкурса в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области» | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
| 3.2. | Повышение эффективности бюджетных расходов | 3.2.1. Установление порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Миллеровского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | IV квартал 2014 | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 3.2.2. Интеграция муниципальной информационной системы в сфере закупок с единой информационной системой в сфере закупок в соответствии с реализацией Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2014 год (по мере утверждения порядка информационного взаимодействия единой информационной системы с региональными информационными системами Правительство Ростовской области) | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 3.2.3. Утверждение правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Миллеровского городского поселения | IVквартал 2015 года (после утверждения правил нормирования Правительством Ростовской области) | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 3.2.4. Формирование плана закупок на срок, соответствующий сроку действия решения Собрания депутатов о бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с реализацией Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | с 2015 года (в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Миллеровского района) | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 3.2.5. Направление экономии бюджетных ассигнований, сложившейся в процессе исполнения бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района по результатам процедур размещения заказов по закупкам товаров, работ (услуг) на инвестиционные цели, на цели реализации программных и иных целевых мероприятий, на повышение заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
| 4. | Развитие программно-целевых методов управления | 4.1. Формирование и утверждение Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения | III квартал 2013 | Отделы Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 4.2. Формирование и утверждение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения | III квартал 2013 | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 4.3. Разработка и утверждение муниципальных программ Миллеровского городского поселения | III квартал 2013 | Отделы Администрации Миллеровского городского поселения |
| 5. | Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения | - Разработка муниципальных заданий для подведомственных учреждений на основе единого базового перечня государственных и муниципальных услуг | в двухмесячный срок после утверждения единого базового перечня государственных и муниципальных услуг на федеральном уровне | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 5.2. Формирование объема финансового обес-печения муниципальных заданий на основе единой методологии расчета нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг | после утверждения на федеральном уровне единой правовой и методологической базы для оказания государственных и муниципальных услуг | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | - Проведение реорганизации учреждений, ориентированных на оказание преимущественно платных услуг, а также учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям органов местного самоуправления Миллеровского городского поселения | весь период | Отделы Администрации Миллеровского городского поселения |
| 6. | Необходимо повысить качество предоставляемых населению муниципальных услуг. Прежде всего, это относится к столь значимым для общества сферам, как культура | - Проведение мониторинга соответствия муниципальных услуг муниципальному заданию и удовлетворенности потребителей полнотой и качеством муниципальных услуг | ежеквартально | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | - Осуществление мониторинга предоставления муниципальных услуг населению | ежегодно (до 15 декабря) | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | - Проведение проверок полноты и качества предоставления гражданам и работодателям муниципальных услуг | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | - Регулярный анализ результатов проведенных проверок | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | - Реализация мероприятий по переходу к оказанию муниципальных услуг в электронном виде | весь период | Отделы Администрации Миллеровского городского поселения |
| 7. | Развитие налоговой системы и повышение ее конкурентоспособности |  |  |  |
|  |  | 7.1. Проведение мониторинга инвестиционных проектов курируемых предприятий, информирование предприятий о формах государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории Миллеровского городского поселения, содействие курируемым предприятиям в организации работы при получении государственной поддержки в виде налоговых льгот | ежеквартально | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 7.2. Организация исполнения плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
| 8. | Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества | 8.1. Проведение публичных слушаний по проектам бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района и отчета об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района | ежегодно | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 8.2. Предоставление информации о бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района и отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района в понятной для неподготовленного пользователя форме для размещения на информационном портале (размещать в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» информацию «Бюджет для граждан») | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |
|  |  | 8.3. Контроль за размещением муниципальными автономными учреждениями Миллеровского городского поселения документов, определенных федеральным законодательством, на сайте www.bus.gov.ru, а также за своевременной актуализацией информации | весь период | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения |

- _____ №_______