АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2013 г.                                           № 255		                      г. Миллерово

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры в

Миллеровском городском поселении»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», Постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области» и Постановления администрации Миллеровского района  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Миллеровском районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Миллеровском городском поселении» согласно приложению (далее–План).

2. При подготовке  проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Миллеровское городское поселение» утвердить планы мероприятий, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры, и обеспечить их выполнение.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения  Ковалеву Т.В.

Глава Миллеровского

городского поселения                                                                           В.С.Макаренко

- Приложение

- к Постановлению Главы

- Миллеровского

- городского поселения

- от  12.09.2013 № 255

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры в Миллеровском городском поселении»

- I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Миллеровском городском поселении» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни населения Миллеровского городского поселения, создание условий для их творческой самореализации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия Миллеровского городского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций Российской Федерации, Ростовской области, Миллеровского района и Миллеровского городского поселения, создание условий для развития творческих способностей современной молодежи.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение сохранности и возможности использования действующих объектов исторического и культурного наследия, музейных и библиотечных фондов;

обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры Миллеровского городского поселения информации и культурным ценностям, включая российское и мировое культурное наследие, современную национальную и мировую культуру, глобальные информационные ресурсы;

создание условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Миллеровского городского поселения;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;

осуществление модернизации и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства Миллеровского городского поселения;

выдвижение достижений и культурного наследия Миллеровского городского поселения на российский и мировой культурный уровень;

обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры в Миллеровском городском поселении.

- III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек Миллеровского городского поселения в сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом):

(коэффициент динамики)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |

3.1.2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения и муниципальной собственности:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 |

3.1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.1.4. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Миллеровского городского поселения:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,7 | 66,7 | 66,8 | 71,0 | 75,4 | 79,0 | 83,3 |

3.1.5. Присуждение премий представителям творческой интеллигенции и назначение стипендий одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области.

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты

труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93.  	Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства Миллеровского городского поселения:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12173,3 | 15935,6 | 20471,4 | 25208,9 | 31256,4 | 37847,2 |

Глава Миллеровского

городского поселения                                                                       В.С.Макаренко

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их руководителей Миллеровского городского поселения | Постановление Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 1.2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Информация в Отдел культуры Миллеровского района | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 1.3. | Формирование штатной численности в учреждениях культуры, с учетом разработанных Министерством культуры Ростовской области методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Распоряжение Администрации Миллеровского городского поселения, приказы МАУК Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2014 – 2017 годы |
| 1.4. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | предложения в Финансовое Управление Миллеровского района | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 год |
| Раздел 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие должностей руководителей учреждений | Трудовые договоры с руководителями учреждений | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2018 годы |
| Раздел 3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников учреждений культуры Миллеровского городского поселения | Информация в Отдел культуры Миллеровского района | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 3.2. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры с работниками учреждений культуры | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 3.3. | Направление в Отдел культуры Миллеровского района информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации Миллеровского района № 591 от 30.06.2013 | информация в Отдел культуры Миллеровского района | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | ежегодно, до 15 июля, с 2013 по 2018 год |
| 3.4. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал учреждений культуры, подведомственных Миллеровскому городскому поселению, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | Постановление Администрации Миллеровского городского поселения, информация в Отдел культуры Миллеровского района | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2014 годы |
| Раздел 4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание постоянно действующей рабочей группы Администрации Миллеровского городского поселения по оценке результатов «дорожной карты» | Распоряжение Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 год |
| 4.2. | Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | формы статистической отчетности | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 4.3. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы с руководителями подведомственных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | 2013 – 2018 годы |
| Раздел 5. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 5.1. | Утверждение Администрацией Миллеровского городского поселения «дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений и соответствующих категорий работников | Постановление Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | I квартал 2013 г. |
| 5.2. | Подготовка и согласование постановления Главы Миллеровского городского поселения, предусматривающего утверждение «дорожной карты», содержащего целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 и средней заработной платы в Ростовской области в 2012 – 2018 годах | постановление Главы Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | I квартал 2013 г. |
| 5.3. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Миллеровскому городскому поселению, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию системы оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Отделом культуры Миллеровского района) | локальные акты учреждений культуры Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения, руководители муниципальных автономных учреждений культуры Миллеровского городского поселения | II квартал 2013 г. |

Глава Миллеровского

городского поселения                                                                                                                                             В.С.Макаренко