АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2014 г                                            № 646-а                                    г.Миллерово

Об утверждении  планов реализации

муниципальных программ

Миллеровского городского поселения

на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Информационное общество» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей Миллеровского городского апоселения» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Миллеровского городского апоселения» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Специалистам Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение планов реализации, указанных в вышеуказанных пунктах настоящего постановления.

10. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Миллеровского

городского поселения		   			               А.И.Чередниченко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014 № 646-а

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа- ции (дата) | Объем | расходов на 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 . Долгосрочное финансовое планирование. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | формирование бюджета Миллеровского городского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогно- за параметров бюджетной системы Миллеровского городского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств. | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 . 1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района и снижением недоимки. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | весь период | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 .2 Формирование расходов бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | переход на формирование и исполнение бюджета Миллеровского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности ис- пользования бюджетных средств); доля расходов бюджета Миллеровского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | весь период |  |  |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | разработка и внесение в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения решений о бюджете Миллеровского городского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района. | - | 114220,4 | 16337,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенст- вование нормативного правового регулирования по организации бюджетного Процесса. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | своевременная и качественная разработка норма- тивных правовых актов Миллеровского городского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | весь период | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Миллеровского городского поселения | весь период | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 114220,4 | 16337,9 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Миллеровского городского поселения | весь период | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения проекта «Решения Собрания депутатов Миллеровского поселения о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы» | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | своевременное внесение проекта Решения Собрания депутатов о бюджете Миллеровского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения | 01.11.2015 | - | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; минимизация стоимости заимствований, отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения. | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом Миллеровского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание государственного долга. | весь период | - | - |
| Подпрограмма 4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | Формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами, обеспечение достоверности и доступности для граждан информации о деятельности органов власти; обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района; достижение высоких показателей автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Миллеровского городского поселения Миллеровского района. | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | внедрения единой информационной системы управления общественными финансами Миллеровского городского поселения и поселений в части подсистем планирования и исполнения финансов. | 31.12.2015 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники. | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | приобретение и внедрение программного обеспечения | 31.12.2015 | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Финансово-экономический отдел Администрации Миллеровского городского поселения | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Миллеровского городского поселения; сбалансированность бюджета Миллеровского городского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | весь период | 114220,4 | 16337,9 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014  № 646-а

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество»

на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа- ции (дата) | Объем | расходов на 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 . Информирование населения. | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечить своевременное и достоверное опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов; обеспечить своевременное и достоверное информирование населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения; обеспечить повышение информированности населения и открытости деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | - | 5637,2 | 862,5 |
| Основное мероприятие 1.1 Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечить своевременное и достоверное опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов. | весь период | 4197,6 | 600,0 |
| Основное мероприятие 1. Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечить своевременное и достоверное информирование населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения; обеспечить повышение информированности населения и открытости деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | весь период | 1439,6 | 262,5 |

Приложение №3

к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014  № 646-а

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа- ции (дата) | Объем | расходов на 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 . Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. | - | 48210,6 | 7234,3 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | весь период | 47037,5 | 5012,3 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 1587,1 | 567,1 |
| Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | весь период | 22089,5 | 2550,9 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 22089,5 | 2252,7 |
| Подпрограмма 3. Развитие парковой деятельности | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в парковой культурно-досуговой деятельности. | весь период | 18682,4 | 2436,3 |
| Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центра культуры и досуга» | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 18682,4 | 2436,3 |
| Подпрограмма 4 Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 50,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, сохранение памятников, расположенных на территории Миллеровского городского поселения в удовлетворительном состоянии. | весь период | 50,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014  № 646-а

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем | Расходов на 2015 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма № 1 «Аварийно-спасательные формирования» | Ведущий специалист Администрации Миллеровского городского поселения |  | 31.12.2015 | 927,1 | 927,1 |
| Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования, дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы сводного аварийно-спасательного формирования | Ведущий специалист Администрации Миллеровского городского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности аварийно-спасательного формирования | 31.12.2015 | 927,1 | 927,1 |
| Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Миллеровского городского поселения |  | 31.12.2015 | 248,1 | 248,1 |
| Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Ведущий специалист Администрации Миллеровского городского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств | 31.12.2015 | 248,1 | 248,1 |
| Подпрограмма № 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист Администрации Миллеровского городского поселения |  | 31.12.2015 | 135,7 | 135,7 |
| Улучшение учебной и материально-технической базы, поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | Ведущий специалист Администрации Миллеровского городского поселения | Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения; участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, стихийных бедствий, других ЧС и их последствий | 31.12.2015 | 135,7 | 135,7 |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014  № 646-а

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа- ции (дата) | Объем | расходов на 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 . Охрана окружающей среды | Администрация Миллеровского городского поселения | Достижение уменьшения количества случаев сжигания сухой растительности, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов. | - | 3086,6 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Миллеровского городского поселения | Достижение уменьшения количества случаев сжигания сухой растительности, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов. | весь период | 3086,6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2. Развитие и использование минерально- сырьевой базы Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Создание условий, способствующих развитию инфраструктуры для организации водоснабжения населения | весь период | 1986,2 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Создание условий, способствующих развитию инфраструктуры для организации водоснабжения населения | весь период | 1986,2 | - |
| Подпрограмма 3. Развитие лесного хозяйства Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 12 % (достижения уровня 0,23 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. | весь период | 4680,6 | 757,4 |
| Основное мероприятие 3.1 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Администрация Миллеровского городского поселения | Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 12 % (достижения уровня 0,23 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. | весь период | 4680,6 | 757,4 |

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014   № 646-а

План реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Развитие  транспортной  системы» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реали- зации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | 2015 | 39864,5 | 11112,0 | 28752,5 |
| Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Поддержание сети автомобильных дорог в надлежащем состоянии, выполнение полного комплекса работ | X | 24967,4 | 0 | 24967,4 |
| Основное мероприятие: Текущий ремонт тротуаров |  | Ремонт тротуаров для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 100,0 | 0 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Приобретение инертных материалов |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | X | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие: Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков | X | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам | X | 397,1 | 0 | 397,1 |
| Основное мероприятие: Транспортные услуги |  | Перевозка инертных материалов (щебень, песок, фал) по заданию | X | 400,0 | 0 | 400,0 |
| Основное мероприятие: Расходы на строительство автомобильных дорог:2014 год: Тургенева-Московская;2015 год-ул. Дмитрия Кравцова |  | Расширение сети дорог местного значения с твердым покрытием | X | 12000,0 | 11112,0 | 888,0 |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в надлежащем состоянии | 2015 | 800,0 | 0 | 800,0 |
| Основное мероприятие: Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть |  | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | X | 800,0 | 0 | 800,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2015 | 40664,5 | 11112,0 | 29552,5 |

Приложение № 7

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014   № 646-а

План реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Миллеровского городского поселения» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реалии- зации програм мы | Всего | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | 2015 | 7243,9 | 0 | 0 | 7243,9 |
| Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов- всего в том числе: | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | X | 7243,9 | 0 | 0 | 7243,9 |
| -мероприятие по капитальному ремонту кровель и инженерной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Проведение капитального ремонта кровель и инженерной инфаструктуры | X | 5671,9 | 0 | 0 | 0 |
| -мероприятие по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Проведение капитального ремонта фасада МКД | X | 807,4 | 0 | 0 | 0 |
| -мероприятие по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения МКД | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения МКД | X | 764,6 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | X | 4776,9 | 0,0 | 742,3 | 4034,6 |
| Основное мероприятие 2.1 Текущий ремонт объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | X | 482,1 | 0 | 0 | 482,1 |
| Основное мероприятие 2.2 содержание дренажной системы | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Повышение безопасности подтопления домовладений снижение уровня грунтовых вод | X | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Содержание пожарных гидрантов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | X | 416,1 | 0 | 0 | 416,1 |
| Основное мероприятие 2.4 Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Обеспечение качественными коммунальными ресурсами | X | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Авторский надзор по выполнению капремонта очистных сооружений | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | X | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Частичное восстановление сетей ВКХ | X | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Реализация услуг ОАО «Баня» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Предоставление льгот граждан | X | 863,0 | 0 | 0 | 863,0 |
| Основное мероприятие 2.8 Транспортный налог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Оплата налога | X | 114,0 | 0 | 0 | 114,0 |
| Основное мероприятие 2.9 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Возмещение части стоимости за ЖКУ | X | 801,7 | 0 | 742,3 | 59,4 |
| Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | X | 31921,1 | 0 | 0 | 31921,1 |
| Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев | X | 3809 | 0 | 0 | 3809 |
| -мероприятие по содержанию зеленых насаждений и спиливанию деревьев | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | содержание зеленых насаждений и спиливание деревьев | X | 3259,0 | 0 | 0 | 3259,0 |
| -мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Спиливание сухих и аварийных деревьев | X | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| -мероприятие по приобретению саженцев | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Приобретение саженцев | X | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание 2-х кладбищ | X | 2501,1 | 0 | 0 | 2501,1 |
| Основное мероприятие 3.3 содержание сетей наружного (уличного) освещения всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей | X | 11090,7 | 0 | 0 | 11090,7 |
| -мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Электроэнергия по лимиту для нужд уличного освещения | X | 7396,7 | 0 | 0 | 7396,7 |
| -мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание сетей уличного освещения | X | 2510,3 | 0 | 0 | 2510,3 |
| -мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Приобретение комплектующих для ремонта сетей | X | 1183,7 | 0 | 0 | 1183,7 |
| Основное мероприятие 3.4 прочее благоустройство всего в том числе : | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание общественных туалетов, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных формы; иммобилизазия животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок, строительство площадок ТБО, приобретение контейнеров для ТБО | X | 12862,0 | 0 | 0 | 12862,0 |
| -мероприятие по содержанию туалетов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание туалетов | X | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| -мероприятие по содержанию тротуаров скверов и площадей | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание тротуаров , скверов и площадей | X | 7247,6 | 0 | 0 | 7247,6 |
| -мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание мемориала «Вечный огонь» | X | 412,1 | 0 | 0 | 412,1 |
| -мероприятие по содержанию фонтана | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание фонтана | X | 152,3 | 0 | 0 | 152,3 |
| -мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Текущий ремонт малых архитектурных форм | X | 200 | 0 | 0 | 200,0 |
| -мероприятие по содержанию городского пруда | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание городского пруда | X | 2700 | 0 | 0 | 2700,0 |
| -мероприятие по иммобилизации животных | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Иммобилизация животных | X | 400 | 0 | 0 | 400 |
| -мероприятие по монтажу елки | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Монтаж ёлки | X | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| -мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Ликвидация стихийных свалок | X | 350 | 0 | 0 | 350 |
| -мероприятие по строительству площадок ТБО | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Строительство площадок ТБО | X | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| -мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Приобретение мусорных контейнеров | X | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| -мероприятие по приобретению детских площадок | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Приобретение детских площадок | X | 500 | 0 | 0 | 500 |
| мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Участие молодежи в благоустройстве | X | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городской парк, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов) | X | 1658,3 | 0 | 0,0 | 1658,3 |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | 2015 | 43941,9 | 0,0 | 742,3 | 43199,6» |

Приложение № 8

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от 26.11.2014  № 646-а

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет всего | бюджет Миллеровского городского поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Подпрограмма - «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |  | 2015 | 2611,00 | 2417,7 |  | 193,3 | 193,3 |  |
|  | - Основное мероприятие: - Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 2015 | 1169,7 | 1083,1 |  | 86,6 | 86,6 |  |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы | 2015 | 1441,3 | 1334,6 |  | 106,7 | 106,7 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 2611,00 | 2417,7 |  | 193,3 | 193,3 |  |