### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.04.2016 № 129 г. Миллерово**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Миллеровского**

**городского поселения «Защита населения и**

**территории от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах»**

**за 2015 год**

В соответствии с реализацией постановления Администрации Миллеровского городского поселения от 30.09.2013 № 279 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет - сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Миллеровского городского поселения А.И. Чередниченко**

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского городского поселения

от 01.04.2016 № 129

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Миллеровского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы»

 за 2015 год (далее – Отчет)

Раздел 1. Основные результаты

 В целом, результаты реализации мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Миллеровского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа) в 2015 году соответствуют запланированным. Денежные средства, предусмотренные на 2015 год, освоены на 100 %. В полном объеме выполнен комплекс мероприятий:

 - совершенствование системы оповещения и связи при ЧС в Миллеровском городском поселении;

 - осуществление пропаганды мер пожарной безопасности и порядка действий при ЧС среди населения Миллеровского городского поселения;

 - осуществление содержания и организации деятельности аварийно спасательного формирования Миллеровского городского поселения.

Раздел 2. Меры по реализации Программы

В течение 2015 финансового года в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий постановлениями Администрации Миллеровского городского поселения в Программу вносились следующие изменения:

- от 25.11.2015 № 462 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.09.2013 № 279 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы за 2015 год осуществлялась согласно сведений об освоении средств на выполнение программных мероприятий и сведений о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой. Фактические целевые значения показателей реализации программы превышают ожидаемые, что отражает положительную динамику и эффективность реализации программных мероприятий.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, а также превышения объемов ассигнований над объемами, предусмотренными программой, в 2015 году не отмечается.

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями программы не осуществлялось.

Отчет о реализации Программы за 2015 год, содержащий данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий, приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к настоящему Отчету.