АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                             № 147-а                                  г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 03.12.2015 № 478 «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 04.04.2016 № 204 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015   № 189 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2016 год», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 03.12.2015 № 478 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие культуры» на 2016 год» согласно приложению к данному постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения		   			                  А.И.Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского городского поселения

от 13.04.2016  № 147-а

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Развитие культуры»

на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа- ции (дата) | Объем | расходов на 2016 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 . Развитие культурно-досуговой деятельности «Центра культуры и досуга» | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. | - | 52891,5 | 6802,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | весь период | 50702,0 | 5953,9 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 2189,5 | 849,0 |
| Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | весь период | 22423,4 | 2578,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 22423,4 | 2578,0 |
| Подпрограмма 3. Развитие культурно-досуговой деятельности «Миллеровского городского парка культуры и отдыха им.Романенко» | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 26267,5 | 3445,7 |
| Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Миллеровский городской парк культуры и отдыха им.Романенко» | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | весь период | 25942,5 | 3283,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятия 3.2 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | Весь период | 325,0 | 162,7 |
| Программа 4. Развитие культурной деятельности на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | Весь период | 298,1 | 98,1 |
| Основное мероприятие 4.1 Расходы на проектирование по ремонту памятников | Администрация Миллеровского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | Весь период | 298,1 | 98,1 |