АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016                                       № 668                                              г. Миллерово

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Обеспечение качественными  жилищно -

коммунальными услугами  населения

Миллеровского городского поселения» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения  Миллеровского городского поселения» на 2017 год (далее – план реализации) согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Специалисту отдела муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в вышеуказанном пункте настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского  городского поселения   		               А.И.Чередниченко

« Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Миллеровского городского поселения» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Ожидаемый результат ( краткое описание) | Срок реалии- зации программы | Всего | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | 2017 | 7138,7 | 0,0 | 0,0 | 7138,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Изготовление ПСД для проведения кап. ремонта, ремонт кровель, фасадов, отмосток, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | X | 7138,7 | 0,0 | 0,0 | 7138,7 |
| 2. | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | X | 4601,2 | 0,0 | 742,3 | 3858,9 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Текущий ремонт объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | X | 428,8 | 0,0 | 0,0 | 428,8 |
|  | Основное мероприятие 2.2 содержание дренажной системы | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод | X | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Содержание пожарных гидрантов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | X | 416,1 | 0,0 | 0,0 | 416,1 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Разработка схем газоснабжения и водоснабжения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Обеспечение качественными коммунальными ресурсами | X | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Приобретение комплектующих материалов к водопроводу | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Частичное восстановление сетей ВКХ | X | 1090,0 | 0,0 | 0,0 | 1090,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6. Реализация услуг ОАО «Баня» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Предоставление льгот гражданам | X | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 951,5 |
|  | Основное мероприятие 2.7. Транспортный налог | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Оплата налога | X | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 114,9 |
|  | Основное мероприятие 2.8. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Возмещение части стоимости за ЖКУ | X | 799,9 | 0,0 | 742,3 | 57,6 |
| 3 | Подпрограмма 3. Благоустройство Миллеровского городского поселения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения |  | X | 33748,8 | 0,0 | 0,0 | 33748,8 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Озеленение – всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев | X | 4361,8 | 0,0 | 0,0 | 4361,8 |
| * | Мероприятие по содержанию зеленых насаждений | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев | X | 3811,8 | 0,0 | 0,0 | 3811,8 |
| * | Мероприятие по спиливанию сухих и аварийных деревьев | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев | X | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| * | Мероприятие по приобретению саженцев | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев | X | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание 2-х кладбищ | X | 2739,1 | 0,0 | 0,0 | 2739,1 |
|  | Основное мероприятие 3.3 содержание сетей наружного (уличного) освещения всего в т.ч. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей | X | 12146,0 | 0,0 | 0,0 | 12146,0 |
| * | Мероприятие по лимиту электроэнергии для нужд уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей | X | 7417,7 | 0,0 | 0,0 | 7417,7 |
| * | Мероприятие по содержанию сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей | X | 2749,3 | 0,0 | 0,0 | 2749,3 |
| * | Мероприятие по приобретению комплектующих для ремонта сетей | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта сетей | Х | 1979,0 | 0,0 | 0,0 | 1979,0 |
|  | Основное мероприятие 3.4 прочее благоустройство всего в том числе : | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание общественных туалетов, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт малых архитектурных форм; иммобилизация животных; монтаж ёлки; ликвидация стихийных свалок, строительство ТБО, приобретения для ТБО | X | 13327,2 | 0,0 | 0,0 | 13327,2 |
| * | Мероприятие по содержанию туалетов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание туалетов | X | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |
| * | Мероприятие по содержанию тротуаров скверов и площадей | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание тротуаров, скверов и площадей | X | 7426,2 | 0,0 | 0,0 | 7426,2 |
| * | Мероприятие по содержанию мемориала «Вечный огонь» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание мемориала «Вечный огонь» | X | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 |
| * | Мероприятие по содержанию фонтана | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание фонтана | X | 158,8 | 0,0 | 0,0 | 158,8 |
| * | мероприятие по текущему ремонту малых архитектурных форм | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Текущий ремонт малых архитектурных форм | X | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 208,6 |
| * | Мероприятие по содержанию городского пруда | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Содержание городского пруда | Х | 2850,5 | 0,0 | 0,0 | 2850,5 |
| * | Мероприятие по иммобилизации животных | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Иммобилизация животных | X | 417,2 | 0,0 | 0,0 | 417,2 |
| * | мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Участие молодежи в благоустройстве | X | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| * | Мероприятие по монтажу елки | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Монтаж ёлки | X | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 52,2 |
| * | Мероприятие по ликвидации стихийной свалки | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Ликвидация стихийных свалок | X | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 365,0 |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Мероприятие по приобретению мусорных контейнеров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Приобретение мусорных контейнеров | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| * | Мероприятие по текущему ремонту, строительству и устройству площадок ТБО | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Текущий ремонт, строительство и устройство площадок ТБО | X | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| * | мероприятие по участию молодежи в благоустройстве | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Участие молодежи в благоустройстве | X | 137,3 | 0,0 | 0,0 | 137,3 |
|  | Основное мероприятие 3.5 Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения | Осуществление части полномочий по благоустройству (леса, городского парка, содержание кладбищ, содержание тротуаров, скверов) | X | 2071,5 | 0,0 | 0,0 | 2071,5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2017 | 45488,7 | 0,0 | 742,3 | 44746,4 |