АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016                                        № 730                                                 г.Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского

поселения от 29.11.2016 № 652

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Информационное общество» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», руководствуясь решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 26.12.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2015 № 189 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2016 год» Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от 29.11.2016 № 652 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» на 2017 год» изложив его в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения		   			                          А.И.Чередниченко

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 27.12.2016 № 730

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество»

на 2017 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа- ции (дата) | Объем | расходов на 2017 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 . Информирование населения. | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечить своевременное и достоверное опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов; обеспечить своевременное и достоверное информирование населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения; обеспечить повышение информированности населения и открытости деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | - | 3970,9 | 333,3 |
| Основное мероприятие 1.1 Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечить своевременное и достоверное опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов. | весь период | 1797,8 | 657,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | обеспечить своевременное и достоверное информирование населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения; обеспечить повышение информированности населения и открытости деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | весь период | 2173,1 | 287,5 |