**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20.02.2016 № 76 г.Миллерово**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Миллеровского городского поселения**

**«Информационное общество» за 2015 год**

В соответствии с распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 № 138а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» согласно приложению 1.

2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Миллеровского**

**городского поселения А.И.Чередниченко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Информационное общество» за 2015 год

(далее – Отчет)

1.Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» в 2015 году предусмотрено 751,2 тыс.рублей. Фактически освоено 751,2 тыс.рублей или 100 процентов.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении 2 к Отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 3 к Отчету.

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении плана мероприятий за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информирование населения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 327,0 | 327,0 | 327,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно- правовой базы;  Телевизионная бегущая строка с информацией | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 424,2 | 424,2 | 424,2 |

Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информирование населения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Размеще-ние объявле-ний в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информа-ционный бюллетень «Вести власти») | | Размещено необходимое количество объявлений в СМИ | - |
| 1.2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно правовой базы;  Телевизионная бегущая строка с информацией | | На официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения размещены в полном объеме нормативно-правовые акты и новостная информация. | - |

Приложение 3 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Информационное общество | всего | **751,2** | **751,2** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **751,2** | **751,2** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Информирование населения | всего | **751,2** | **751,2** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **751,2** | **751,2** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | всего | 327,0 | 327,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 327,0 | 327,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | всего | 424,2 | 424,2 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 424,2 | 424,2 |
| внебюджетные источники |  |  |