АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017                                        № 542                                   г.Миллерово

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», руководствуясь решением  Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 08.11.2017 № 58 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 26.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить план реализации муниципальной  программы  Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Финансово-экономическому отделу Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в  пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения		   			                            А.И.Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации

Миллеровского городского поселения

от   24.11.2017  № 542

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа- ции (дата) | Объем | расходов на 2018 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 . Охрана окружающей среды | Администрация Миллеровского городского поселения | Достижение уменьшения количества случаев сжигания сухой растительности, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов. | - | 3086,6 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Миллеровского городского поселения | Достижение уменьшения количества случаев сжигания сухой растительности, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов. | весь период | 3086,6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2. Развитие и использование минерально- сырьевой базы Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Создание условий, способствующих развитию инфраструктуры для организации водоснабжения населения | весь период | 1986,2 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Создание условий, способствующих развитию инфраструктуры для организации водоснабжения населения | весь период | 1986,2 | - |
| Подпрограмма 3. Развитие лесного хозяйства Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 12 % (достижения уровня 0,23 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. | весь период | 3416,1 | 547,8 |
| Основное мероприятие 3.1 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Администрация Миллеровского городского поселения | Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 12 % (достижения уровня 0,23 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. | весь период | 3416,1 | 547,8 |