**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.02.2018 № 42 г.Миллерово**

**Об утверждении отчетов о реализации**

**муниципальных программ Миллеровского**

**городского поселения «Управление муниципальными**

**финансами и создание условий для эффективного**

**управления муниципальными финансами» и «Охрана**

**окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 2017 год**

В соответствии с распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 № 138-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению 1.

2. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 2.

3. Ответственному исполнителю муниципальных программ разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Миллеровского**

**городского поселения А.И.Чередниченко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 09.02.2018 № 42

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Основные результаты

* 1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2017 году предусмотрено 19 995,3 тыс. рублей. Фактически освоено 18 705,7 тыс. рублей или 93,6 процентов.

* 1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета Миллеровского городского поселения и снижением недоимки».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Миллеровского городского поселения за 2017 год составило в объеме 114 036,7 тыс. рублей, или 100,9 процентов плановых назначений.

Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Миллеровского городского поселения в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Миллеровского городского поселения на 2017 год сформирован на основе программно-целевых принципов.

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях реализации совершенствования организации бюджетного процесса в 2017 году были разработаны нормативные документы:

- решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 07.06.2016 № 216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении»;

- решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 26.08.2016 № 231 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 07.06.2016 № 216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении»;

- решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 25.05.2017 № 35 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 07.06.2016 № 216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.12.2015 № 527 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Миллеровского городского поселения, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.05.2016 № 194 «Об утверждении нормативных затрат и нормативов на обеспечение функций Администрации Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 13.12.2017 № 567 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.05.2016 № 194 «Об утверждении нормативных затрат и нормативов на обеспечение функций Администрации Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Миллеровское городское поселение» на долгосрочный период»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.01.2017 № 34 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 26.12.2016 № 16 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 16.06.2017 № 171 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 22.08.2016 № 411 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.09.2016 № 446 «Об утверждении Методики планирования поступлений доходов бюджета Миллеровского городского поселения, закрепленных за главным администратором – Администрацией Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.07.2017 № 230 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.09.2016 № 446 «Об утверждении Методики планирования поступлений доходов бюджета Миллеровского городского поселения, закрепленных за главным администратором – Администрацией Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.09.2017 № 416 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Миллеровского городского поселения на 2018-2020 годы»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2017 № 483 «О проведении публичных слушаний проекта бюджета Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.12.2016 № 729 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Миллеровского городского поселения за главным администратором – Администрацией Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2017 № 475 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Миллеровского городского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Миллеровского городского поселения)»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.05.2016 № 194 «Об утверждении нормативных затрат и нормативов на обеспечение функций Администрации Миллеровского городского поселения».

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения».

В 2017 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществлялось в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения».

Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика закупок на 2017 год.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения».

Расходные обязательства бюджета Миллеровского городского поселения за 2017 год исполнены, просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.

Доля просроченной кредиторской задолженность к расходам муниципального образования составляет 0 процентов, что означает исполнение показателя на 100 процентов.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2018 обеспечено отсутствие муниципального долга.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения».

По состоянию на 01.01.2018 расходы на обслуживание муниципального долга не планировалось.

Подпрограмма «Создание и раз­витие информацион­ной системы управления об­щественными финансами «Электронный бюджет».

Основное мероприятие «Внедрение еди­ной информаци­онной системы управления об­щественными финансами»

Основное мероприятие «Сопровождение единой инфор­мационной си­стемы управле­ния обществен­ными финан­сами»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» представлены в приложении 3 к Отчету.

Раздел 2. Меры по реализации программы

2.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к Отчету.

* 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к Отчету.
  2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 995,3 тыс. рублей, освоено 18 705,7 тыс. рублей или 93,6 процентов.

Средства об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год представлены в Приложении 4 к Отчету.

2.4 Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В 2017 году в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения следующими нормативно-правовыми актами:

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 15.02.2017 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 13.04.2017 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 09.06.2017 № 157 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 10.07.2017 № 220 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 21.08.2017 № 305 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 06.10.2017 № 438 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 10.11.2017 № 503 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 24.11.2017 № 537 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 29.12.2017 № 619 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.10.2013 № 285 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

2.6 Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложении 5 к Отчету.

2.7 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении 6 к Отчету.

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 12 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов бюд­жета Миллеровского городского поселения и снижением недоимки | Администрация Миллеровского городского поселения | Наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Формирование расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Миллеровского городского поселения | Формирование бюджетных параметров исходя из необходи-мости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения,  взвешенный экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно - методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Разработка и совершенство­вание норма­тивной право­вой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Миллеровского городского поселения | Принятие нормативно-правовых актов Администра-ции Миллеровско-го городского поселения | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Повышение эффективности бюджетного планирования | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Проведение эффективной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19 995,3 | 18 705,7 | 5 628,1 |
| 2.4 | Основное мероприятие:  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Формирование бюджетных параметров исходя из необходи-мости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;  взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств. | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом Миллеровского городского поселения в соответ­ствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации | Администрация Миллеровского городского поселения | Отсутствие муниципального долга, развитие системы муниципального контроля | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | Отсутствие муниципального долга | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Создание и раз­витие информацион­ной системы управления об­щественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Внедрение еди­ной информаци­онной системы управления об­щественными финансами | Администрация Миллеровского городского поселения | Повышение эффективности бюджетного процесса | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие:  Сопровождение единой инфор­мационной си­стемы управле­ния обществен­ными финан­сами | Администрация Миллеровского городского поселения | Повышение эффективности бюджетного процесса | - | - | - | - | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | Да/нет | нет | да | да | - |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | Да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | 109735,0 | 113 066,2 | 114 036,7 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Миллеровского городского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения | процент | 98,9 | 94,0 | 94,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 2.1 | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Миллеровского городского поселения | процент | 100,0 | 97,2 | 97,2 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | | | | | | |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета Миллеровского городского поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения в объеме расходов бюджета Миллеровского городского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, кото­рые обеспечены доступом к ра­боте в единой информационной системе управления обществен­ными финансами | процент | 100 | 100 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов бюд­жета Миллеровского городского поселения и снижением недоимки | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Формирование расходов бюд­жета Миллеровского городского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие:  Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспе-чение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управле-ния в целях повыше-ния эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций |  |
| 2.4 | Основное мероприятие:  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами на уровне | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Сопровождение единой инфор­мационной системы управления общественными финансами в части при­обретенных подсистем и средств вычислительной тех­ники | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактичес-кие  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 19 995,3 | 18 705,7 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 19 995,1 | 18 705,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 19 995,3 | 18 705,7 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 19 995,1 | 18 705,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2 | Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Миллеровского городского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | всего | 19 995,3 | 18 705,7 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 19 995,1 | 18 705,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Создание и развитие информационной системы управления  общественными финан­сами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение 5 к Отчету

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Миллеровского городского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | 19 995,3 | 18 705,7 | 1 289,6 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; а также в результате оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ. |
| ВСЕГО: | 19 995,3 | 18 705,7 | 1 289,6 | - |

Приложение № 6 к Отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | +2 434,7 | В связи с возникшей необходимостью (повышение МРОТ, которое повлекло увеличение ФОТ; повышение цен на ГСМ; а также с учетом сложившейся экономии по результатам торгов и оплате работ «по факту» на основании актов выполненных работ в сумме 1 289,6 тыс.рублей). | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Основные результаты

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2017 году предусмотрено 501,75171 тыс. рублей. Фактически освоено 501,75171 тыс. рублей, или 100 процентов. Все вышеуказанные средства программы запланированы и направлены в полном объеме на осуществление полномочий в области лесного хозяйства.

Раздел 2. Меры по реализации программы

2.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении 1 к Отчету.

2.2 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету.

2.3 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» представлены в приложении 3 к Отчету.

2.4 Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 4 к Отчету.

2.5 Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложении 5 к Отчету.

2.6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении 6 к Отчету.

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

за 12 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Миллеровского городского поселения | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством предупреждения сжигания сухой растительности жителями поселения  повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы » | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | Администрация Миллеровского городского поселения | увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых будут переутверждены или подготовлены для  включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области, за счет средств областного и местного бюджетов | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Администрация Миллеровского городского поселения | локализация и ликвидация лесных пожаров,  модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения,  осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 501,75171 | 501,75171 | 501,75171 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](file:///C:\Documents\Маша\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\Муниципальные%20программы%20с%2001.01.14\№%20264%20от%2016.09.2013%20О%20Порядке%20РАЗРАБОТКЕ%20ПРОГРАММ.docx#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1 | Лесистость территории Миллеровского городского поселения | процентов | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
| 2 | Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | | | | |
| 1.1 | Количество ликвидированных источников сжигания сухой растительности | процентов | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | - | - | - | - |
| 1.3 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | – | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | | | | | | |
| 2.1 | Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств | единиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | | | | | |
| 3.1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей  площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | процентов | – | – | - | - |
| 3.2 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | процентов | – | 98,0 | 98,0 | - |
| 3.3 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | процентов | – | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.4 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | процентов | – | – | - | - |
| 3.5 | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | процентов | – | 50,6 | 50,6 | - |
| 3.6 | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | процентов | – | 19,9 | 19,9 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Администрация Миллеровского городского поселения | | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы » | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | | Администрация Миллеровского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства » | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | локализация и ликвидация лесных пожаров, модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения,  осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевремен-ное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий | Выполнены мероприятия по осуществлению лесозащитных мероприятий, назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий |  |

Приложение 4 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за

2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 501,75171 | 501,75171 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 501,75171 | 501,75171 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1 | «Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие лесного хозяйства» | всего | 501,75171 | 501,75171 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 501,75171 | 501,75171 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | всего | 501,75171 | 501,75171 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 501,75171 | 501,75171 |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение 5 к Отчету

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Миллеровского городского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие:  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 501,75171 | 501,75171 | 0,0 | - |
| ВСЕГО: | 501,75171 | 501,75171 | 0,0 | - |

Приложение № 7 к Отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | -46,04829 | В связи с возникшей необходимостью (экономия сложилась по результатам торгов) | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |