АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018                                                № 546                                          г.Миллерово

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Информационное общество» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Финансово-экономическому отделу Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Миллеровского

городского поселения		   			                            А.И.Чередниченко

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 06.11.2018 № 546

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество»

на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Информирование населения. | Администрации Миллеровского городского поселения, Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения Усминская И.Н., Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Кугут В.А., Начальник отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Администрации Миллеровского городского поселения Манухова Е.С. Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Аксенова Н.М. | Х | Х | 683,3 | - | 683,3 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Администрации Миллеровского городского поселения, Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения Усминская И.Н., Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Кугут В.А., Начальник отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Администрации Миллеровского городского поселения Манухова Е.С. Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Аксенова Н.М. | Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения Размещение информации на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно-правовой базы; Телевизионная бегущая строка с информацией | весь период | 287,5 | - | 287,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Публикация нормативно-правовых актов Миллеровского городского поселения в средствах массовой информации | Администрации Миллеровского городского поселения, Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения Усминская И.Н., Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Кугут В.А., Начальник отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Администрации Миллеровского городского поселения Манухова Е.С. Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Аксенова Н.М. | Обеспечение своевременного и достоверного опубликования муниципальных правовых актов и иных официальных документов. Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти» | весь период | 395,8 | - | 395,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрации Миллеровского городского поселения, Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения Усминская И.Н., Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Кугут В.А., Начальник отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Администрации Миллеровского городского поселения Манухова Е.С. Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения Аксенова Н.М. | Х | Х | 683,3 | - | 683,3 | - |