**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.03.2018 № 85 г. Миллерово**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Миллеровского**

**городского поселения «Информационное общество» за 2017 год**

В соответствии с распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 № 138-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» согласно приложению 1.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Миллеровского**

 **городского поселения А.И.Чередниченко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 01.03.2018 № 85

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

 «Информационное общество» за 2017 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» в 2017 году предусмотрено 784,2 тыс. рублей. Фактически освоено 726,6 тыс. рублей или 92,7 процентов.

Раздел 2. Меры по реализации программы

2.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении 1 к Отчету.

2.2 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении 2 к Отчету.

2.3 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении 3 к Отчету.

2.4 Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию приведены в приложении 4 к Отчету.

2.5 Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество» в 2017 году приведены в приложении 5 к Отчету.

2.6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведены в приложении 6 к Отчету

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения: «Информационное общество» отчетный период 12 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информирование населения» |
| 1.1  | Основное мероприятие:Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов  | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 496,7 | 496,7 | 496,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие:Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно- правовой базы;Телевизионная бегущая строка с информацией | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 287,5 | 230,0 | 230,0 |

 Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

 Приложение 2 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество» |
| 1. | Размер печатной площади размещения информации | тыс.кв.см | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
| 2 | Количество официальных документов размещенных на сайте Администрации Миллеровского городского поселения | штук | 170 | 170 | 170 | - |
| 3 | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| 4 | Доля читателей информации СМИ (Информационный бюллетень Вестник Власти, Наш Край, Ярмарка) освещающей деятельность Администрации Миллеровского городского поселения от общего числа жителей Миллеровского городского поселения | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| 1. Подпрограмма «Информирование населения» |
| 1.1. | Размер печатной площади размещения информации | тыс.кв.см | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
| 1.2. | Количество официальных документов размещенных на сайте Администрации Миллеровского городского поселения | штук | 170 | 170 | 170 | - |
|  | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| 1.3. | Доля читателей информации СМИ (Информационный бюллетень Вестник Власти, Наш Край, Ярмарка) освещающей деятельность Администрации Миллеровского городского поселения от общего числа жителей Миллеровского городского поселения | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
|  |
|  |
|  |

Приложение 3 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информирование населения» |
| 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов  | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размеще-ние объявле-ний в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информа-ционный бюллетень «Вести власти») | Размещено необходимое количество объявлений в СМИ | - |
| 1.2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно правовой базы;Телевизионная бегущая строка с информацией | На официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения размещены в полном объеме нормативно-правовые акты и новостная информация. | - |

Приложение 4 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Информационное общество | всего  | **784,2** | **726,6** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения  | **784,2** | **726,6** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Информирование населения | всего  | **784,2** | **726,6** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **784,2** | **726,6** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | всего  | 496,7 | 496,6 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 496,7 | 496,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | всего  | 287,5 | 230,0 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 287,5 | 230,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение 5 к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество»
 (наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие:Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов  | 496,7 | 496,6 | 0,1 | - |
| Основное мероприятие:Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | 287,5 | 230,0 | 57,5 | - |
| ВСЕГО: | **784,2** | **726,6** | 57,6 | - |

Приложение 6 к Отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения
в отчетном году
Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество»

 (наименование программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Основное мероприятие:Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов  | + 459,9 | В связи с возникшей необходимостью  | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |