АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019                               № 251                                  г. Миллерово

О внесении изменений в постановление Администрации

Миллеровского городского поселения

от  03.07.2019  № 242  «Об  утверждении  плана  реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Миллеровское городское поселение» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018  № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением от 06.12.2019 № 248  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 27.12.2018г. № 661 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение»,  Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Миллеровского городского поселения от  03.07.2019  №  242  «Об утверждении  плана  реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение» на 2019 год  изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.10.2019 № 170 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 03.07.2019 № 242 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Милллеровское городское поселение» на 2019 год».

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава   Администрации                                             	                    Ю.А. Любченко

Приложение

к постановлению

Миллеровского

городского поселения

от ____________ №_________

План

реализации муниципальной программы Миллеровского городского

поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Миллеровское городское поселение»» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен. Исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации программ мы | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Миллеровского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства общественных территорий | 31.12.2019 | 88315,6 | 68864,0 | 13910,6 | 5541,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства общественных территорий | 31.12.2019 | 88315,6 | 68864,0 | 13910,6 | 5541,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство гор. парка культуры и отдыха им. Романенко А.С. в г. Миллерово Ростовской области; строительный контроль, авторский надзор | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Благоустройство и озеленение объекта: гор. парка культуры и отдыха им Романенко А.С. в г. Миллерово Ростовской области | 2019 | 43074,3 | 42146,3 | 860,2 | 67,8 |
|  |  |  | строительный контроль, авторский контроль | 26.07.2019 | 689,3 | - | - | 689,3 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство ул. Ленина / ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Благоустройство и озеленение объекта: ул. Ленина / ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области | 2019 | 40895,9 | 26717,7 | 13050,4 | 1127,8 |
|  |  |  |  | 14.06.2019 | 1656,1 | - | - | 1656,1 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Благоустройство ул.3- Интернационала в г. Миллерово Ростовской области; проект по благоустройству | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Благоустройство ул. 3-Интернационала, подготовка проекта благоустройства | 26.07.2019 | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Миллеровское городское поселение» уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 2019 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2019 | 88315,6 | 68864,0 | 13910,6 | 5541,0 |