АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                          № 52                                   г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации

Миллеровского городского поселения

«Развитие транспортной

системы» по результатам 2018 года.

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения  от  11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности  муниципальных   программ Миллировского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Администрации  Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  (далее - программа)  по результатам  2018года   согласно приложению к данному постановлению.

2. Отделу организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения (Аксёновой Н.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы   Администрации

Миллеровского городского поселения                                А.А. Чередниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского

городского поселения

от  27.02.2019г.  №  52

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2018 год

(далее – Отчёт)

Раздел 1. Основные результаты

В целом, результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Миллеровского городского поселения (далее – программа) соответствуют запланированным. По результатам  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год были выполнены следующие основные мероприятия:

-работы по механизированной снегоочистке дорог, дежурство механизированных бригад, восстановление поперечного профиля, грейдирование, покос придорожной полосы автодорог, подметание  автомобильных дорог было выполнено на сумму – 8104,4 тыс. рублей;

- вывезено снега с улиц города – 600 м3, на сумму – 216,0 тыс. рублей;

- ямочный ремонт на площади – 11535 кв.м. на сумму – 7859,1 тыс. руб.;

- выполнена срезка обочин автомобильных дорог по ул. 20 лет РККА, ул. Московская, ул. Крупская на сумму -184,0 тыс. рублей;

-проведено  ежегодное обслуживание  17   дорожных и пешеходных светофорных объектов, сумма  расходов составила – 1904,5 тыс. рублей;

-в зимний период была проведена посыпка противогололедными  материалами с использованием 2000т. пескосмеси, на сумму 1950,0 тыс. рублей;

- приобретено пескосоляной  смеси на зимний период 2018/2019 года в количестве – 3000 тонн, на сумму – 2070,4 тыс. рублей;

- для отсыпки   автомобильных дорог  не имеющих твердого покрытия было  приобретено   инертных материалов, на сумму -2481,9  тыс. рублей;

- для повышения безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения выполнены работы  по нанесению горизонтальной дорожной и пешеходной разметки на площади – 4713,2 кв.м., на сумму – 942,0 тыс. рублей;

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2018 году проведены масштабные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения:

- объект  ул.  Шолохова  на эти цели  направлены средства в сумме всего- 33687,4 тыс. рублей в том числе: средств областного бюджета- 32744,1 тыс. рублей, средств местного бюджета – 943,3 тыс. рублей;

- объект  ул. Карла Маркса  – на эти цели направлено средств  в сумме – 41131,4  тыс. рублей, из них областные средства – 39979,7 тыс. рублей, средства местного бюджета поселения – 1151,7 тыс. рублей;

Выделенные средства позволили капитально отремонтировать – 3,499 км автомобильных дорог нашего городского поселения.

Кроме того, в 2018 году при помощи средств областного и местного  бюджета выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на площади более 11300 кв. м          ; на которые использовано средств в сумме – 5027,3 тыс. рублей областные средства  4194,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 832,4 тыс. рублей. (ул. III-Интернационала, ул. Московская, ул. Артиллерийская).

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2018 год, выполнены в  полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

На развитие муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» было выделено 108756,8  тыс.  рублей, в том числе из них областной бюджет составил 76923,8  тыс. рублей, федеральный  бюджет  составил 0,0 тыс. рублей, 31833,0 тыс. рублей это   средства  Миллеровского городского поселения,  освоены денежные средства в сумме 106973,5 тыс. рублей, в том числе из них областной бюджет составил 76918,6  тыс. рублей, федеральный бюджет составил 0,0  тыс. рублей, 30054,9   тыс. рублей это средства из бюджета Миллеровского городского поселения, что составляет 28,0 % .

Раздел 2. Меры по реализации программы

В муниципальную долгосрочную программу было внесено 7  изменений в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и бюджета Миллеровского городского поселения на ряд мероприятий.

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 20.02.2018 № 59   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы »;

2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 07.03.2018 № 102  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 № 294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 18.04.2018  № 172  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 29.06.2018 № 299  «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013 №294  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 09.08.2018 № 397 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 19.10.2018 № 504   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»;

7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения  от 27.12.2018 № 637   «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2013  №294 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Фактические целевые значения показателей реализации программы     соответствуют  ожидаемым значениям, что свидетельствует   об эффективности реализации программных мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в приложении № 4 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета, федерального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы » за 12 месяцев 2018 г. приведены в приложении № 5 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году муниципальная программа «Развитие транспортной системы» приведена в приложении № 6  к отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году приведена в приложении № 8 к отчету.

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Миллеровского  городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 12 месяцев 2018 года (далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.01.2019 года  « об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 12  месяцев  2018 года.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) |  |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |
| 1 | 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Текущее содержание а/дорог |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 23290,3 | 21998,4 |  |  | 22776,2 |
| * |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 22959,5 | 21668,0 |  |  | 22445,8 |
| * |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 330,8 | 330,4 |  |  | 330,4 |
|  |  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | На приобретение: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 2481,9 | 2481,9 |  |  | 2481,9 |
|  |  | Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | На проведение текущего ремонта мостов и водостоков |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 496,4 | 472,7 |  |  | 472,7 |
|  |  | Основные мероприятия 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Оплата з/платы по переданным полномочиям |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 460,4 | 460,4 |  |  | 460,4 |
|  |  | Основное мероприятие 1.7 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 123,6 | 123,6 |  |  | 123,6 |
|  |  | Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Расходы на капитальный ремонт автодорог г. Миллерово |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 2095,0 | 2094,9 |  |  | 2094,9 |
| * |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шолохова в г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Расходы на капитальный ремонт а/ дорог |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 943,3 | 943,2 |  |  | 943,2 |
| * |  | Капитальный ремонт по ул.К. Маркса – ул. Вокзальная г. Миллерово |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | Расходы на строительство а/ дорог |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 1151,7 | 1151,7 |  |  | 1151,7 |
|  |  | Основное мероприятие 1.22 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  | Технический надзор по строительству автомобильных дорог |  | 25.05.2018 |  | 31.12.2018 |  | 251,7 | 246,7 |  |  | 246,7 |
|  |  | Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению кап. ремонта автомобильной дороги общегородского значения; по проведению строительства |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильных дорог |  | 25.05.2018 |  | 31.12.2018 |  | 198,0 | 198,0 |  |  | 198,0 |
|  |  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 29397,3 | 28076,6 |  |  | 28854,4 |
|  |  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |
| 2 | 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014- 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Нанесение дорожной горизонтальной разметки , пешеходной разметки-1978 кв.м. |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 942,5 |  | 942,5 |  | 942,5 |
|  |  | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретение оборудования для объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих средств, установка ограждений |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 73,7 |  | 73,7 |  | 73,7 |
|  |  | Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Приобретение светофоров и запчастей к автотранспортным светофорам |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 375,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов |  |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Содержание светофорных объектов |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 1044,4 |  | 962,0 |  | 962,0 |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2435,7 |  | 1978,2 |  | 1978,2 |
|  |  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 31833,0 |  | 30054,8 |  | 30832,6 |

Приложение № 2 к отчету Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 32 | 23 | 17 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 19,5 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,8 | 3,499 | 3,499 | 3,499 км – капитально отремонтированных дорог местного значения |
| - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | - | - | - |
| 6. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | 19,5 | - | - |

Приложение № 3 к отчету Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации |  | окончания реализации |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | - | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3. | Приобретение инертных материалов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Текущий ремонт автомобильных дорог грунтового покрытия и их поддержания в надлежащем состоянии |  |  |
| 1.4. | Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Поддержание в технически исправном состоянии мостов и водостоков |  |  |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12 2018 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  | - |
| 1.7. | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Исполнение полномочий в части переданных полномочий по транспортным перевозкам |  |  |
| 1.9. | Разработка ПСД на строительство реконструкцию дорог, расчет начально-максимальной цены | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 08.11. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 08.11. 2018 | 31.12. 2018 | Завершение разработки проектно- сметной документации и получение положительного заключения Главгосэкспертизы |  |  |
| 1.15. | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных работ и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Капитальный ремонт внутригородских дорог |  |  |
| 1.22. | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01 .2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту дорог |  |  |
| 1.23 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Строительный контроль по капитальному ремонту дорог |  |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения | Увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Установлены ограждения, приобретено дополнительное оборудование на светофорные объекты |  |  |
| 2.3. | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Разработка схем организации дорожного движения |  |  |
| 2.5 | Содержание светофорных объектов |  | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А |  | 01.01. 2018 |  |  | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Содержание светофорных объектов для поддержания их в технически исправном состоянии |  |  |

Приложение № 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ Минтранса России от 13.11.2018 № 406 «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 № 402 (зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 № 52958) | «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения |  | 01.01.2018 | внесение изменений от 20.02.2018; внесение изменений от 07.03.2018; внесение изменений от 18.04.2018; внесение изменений от 29.06.2018; внесение изменений от 09.08.2018; внесение изменений от 19.10.2018; внесение изменений от 27.12.2018. |  | Привело к более четкому распределению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| 2 | Постановление Правительства Ростовской области от 21.03.2018 № 181 г. Ростов-на-Дону | «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 |  | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств |  |

Приложение № 5  к отчету  на 01.01.2018г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,  областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»  за 12 месяцев  2018 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 108756,8 | 106973,4 |
|  |  | областной бюджет | 76923,8 | 76918,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 31833,0 | 30054,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 106321,1 | 104995,2 |
|  |  | областной бюджет | 76923,8 | 76918,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 29397,3 | 28076,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 27490,3 | 26193,3 |
|  |  | областной бюджет | 4200,0 | 4194,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 23290,3 | 21998,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 22959,5 | 21668,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 22959,5 | 21668,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4530,8 | 4525,3 |
|  |  | областной бюджет | 4200,0 | 4194,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 330,8 | 330,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов | Всего | 2481,9 | 2481,9 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2481,9 | 2481,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 496,4 | 472,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 496,4 | 472,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 460,4 | 460,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 460,4 | 460,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего: | 123,6 | 123,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 123,6 | 123,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | всего | 74818,8 | 74818,6 |
|  |  | Областной бюджет | 72723,8 | 72723,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2095,0 | 2094,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шолохова в г. Миллерово | Всего | 33687,4 | 33687,3 |
|  |  | Областной бюджет | 32744,1 | 32744,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 943,3 | 943,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт по ул. К. Маркса – ул. Вокзальная г. Миллерово | Всего | 41131,4 | 41131,3 |
|  |  | Областной бюджет | 39979,7 | 39979,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1151,7 | 1151,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 251,7 | 246,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 251,7 | 246,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 198,0 | 198,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 198,0 | 198,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 2435,7 | 1978,2 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2435,7 | 1978,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 942,5 | 942,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 942,5 | 942,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Всего | 73,7 | 73,7 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 73,7 | 73,7 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | Всего | 375,1 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 375,1 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Содержание светофорных объектов | Всего | 1044,4 | 962,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1044,4 | 962,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 6 к отчету Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского  городского поселения,  при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дороги ул. Шолохова в г. Миллерово | 32744,1 | 32744,1 | - | - |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса- ул. Вокзальная г. Миллерово | 39979,7 | 39979,6 | 0,1 | 0,1 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 4200,0 | 4194,9 | 5,1 | 5,1 |
| Всего | 76923,8 | 76918,6 | 5,2 | 5,2 |

- Приложение № 7  к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  в отчетном году

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) |  |  | причины перераспределения |  |
|  |  | На начало 2018 года | Сумма (тыс. рублей) (+) | Сумма (тыс. рублей) (-) | На конец 2018 года |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»+ | Всего | 60978,5 | +56484,6 | -8706,3 | 108756,8 | В связи с возникшей необходимостью | Решением Собрания депутатов от 20.02.2018. № 59 ; от 07.03.2018 № 102; от 18.04.2018 № 172 ; от 29.069.2018 № 299 ;от 09.08.2018 № 397; от 19.10.2018 № 504; от 27.12.2018 № 637 « О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2017 № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | 37108,6 | +40314,4 | -499,2 | 76923,8 |  |  |
|  | Местные | 23869,9 | +16170,2 | -8207,1 | 31833,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | всего | 58283,3 | +55730,6 | -7692,8 | 106321,1 | В связи с возникшей необходимостью | Решением Собрания депутатов от 20.02.2018. № 59 ; от 07.03.2018 № 102; от 18.04.2018 № 172 ; от 29.069.2018 № 299 ;от 09.08.2018 № 397; от 19.10.2018 № 504; от 27.12.2018 № 637 « О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2017 № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | 37108,6 | +40314,4 | -499,2 | 76923,8 |  |  |
|  | местные | 21174,7 | +15416,2 | -7193,6 | 29397,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 22765,9 | +9275,8 | -4551,4 | 27490,3 | -//- | -//- |
|  | областные | 4200,0 | - | - | 4200,0 |  |  |
|  | местные | 18565,9 | +9275,8 | -4551,4 | 23290,3 |  |  |
| * Содержание автомобильных дорог местного значения | местные | 18235,1 | +4904,5 +371,3 +4000,0 | -1836,7 -1431,3 -1283,4 | 22959,5 | -//- | -//- |
| * Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4530,8 | - | - | 4530,8 | -//- | -//- |
|  | Областные | 4200,0 | - | - | 4200,0 |  |  |
|  | местные | 330,8 | - | - | 330,8 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | местные | 496,4 |  | -350,0 -44,9 -101,5 | - | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень ,окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | местные | 236,0 | +2000,0 +100,4 +130,5 +15,0 |  | 2481,9 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков | местные | - | +350,0 +44,9 +101,5 | - | 496,4 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | местные | 460,4 | - | - | 460,4 | В связи с возникшей необходимостью | -//- |
| Основное мероприятие 1.7 Транспортные услуги (перевозка щебня, фала, песка | местные | 468,0 | - | -100,4 -130,5 -15,0 -98,5 | 123,6 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.15 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Всего | 33856,6 | +43112,5 | -2150,3 | 74818,8 | -//- | -//- |
|  | Областные | 32908,6 | +40314,4 | -499,2 | 72723,8 | -//- |  |
|  | Местные | 948,0 | +2798,1 | -1651,1 | 2095,0 | -//- |  |
| * капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Шолохова в г. Миллерово | Всего | 33856,6 | - | -169,2 | 33687,4 | -//- | -//- |
|  | Областные | 32908,6 | - | -164,5 | 32744,1 |  |  |
|  | местные | 948,0 | - | -4,7 | 943,3 |  |  |
| *Капитальный ремонт по ул. К. Маркса- ул. Вокзальная г. Миллерово | Всего | - | +41475,8 | -344,4 | 41131,4 | -//- | -//- |
|  | Областные | - | +40314,4 | -334,7 | 39979,7 |  |  |
|  | местные | - | +1151,7 +9,7 | -9,7 | 1151,7 |  |  |
| Капитальный ремонт по ул. Промышленная в г. Миллерово | Всего | - | +1636,7 | -1636,7 | 0,0 |  |  |
|  | Областные | - | - | - | 0,0 |  |  |
|  | местные | - | +1636,7 | -1636,7 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.22 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | местные | - | +200,0 +100,0 | -48,3 | 251,7 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 1.23 Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | местные | - | +200,0 +100,0 | -99,5 -2,5 | 198,0 | -//- | -//- |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 2695,2 | +754,0 | -1013,5 | 2435,7 | В связи с возникшей необходимостью | Решением Собрания депутатов от 20.02.2018. № 59 ; от 07.03.2018 № 102; от 18.04.2018 № 172 ; от 29.069.2018 № 299 ;от 09.08.2018 № 397; от 19.10.2018 № 504; от 27.12.2018 № 637 « О внесении изменений в решение Собрании депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2017 № 64 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Областные | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | местные | 2695,2 | +754,0 | -1013,5 | 2435,7 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть | местные | 844,1 | +20,0 +225,9 | -147,5 | 942,5 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов, приобретение и установка дорожных знаков, установка ограждений и знаков в рамках дооборудования автомобильных дорог | Местные | 400,0 | +99,5 +3,0 | -20,0 -380,0 -28,8 | 73,7 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.3. Приобретение светофоров, запчастей к автотранспортным светофорам на их текущий ремонт, капитальный ремонт светофоров | местные | 420,7 | +154,4 | -200,0 | 375,1 | -//- | -//- |
| Основное мероприятие 2.5 Содержание светофорных объектов | местные | 1030,4 | +251,2 | -103,7 -130,5 -3,0 | 1044,4 | -//- | -//- |

Приложение №  8   к отчету на 01.01.2019  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за  12 месяцев  2018года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего |  | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дороги ул. Шолохова в г. Миллерово | 0,0 | - | 32744,1 | 97,2 | 943,3 | 2,8 | 943,3 | 2,8 | 0,0 | - | 32744,1 | 97,2 | 943,2 | 2,8 | 943,2 | 2,8 |
| 2 Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса – ул. Вокзальная г. Миллерово | 0,0 | - | 39979,7 | 97,2 | 1151,7 | 2,8 | 1151,7 | 2,8 | 0,0 | - | 39979,6 | 97,2 | 1151,7 | 2,8 | 1151,7 | 2,8 |
| 3. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | - | 4200,0 | 92,7 | 330,8 | 7,3 | 330,8 | 7,3 | 0,0 | - | 4194,9 | 92,7 | 330,4 | 7,3 | 330,4 | 7,3 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 76923,8 | 96,9 | 2425,8 | 3,1 | 2425,8 | 3,1 | 0,0 | - | 76918,6 | 96,9 | 2425,3 | 3,1 | 2425,3 | 3,1 |