**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.03.2019 № 70 г. Миллерово**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Миллеровского**

**городского поселения «Информационное общество» за 2018 год**

В соответствии с распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 12.09.2013 № 138-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2013 № 264 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» согласно приложению 1.

2. Ответственному исполнителю муниципальных программ разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И. о . главы Администрации**

**Миллеровского городского поселения А.А. Чередниченко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 12.03.2019 № 70

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Информационное общество» за 2018 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» в 2018 году предусмотрено 713,7 тыс. рублей. Фактически освоено 713,7 тыс. рублей или 100 процентов.

Раздел 2. Меры по реализации программы

2.1 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы приведен в приложении 1 к Отчету.

2.2 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении 2 к Отчету.

2.3 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении 3 к Отчету.

2.4 Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию приведены в приложении 4 к Отчету.

2.5 Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество» в 2018 году приведены в приложении 5 к Отчету.

2.6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведены в приложении 6 к Отчету

Приложение 1 к Отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения: «Информационное общество» отчетный период 12 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информирование населения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 463,7 | 463,7 | 463,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно- правовой базы;  Телевизионная бегущая строка с информацией | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество» | | | | | | |
| 1. | Размер печатной площади размещения информации | тыс.кв.см | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |
| 2 | Количество официальных документов размещенных на сайте Администрации Миллеровского городского поселения | штук | 200 | 200 | 200 | - |
| 3 | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления | процентов | 90 | 90 | 90 | - |
| 4 | Доля читателей информации СМИ (Информационный бюллетень Вестник Власти, Наш Край, Ярмарка) освещающей деятельность Администрации Миллеровского городского поселения от общего числа жителей Миллеровского городского поселения | процентов | 10 | 10 | 10 | - |
| 1. Подпрограмма «Информирование населения» | | | | | | |
| 1.1. | Размер печатной площади размещения информации | тыс.кв.см | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |
| 1.2. | Количество официальных документов размещенных на сайте Администрации Миллеровского городского поселения | штук | 200 | 200 | 200 | - |
|  | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления | процентов | 90 | 90 | 90 | - |
| 1.3. | Доля читателей информации СМИ (Информационный бюллетень Вестник Власти, Наш Край, Ярмарка) освещающей деятельность Администрации Миллеровского городского поселения от общего числа жителей Миллеровского городского поселения | процентов | 10 | 10 | 10 | - |
|  |
|  |
|  |

Приложение 3 к Отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информирование населения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Размеще-ние объявле-ний в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информа-ционный бюллетень «Вести власти») | Размещено необходимое количество объявлений в СМИ | - |
| 1.2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | Администрация Миллеровского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Размещение на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно правовой базы;  Телевизионная бегущая строка с информацией | На официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения размещены в полном объеме нормативно-правовые акты и новостная информация. | - |

Приложение 4 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Информационное общество | всего | **713,7** | **713,7** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **713,7** | **713,7** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Информирование населения | всего | **713,7** | **713,7** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | **713,7** | **713,7** |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | всего | 463,7 | 463,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 463,7 | 463,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | всего | 250,0 | 250,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 250,0 | 250,0 |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение 5 к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
муниципальной программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году  
Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество»  
 (наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | |
| Основное мероприятие:  Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | 463,7 | | 463,7 | 0 | - | |
| Основное мероприятие:  Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | 250,0 | 250,0 | | 0 | | - |
| ВСЕГО: | **713,7** | **713,7** | | 0 | | - |

Приложение 6 к Отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы Миллеровского городского поселения  
в отчетном году  
Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Информационное общество»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Основное мероприятие:  Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов | + 67,9 | В связи с возникшей необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |
| Информирование населения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения в информационно- телекоммуникационных сетях | -37,5 | В связи с возникшей необходимостью | Согласно заявок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Миллеровского городского поселения и (или) лимиты бюджетных обязательств и (или) экономии по торгам |