РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 69

г. Миллерово

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» на 2021 год»

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», руководствуясь решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 30.12.2020 № 253 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Специалистам Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение планов реализации, указанных в вышеуказанных пунктах настоящего постановления.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения В.В. Зинченко

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского городского поселения

от 30.12.2020 № 69

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Формирование бюджета Миллеровского городского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Миллеровского городского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств.  Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Достижение устойчивой положи-тельной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | весь период | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Формирование расходов бюджета Миллеровского городского поселения в соответствии с муниципальными  программами | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Формирование и исполнение бюджета Миллеровского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета Миллеровского городского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Миллеровского городского поселения составит в 2030 году более 99,0 процентов. | весь период | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы  Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на долгосрочный период | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Утверждение изменений бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на долгосрочный период постановлением Администрации Миллеровского городского поселения | Февраль 2021 года | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Разработка и внесение в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения проектов решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения о бюджете Миллеровского городского поселения и об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения, в сроки установленные в [бюджетном законодательств](garantF1://12012604.20001)е.  Качественная организация исполнения бюджета Миллеровского городского поселения. | - | 21 246,9 | - | 21 246,9 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения, нормативных правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Начальник отдела – главный бухгалтер Е.А.Морозова  Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Обеспечение реализации управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполнения муниципальных функций | весь период | 21 246,9 | - | 21 246,9 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Миллеровского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | весь период | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы  Представление в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения проекта решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2021 - 2023 годы» | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Миллеровского городского поселения на 2022 - 2024 годы  в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения | 15.11.2021 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения и планирование расходов  на его обслуживание в пределах нормативов, установленных[Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации.  Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения. | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения  в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга  Миллеровского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы  Не превышение предельного объема муниципального долга Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | По итогам отчетного периода не превышение предельного объема муниципального долга Миллеровского городского поселения | 01.01.2021 | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджета поселения» | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения. | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Меры направленные на обеспечение сбалансированности бюджета поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения | Весь период | - | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Предоставление бюджетных кредитов бюджету поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Обеспечение текущей сбалансированности бюджета поселения | Весь период | - | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие программы  Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения, отсутствие просроченной кредиторской задол­женности бюджета поселения | Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Обеспечение сбалансированности бюджета поселения;  отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела – главный бухгалтер Е.А.Морозова  Начальник финансово-экономического отдела  И.Н. Усминская | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Миллеровского городского поселения. Сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения. | - | 21 246,9 | - | 21 246,9 | - |