РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                       № 72

г. Миллерово

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Информационное общество» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2020 № 253 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Финансово-экономическому отделу Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за опубликованием настоящего постановления возложить на начальника отдела организационной, архивной и кадровой работы Цыбулину А.В.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения               	                                   В.В. Зинченко

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 30.12.2020 № 72

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Информационное общество»

на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Информирование населения. | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения И.Н. Усминская Начальник отдела – главный бухгалтер Администрации Миллеровского городского поселения Е.А. Морозова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения А.В.Цыбулина | Х | Х | 685,1 | - | 685,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения И.Н. Усминская Начальник отдела – главный бухгалтер Администрации Миллеровского городского поселения Е.А. Морозова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения А.В. Цыбулина | Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Миллеровского городского поселения о деятельности Администрации Миллеровского городского поселения Размещение информации на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского городского поселения нормативно-правовой базы; Телевизионная бегущая строка с информацией | весь период | 284,5 | - | 284,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Публикация нормативно-правовых актов Миллеровского городского поселения в средствах массовой информации | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения И.Н. Усминская Начальник отдела – главный бухгалтер Администрации Миллеровского городского поселения Е.А. Морозова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения А.В.Цыбулина | Обеспечение своевременного и достоверного опубликования муниципальных правовых актов и иных официальных документов. Размещение объявлений в СМИ (газеты «Наш край», «Ярмарка» информационный бюллетень «Вести власти» | весь период | 400,6 | - | 400,6 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Миллеровского городского поселения И.Н. Усминская Начальник отдела – главный бухгалтер Администрации Миллеровского городского поселения Е.А. Морозова Начальник отдела организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения А.В.Цыбулина | Х | Х | 685,1 | - | 685,1 | - |