АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020                                              № 87                                           г.Миллерово

Об утверждении отчетов о реализации

муниципальных программ Миллеровского

городского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» и «Охрана

окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Миллеровского городского поселения», постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению 1.

2.   Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте     Администрации Миллеровского городского поселения.

4.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                          Ю.А. Любченко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 17.03.2020 № 87

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2019 год

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  поселения, повышение качества управления муниципальными финансами является основной установленной целью муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа). В рамках реализации цели Программы в отчетном периоде решены следующие задачи:

1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета Миллеровского городского поселения, за счет привлечения заемных средств.

4. Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты. В результате конкурсных процедур и на основании оплаты работ «по факту» согласно актов выполненных работ сложилась экономия.

На реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2019 году предусмотрено 21 665,2 тыс. рублей. Фактически освоено 18 384,1 тыс. рублей или 84,9 процентов.

Внесен ряд изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 117 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», принято постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.06.2019 № 192 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета  Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в целях решения задач по сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса.

Проведены публичные слушания по проектам решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения за 2018 год» и «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов муниципальной власти Миллеровского городского поселения с общественностью.

Кроме этого, в отчетном периоде на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы об исполнении бюджета в течение 2019 года: об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения за I квартал 2019 года, об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения за 1 полугодие 2019 года, об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения за 9 месяцев 2019 года, решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 117 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приказы администрации Миллеровского городского поселения в части реализации бюджетного процесса.

Размещение информации по планированию, а также исполнению бюджета Миллеровского городского поселения в открытом доступе повышает прозрачность бюджетного процесса, обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для участников бюджетного процесса, так и для граждан Миллеровского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Большинство основных мероприятий Программы реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером Программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Миллеровского городского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Достижению результатов по итогам 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации Программы, способствовала реализация 10 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 4 контрольных событий.

По итогам 2019 года подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) состояла из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Миллеровского городского поселения».

Основное мероприятие 2. «Формирование расходов бюджета Миллеровского городского поселения».

Бюджет Миллеровского городского поселения на 2019 год сформирован на основе программно-целевых принципов.

Все мероприятия выполнены в установленные сроки.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

По итогам 2019 года подпрограмма 2 «Нормативно - методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) состояла из четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях реализации совершенствования организации бюджетного процесса в 2019 году были разработаны нормативные документы:

- решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 07.06.2016 № 216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении»;

- решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 119 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 07.06.2016 № 216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении»;

- решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 30.08.2019 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 07.06.2016 № 216 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском городском поселении»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.12.2015 № 527 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Миллеровского городского поселения, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 24.06.2019 № 208 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.05.2016 № 194 «Об утверждении нормативных затрат и нормативов на обеспечение функций Администрации Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 23.12.2019 № 272 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 04.05.2016 № 194 «Об утверждении нормативных затрат и нормативов на обеспечение функций Администрации Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.01.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.12.2015 № 535 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Миллеровское городское поселение» на долгосрочный период»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 19.07.2018 № 365 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.09.2016 № 446 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Миллеровского городского поселения, закрепленных за главным администратором – Администрацией Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 14.12.2018 № 604 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.09.2016 № 446 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Миллеровского городского поселения, закрепленных за главным администратором – Администрацией Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 01.11.2019 № 184 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Миллеровского городского поселения на 2020-2022 годы»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 31.10.2019 № 180 «О проведении публичных слушаний проекта бюджета Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.12.2019 № 279 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Миллеровского городского поселения за главным администратором – Администрацией Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.08.2019 № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2017 № 475 «Об утверждении Порядка  составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Миллеровского городского поселения и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Миллеровского городского поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Миллеровского городского поселения)»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.02.2019 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 13.02.2017 № 61 «Об утверждении бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на период 2017 – 2022 годов»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 18.01.2019 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.01.2018 № 32 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета  Миллеровского городского поселения»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.09.2019 № 134 «Об утверждении Порядка  составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Миллеровского городского поселения «Благоустройство»;

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения».

- постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 06.06.2019 № 191 «Об утверждении Порядка  и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения».

Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика закупок на 2019 год.

Основное мероприятие 3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения».

Расходные обязательства бюджета Миллеровского городского поселения за 2019 год исполнены, просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.

Доля просроченной кредиторской задолженность к расходам муниципального образования составляет 0 процентов, что означает исполнение показателя на 100 процентов.

Все основные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

По итогам 2019 года подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения» (далее – подпрограмма 3) состояла из двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2020 обеспечено отсутствие муниципального долга.

Основное мероприятие 2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения».

По состоянию на 01.01.2020 расходы на обслуживание муниципального долга не планировались.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.

По итогам 2019 года подпрограмма  4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Миллеровского городского поселения» (далее – подпрограмма 4) состояла из двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Миллеровского городского поселения».

Основное мероприятие 2. «Предоставление бюджетных кредитов бюджету поселения».

Контрольное событие подпрограммы 4 выполняется своевременно в течение финансового года.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий Программы за 2019 г. подробно представлены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Миллеровского городского поселения» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Миллеровского городского поселения. Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Миллеровского городского поселения за 2019 год составило в объеме 106 913,1 тыс. рублей, или 102,6 процентов плановых назначений.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

4.1	Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2019 году из 10 основных мероприятий, предусмотренных Программой, 8 были запланированы к реализации без финансового обеспечения и 1 с учетом финансового обеспечения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы в 2019 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 117 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составляет 21 665,2 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 21 665,2 тыс. рублей.

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой в 2019 году, в том числе по подпрограммам составил:

подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 21 665,2 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе составило 18 384,1 тыс. рублей или 84,9 % от планового объема.

В рамках реализации подпрограммы 2 освоено 18 384,1 тыс. рублей, что составляет 84,9 % от планового объема.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств в рамках Программы составил 3 281,1 тыс. рублей, в том числе:

876,9 тыс. руб. – остаток бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда, сложившаяся в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, увольнением сотрудников в течение года, по прочим выплатам персоналу;

2 324,2 тыс. руб. – экономия, сложившаяся  по результатам заключения муниципальных контрактов;

80,0 тыс. руб. – неисполненные расходные обязательства по муниципальным контрактам на услуги связи, интернет, услуги теплоснабжающей организации.

Средства об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год  представлены в Приложении 2 к Отчету.

4.2 Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения восемь раз следующими нормативно-правовыми актами:

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 625 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 27.02.2019 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 10.04.2019 № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 30.05.2019 № 178 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 28.06.2019 № 222 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 05.08.2019 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 16.09.2019 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2019 № 306 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 26.10.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствие с решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 117 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 26.12.2019 № 185 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году Программой и подпрограммами Программы была предусмотрена реализация  десяти целевых показателей, по восьми из которых фактические значения соответствуют плановым, по двум целевым показателям фактические значения превысили плановые значения. Отклонение фактических значений от плановых показателей связано с особенностями реализации муниципальной программы.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Миллеровского городского поселения к уровню предыдущего года (процентов)» - 88,5 плановое значение; 90,1 – фактическое значение. Превышение значения целевого показателя связно с погашением недоимки прошлых лет, увеличением доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Миллеровского городского поселения» - 104 217,8 тыс. рублей плановое значение; 106 913,1 тыс. рублей – фактическое значение показателя. Превышение значения целевого показателя связано с погашением недоимки прошлых лет, увеличением доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков, погашением штрафов.

Сведения о достижении значений целевых показателей  Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (да/да) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (90,1/88,5) – 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна (0,0/0,0) – 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна (0,0/0,0) – 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна (106913,1/104217,8) - 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна (99,5/99,5) – 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна (124,7/124,7) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна (100,0/100,0) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 (0,0/0,0) - 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна (0,0/0,0) - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 1,00 (10,05/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,00 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,00 (10/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18 384,1ыс. рублей / 21 665,2 тыс. рублей = 0,85.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет 1,18 (1,00/0,85), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,18 х 0,2 = 1,04, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,04. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2019 году, составила 3 281,1 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 2 324,2  тыс. рублей.

Произведенные в 2019 году расходы соисполнителей Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2019 году не привлекались.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы представлены в приложении 4 к Отчету.

- Приложение 1

- к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | Х | Х | Х | Формирование бюджета Миллеровского городского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Миллеровского городского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. | Снижение уровня неопределенности. Достигнут путь, обеспечивающий продвижение к поставленным целям при сохранении финансовой устойчивости Миллеровского городского поселения. Достигнуто исполнение расходных обязательств на 84,9 процентов. Все расходы в течение года признаны обоснованными. | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Миллеровского городского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование и исполнение бюджета Миллеровского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Миллеровского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Миллеровского городского поселения составит в 2030 году более 99,0 процентов. | В 2019 году бюджет Миллеровского городского поселения сформирован на основе программно-целевых принципов планирования. Доля расходов бюджета Миллеровского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Миллеровского городского поселения составила 99,5 процентов. | - |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на долгосрочный период | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Утверждение изменений бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на долгосрочный период постановлением Администрации Миллеровского городского поселения | Утверждено постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.02.2019 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 13.02.2017 № 61 «Об утверждении бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на период 2017 – 2022 годов». | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | Х | Х | Х | Разработка и внесение в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения проектов решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения о бюджете Миллеровского городского поселения и об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения, в сроки установленные в бюджетном законодательстве. Качественная организация исполнения бюджета Миллеровского городского поселения. | В установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства сформирован проект решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Подготовлены и приняты постановления Администрации миллеровского городского поселения по вопросам бюджетного планирования. Подготовлены и приняты постановления Администрации миллеровского городского поселения по бюджетному процессу. Подготовлены и приняты правовые акты и методические документы по вопросам исполнения местного бюджета. | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения, нормативных правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения по вопросам организации бюджетного процесса. | В установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства сформировано и принято решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 26.12.2019 № 185 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В течение года подготовлены и приняты 16 решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 117 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Подготовлены и приняты постановления Администрации Миллеровского городского поселения по вопросам бюджетного планирования. Подготовлены и приняты постановления Администрации миллеровского городского поселения по бюджетному процессу. | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Начальник отдела – главный бухгалтер Е.А.Морозова Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. | В целях обеспечения эффективности аппарата управления, исполнения муниципальных функций в течении года заключены муниципальные контракты на услуги, необходимые для реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в соответствии с бюджетным законодательством в сфере организации бюджетного процесса. | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Миллеровского городского поселения. | Обеспечено: -качественное и своевременное исполнение местного бюджета; -эффективное управление финансовыми ресурсами Миллеровского городского поселения; -своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности; достоверность, актуальность, прозрачность, и доступность, информации о состоянии муниципальных финансов. | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Миллеровского городского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными казенными и автономными учреждениями, являющимися получателями средств бюджета Миллеровского городского поселения. | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения проекта решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 - 2022 годы» | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 - 2022 годы в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения | В установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства сформирован проект решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | Х | Х | Х | Сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения. | Расходы на обслуживание муниципального долга отсутствуют. | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. | Отсутствие муниципального долга. | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения. | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга не планировались ввиду его отсутствия. | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Не превышение предельного объема муниципального долга Миллеровского городского поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | По итогам отчетного периода не превышение предельного объема муниципального долга Миллеровского городского поселения. | Минимизация стоимости заимствований. Отсутствие муниципального долга. | - |
| 4. | Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджета поселения» | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | Х | Х | Х | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения. | Содействие сбалансированности бюджета Миллеровского городского поселения. | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Меры направленные на обеспечение сбалансированности бюджета поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения | Своевременное осуществление в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органом местного самоуправления; отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета. | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджету поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение текущей сбалансированности бюджета поселения | Отсутствие бюджетных кредитов в бюджете Миллеровского городского поселения. | - |
| 4.3. | Контрольное событие программы Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение сбалансированности бюджета поселения; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | Обеспечена сбалансированность местного бюджета. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета. | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела – главный бухгалтер Е.А.Морозова Начальник финансово-экономического отдела И.Н. Усминская | Х | Х | Х | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Миллеровского городского поселения. Сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения. |  | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 21 665,2 | 21 665,2 | 18 384,1 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 21 665,0 | Х | 18 383,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Миллеровского городского поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Миллеровского городского поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 21 665,2 | 21 665,2 | 18 384,1 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 21 665,0 | Х | 18 383,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Всего, <3> | 21 665,2 | 21 665,2 | 18 384,1 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджета поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Меры направленные на обеспечение сбалансированности бюджета поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджету поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Миллеровского городского поселения к уровню предыдущего года (процентов) | процентов | - | 88,5 | 90,1 | Отклонение значений показателя связано с погашением недоимки прошлых лет, увеличением доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков. |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Миллеровского городского поселения | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения по состоянию на 1 января года (не более 50 процентов), следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Миллеровского городского поселения и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | - | 104 217,8 | 106 913,1 | Отклонение значений показателя связано с погашением недоимки прошлых лет, увеличением доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков. |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Миллеровского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Миллеровского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Миллеровского городского поселения | процентов | 99,7 | 99,5 | 99,5 | - |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Миллеровского городского поселения | процентов | 97,2 | 124,7 | 124,7 | - |
| 8. | Показатель 2.2. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 9. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения в объеме расходов бюджета Миллеровского городского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Показатель 4.1. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Миллеровского городского поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х | Х | 3 281,1 | 2 324,2 |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | 21 665,2 | 18 384,1 | 3 281,1 | 2 324,2 |
| 3 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | 21 665,2 | 18 384,1 | 3 281,1 | 2 324,2 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от   17.03.2020  № 87

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 517 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

в рамках осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Миллеровского городского поселения, принятых Собранием депутатов Миллеровского городского поселения от 29.12.2014 года № 117, составлены административные протоколы на общую сумму штрафов 26,6 тыс. рублей. По итогам 2019 года 78 процентов выявленных нарушений устранены в установленные предписаниями сроки.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Миллеровском городском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» выполнено в полном объеме.

В 2019 году в рамках реализации данного основного мероприятия были проведены надзорные мероприятия, в том числе: 122 плановые проверки, 12 внеплановых проверок с составлением протоколов об административной ответственности.

Проведены праздники «День древонасаждения» – 13 апреля и 19 октября 2019 года, в которых приняли участие более 300 человек не только из числа работников Администрации Миллеровского района и Администрации Миллеровского городского поселения, а также работники многих организаций города и просто жители городского поселения.

По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды в Ростовской области» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Миллеровском городском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения» выполнение данного мероприятия согласно полномочий осуществляются  мероприятиями другой программы.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие лесного хозяйства в Миллеровском городском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» выполнено в полном объеме.

Подведомственной организацией муниципальное казенное учреждение Миллеровского городского поселения «Благоустройство» (далее – МКУ МГП «Благоустройство») в рамках муниципальных заданий до 01.10.20109 года и сметы с 01.10.2019 года в связи с изменением типа учреждения выполнены следующие виды работ:

- устройство 126 погонных километра противопожарных минерализованных полос (опашка), два раза в год в равных объемах по 63 погонных километра;

- эксплуатация 17,46 километров лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- прочистка (обкос) противопожарных минерализованных полос – 42,0 погонных километра;

- установка 2 и обновление 1 противопожарного аншлага;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу в соответствии со ст.11 Лесного кодекса РФ;

- мониторинг пожарной опасности в лесах всех кварталов;

- ликвидация 62 мусорных стихийных свалок на прилегающей к лесу территории Миллеровского городского поселения с помощью технических средств;

- прокладка 10 противопожарных разрывов;

- сезонное привлечение лесных инспекторов на пожароопасный период;

- опубликованы статьи по противопожарной тематике в газете «Наш край»;

-  распространение листовок в лесу на противопожарную тему;

- содержание лесохозяйственных столбиков и аншлагов в кварталах № 2, 3, 4, 5.

По подпрограмме 3 «Развитие лесного хозяйства в Миллеровском городском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году плановые значения показателей муниципальной программы достигнуты.

В результате чего выполнены в полном объеме основные мероприятия 1.1 и 3.1, за исключением основного мероприятия 2.1, переданного в другую муниципальную программу.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

4.1	Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 472,7361 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 472,7361 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 472,7361 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 472,7361 тыс. рублей или 100 процентов.

Все вышеуказанные средства муниципальной программы запланированы и направлены в полном объеме на осуществление полномочий в области лесного хозяйства.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

4.2  Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года ответственным исполнителем в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения три раза следующими нормативно-правовыми актами:

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 27.12.2018 № 627 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 517 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 25.10.2019 № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 517 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2019 № 308 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 № 517 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

Раздел 5. Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 15 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактическое значения превышает плановое.

Показатель 1 «Лесистость территории Миллеровского городского поселения» – плановое значение – 2,4 процента, фактическое значение – 2,4 процента.

Показатель 2 «Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов» – плановое значение – 7 объектов, фактическое значение – 7 объектов.

Показатель 3 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» – плановое значение – 60,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.

Показатель 4 «Количество информационных материалов по вопросам экологии,  размещаемых на официальном сайте Администрации  Миллеровского городского поселения и в средствах массовой информации» – плановое значение – 7,0 единиц, фактическое значение – 7,0 единиц.

Показатель 1.1 «Количество ликвидированных источников сжигания сухой растительности» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 90,0 процентов.

Показатель 1.2 «Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов» – плановое значение – 7 объектов, фактическое значение – 7 объектов.

Показатель 1.3 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 90,0 процентов.

Показатель 1.4 «Количество выявленных лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности» – плановое значение – 9 человек, фактическое значение – 12 человек.

Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества нарушителей и составлением протоколов об административной ответственности.

Показатель 1.5 «Количество   жителей Миллеровского городского поселения, принявших участие  в проведении «Дня древонасаждений»» – плановое значение – 300 человек, фактическое значение – 312 человек.

Перевыполнение планового значения показателя связано с добровольным участием жителей города в проведении мероприятия.

Показатель 1.6 «Общее количество высаженных зеленых насаждений» – плановое значение – 380 единиц, фактическое значение – 100 единиц.

Показатель 2.1 «Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод за счет бюджетных средств» – показатель не запланирован в связи с передачей мероприятия в другую программу.

Показатель 3.1 «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной  растительностью земель лесного фонда» – показатель не запланирован.

Показатель 3.2 «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов» – плановое значение – 98,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 3.3 «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» – плановое значение – 83,3 процента, фактическое значение – 83,3 процента.

Показатель 3.4 «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров» – показатель не запланирован.

Показатель 3.5 «Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними» – плановое значение – 50,6 процентов, фактическое значение – 50,6 процентов.

Показатель 3.6 «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов» – плановое значение – 24,4 процента, фактическое значение – 24,4 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений плановых значений показателей от фактических приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения показателя (индикатора) 1 (2,4/2,4) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2 (7/7) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3 (60,0/60,0) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4 (7/7) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.1 (90,0/90,0) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.2 (7/7) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.3 (90,0/90,0) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.4 (12/9) составляет 1,33;

степень достижения показателя (индикатора) 1.5 (312/300) составляет 1,04;

степень достижения показателя (индикатора) 1.6 (100/380) составляет 0,26;

степень достижения показателя (индикатора) 2.1 (0/0) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.1 (0/0) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.2 (98,0/98,0) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.3 (83,3/83,3) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.4 (0/0) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.5 (50,6/50,6) составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.6 (24,4/24,4) составляет 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,98 (16,63/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (3/3), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

472,7361 тыс. рублей / 472,7361 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00 / 1,00 = 1,00, в связи с чем бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,98 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 0,99 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,99. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

В результате реализации муниципальной программы по основным мероприятиям, исполненным в 2019 году в полном объеме, экономия не сложилась.

Произведенные в 2019 году расходы соисполнителей Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2019 году не привлекались.

- Приложение 1

- к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Миллеровском городском поселении» | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Достижение уменьшения количества случаев сжигания сухой растительности, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов. | Администрацией Миллеровского городского поселения выполнен комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов. В рамках осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Миллеровского городского поселения составлены протоколы об административной ответственности на граждан за нарушения. | - |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения твердых бытовых отходов. | По итогам 2019 года 78 процентов выявленных нарушений устранены в установленные предписаниями сроки. Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет Миллеровского городского поселения от административных протоколов составила 26,6 тыс. рублей. | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Миллеровском городском поселении» | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий, способствующих развитию инфраструктуры для организации водоснабжения населения | По данному мероприятию полномочия находятся в подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения». Все виды работ и услуг, а именно: увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых будут переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области, за счет средств областного и местного бюджетов, выполняет подведомственная организация МУП МГП «Водоканал». | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие лесного хозяйства в Миллеровском городском поселении | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного хозяйства Миллеровского городского поселения в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 12 % (достижения уровня 0,23 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного хозяйства Миллеровского городского поселения). Обеспечение на землях лесного хозяйства Миллеровского городского поселения надзора (лесной охраны), своевременное выявление и предотвращение незаконных рубок лесных насаждений и незаконных въездов. | Локализация и ликвидация лесных пожаров, модернизация материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров, сокращение сроков обнаружения лесных пожаров, повышение точности их обнаружения, осуществление лесозащитных мероприятий, оперативное выявление лесопатологических факторов, своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий. | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | МАУ МГП «Благоустройство», директор Берсюк В.Б. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение патрулирований кварталов по утвержденным маршрутам, площадью 408 га. Выполнение работ по опашке и обкосу лесного хозяйства. Создание систем оповещения на противопожарную тему. | В целях патрулирования кварталов привлекаются на противопожарный период сезонные лесные инспектора. Своевременно проводится мониторинг пожарной опасности всех кварталов. Два раза в год в равных объемах по 63 погонных километра осуществляется опашка. По мере необходимости, согласно норм Лесного кодекса РФ, осуществляется обкос противопожарных минерализованных полос общей протяженностью 42,0 погонных километра. | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 472,7361 | 472,7361 | 472,7361 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 472,7361 | Х | 472,7361 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды в Миллеровском городском поселении | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие материальной базы Миллеровского городского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Миллеровском городском поселении | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Миллеровского городского поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Развитие лесного хозяйства в Миллеровском городском поселении | Всего | 472,7361 | 472,7361 | 472,7361 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 472,7361 | Х | 472,7361 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего, <3> | 472,7361 | 472,7361 | 472,7361 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Лесистость территории Миллеровского городского поселения | процентов | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
| 2. | Показатель 2. Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | 7 | 7 | 7 | - |
| 3. | Показатель 3. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 4. | Показатель 4. Количество информационных материалов по вопросам экологии, размещаемых на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения и в средствах массовой информации | единиц | 7 | 7 | 7 | - |
| 5. | Показатель 1.1. Количество ликвидированных источников сжигания сухой растительности | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 6. | Показатель 1.2. Количество ликвидированных не санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | 7 | 7 | 7 | - |
| 7. | Показатель 1.3. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 8. | Показатель 1.4. Количество выявленных лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности | человек | - | 9 | 12 | Отклонение значений показателя обосновано увеличением количества составленных протоколов об административной ответственности в отношении нарушителей. |
| 9. | Показатель 1.5. Количество жителей Миллеровского городского поселения, принявших участие в проведении «Дня древонасаждений» | человек | - | 300 | 312 | Отклонение значений показателя обосновано увеличением числа жителей города, добровольно принявших участие в проведении данного мероприятия. |
| 10. | Показатель 1.6. Общее количество высаженных зеленых насаждений | единиц | - | 380 | 100 | Отклонение значений показателя обосновано с дополнительным приобретением саженцев согласно национального проекта с выделением областных средств бюджета, а также софинансированием за счет средств бюджета поселения по мероприятиям муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Миллеровское городское поселение». |
| 11. | Показатель 2.1. Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод за счет бюджетных средств | единиц | - | - | - | - |
| 12. | Показатель 3.1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | процентов | - | - | - | - |
| 13. | Показатель 3.2. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | - |
| 14. | Показатель 3.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | процентов | 82,5 | 83,3 | 83,3 | - |
| 15. | Показатель 3.4. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | процентов | - | - | - | - |
| 16. | Показатель 3.5. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | процентов | 50,6 | 50,6 | 50,6 | - |
| 17. | Показатель 3.6. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | процентов | 23,2 | 24,4 | 24,4 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.