РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 87

г. Миллерово

О внесении изменений в постановление

Администрации Миллеровского городского поселения

от 13.12.2019 №260 «Об утверждении плана реализации

муниципальнойпрограммы Миллеровского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Миллеровского городского поселения» на 2020 год»

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения, Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Милллеровского городского поселения» на 2020 год (далее-план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы Администрации Милллеровского городского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и правовой работы.

Глава Администрации В.В. Зинченко

Приложение № 1 к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

План реализации муниципальной программы Милллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и

 комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| местный бюджет всего | бюджет Миллеровского городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. |  | 31.12.2020 | 1204,9 | 784,4 | 0,0 | 0,0 | 420,5 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. |  | 31.12.2020 | 953,0 | 784,4 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016  | 31.12.2020 | 846,2 | 784,4 | 0,0 | 0,0 | 61,8 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 31.12.2020 | 106,8 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 2« Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» (далее также – подпрограмма) | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. |  | 31.12.2020 | 251,9 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,9 | 0,0 |