РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 № 523

г. Миллерово

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Миллеровского городского

поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» на 2022 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-имущественных, земельных отношений и муниципального хозяйства обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-имущественных, земельных отношений и муниципального хозяйства.

Глава Администрации В.В. Зинченко

Приложение № 1 к постановлению

от 30.12.2021 № 523

План реализации муниципальной программы Милллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники |
| местный бюджет всего | бюджет Миллеровского городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | » | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А |  | 31.12.2022 | 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,9 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1  «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | 31.12.2022 | 553,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,9 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 31.12.2022 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | 31.12.2022 | 462,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,3 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.3.1.  ПСД на снос аварийных домов | ОЖИЗО и ПР Администрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | 31.12.2022 | 462,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,3 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 2  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»  (далее также – подпрограмма) | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Переданные полномочия  (за счет средств бюджета поселения) | ОЖИЗО и ПРАдминистрации Миллеровского городского поселения  Бережнов А.А. |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |