РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 706

г. Миллерово

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», руководствуясь решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 28.12.2022 № 112 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение планов реализации, указанных в вышеуказанных пунктах настоящего постановления.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Миллеровского городского поселения А.А.Бережнов

Приложение

к постановлению

Администрации Миллеровского городского поселения

от 30.12.2022 № 706

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Формирование бюджета Миллеровского городского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Миллеровского городского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств.  Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Миллеровского городского поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Достижение устойчивой положи-тельной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | весь период | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Формирование расходов бюджета Миллеровского городского поселения в соответствии с муниципальными  программами | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Формирование и исполнение бюджета Миллеровского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета Миллеровского городского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Миллеровского городского поселения составит в 2030 году более 99,0 процентов. | весь период | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы  Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на долгосрочный период | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Утверждение изменений бюджетного прогноза Миллеровского городского поселения на долгосрочный период постановлением Администрации Миллеровского городского поселения | Февраль 2023 года | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Разработка и внесение в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения проектов решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения о бюджете Миллеровского городского поселения и об отчете об исполнении бюджета Миллеровского городского поселения, в сроки установленные в [бюджетном законодательств](garantF1://12012604.20001)е.  Качественная организация исполнения бюджета Миллеровского городского поселения. | - | 30 604,0 | - | 30 604,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Миллеровского городского поселения, нормативных правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Миллеровского городского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Миллеровского городского поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Обеспечение реализации управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполнения муниципальных функций | весь период | 30 604,0 | - | 30 604,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Миллеровского городского поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Миллеровского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | весь период | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы  Представление в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения проекта решения Собрания депутатов Миллеровского городского поселения «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2024 - 2026 годы» | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Миллеровского городского поселения на 2024 - 2026 годы  в Собрание депутатов Миллеровского городского поселения | 15.11.2023 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Миллеровского городского поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения и планирование расходов  на его обслуживание в пределах нормативов, установленных[Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации.  Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения. | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Миллеровского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Сохранение объема муниципального долга Миллеровского городского поселения  в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Миллеровского городского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга  Миллеровского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы  Не превышение предельного объема муниципального долга Миллеровского городского поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | По итогам отчетного периода не превышение предельного объема муниципального долга Миллеровского городского поселения | 01.01.2023 | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджета поселения» | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения. | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения | Весь период | - | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Предоставление бюджетных кредитов бюджету поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Обеспечение текущей сбалансированности бюджета поселения | Весь период | - | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие программы  Создание условий для устойчивого исполнения бюджета поселения, отсутствие просроченной кредиторской задол­женности бюджета поселения | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Обеспечение сбалансированности бюджета поселения;  отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий финансово-экономическим сектором  В.А. Смирнова  Начальник отдела бухгалтерии – главный бухгалтер  Е.А. Морозова | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Миллеровского городского поселения. Сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения. | - | 30 604,0 | - | 30 604,0 | - |