РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 № 84

г. Миллерово

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 2022 год. |  |

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 2022 год согласно приложению.

2. Отделу организационной, архивной и кадровой работы Администрации Миллеровского городского поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-имущественных и земельных отношений Администрации Миллеровского городского.

И.о. главы Администрации

Миллеровского городского поселения А.А. Локтев

Приложение

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 20.03.2023 № 84

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»

за 2022 год

(далее Отчет)

Раздел 1. Основные результаты

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» (далее – программа) не соответствуют запланированным. Мероприятия, предусмотренные программой на 2022 год, не удалось выполнить в полном объеме, в том числе по программным мероприятиям:

- на обеспечение жильем молодых семей – 108,5 тыс. рублей, что позволило обеспечить жильем одну молодую семью;

- ПСД на снос аварийных домов – 605,1 тыс. рублей, заключено и оплачено 1 контракт на разработку ПСД и 4 контракта на прохождение государственной экспертизы ПСД для ликвидации аварийного жилищного фонда;

- снос аварийных домов – 1751,8 тыс. рублей, заключено 2 и оплачен 1 контракт на проведение экспертизы сноса, неизрасходованные средства 1506,3 по контракту на снос домов перенесены на 2023 год

- монтаж ограждения – 135,3 тыс. рублей, заключено и оплачено 2 контракта на приобретение и установку ограждения аварийного жилья;

- обследование МКД – 151,7 тыс. рублей, заключено и оплачено 2 контракта по инструментальному обследованию многоквартирных домов для последующего принятия решения об их аварийности.

Всего программой было предусмотрено 2752,5 тыс. рублей, в результате денежные средства освоены не полном объеме. Не израсходованные денежные средства в размере 1506,3 тыс.рублей перенесены на 2023г.

Раздел 2. Меры по реализации программы

В 2022 году в связи с изменением объема финансирования на предусмотренные программой мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» вносились изменения семь раз:

1. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 05.03.2022 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
2. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 12.04.2022 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
3. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 25.07.2022 № 319 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
4. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 17.08.2022 № 376 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
5. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2022 № 476 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
6. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 21.12.2022 № 654 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения»;
7. Постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2022 № 717 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.10.2018 №529 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения».

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Отчет о ходе реализации муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 3 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за 2022 г. приведены в приложении № 4 к отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы Миллеровского городского поселения, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 5 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 6 к отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к отчету.

Приложение 1 к постановлению

от 20.03.2023 № 84

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» за отчетный период 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименованиепрограммы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |
| 1 | Подпрограмма 1«Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2752,5 | 2752,5 | 1246,2 | 1506,3 перенесено на 2023 г  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Выдано 1 свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2644,0 | 2644,0 | 1137,7 | 1506,3 перенесено на 2023 г |
| 5 | Мероприятие 1.3.1.ПСД на снос аварийных домов | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Изготовлена ПСД на снос аварийного жилья, проведена гос. экспертиза проектов на снос 4-х МКД | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 605,1 | 605,1 | 605,1 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.3.2.Снос аварийных домов | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Проведена экспертиза работ по сносу аварийного жилья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1751,8 | 1751,8 | 245,6 | 1506,2 |
| 7 | Мероприятие 1.3.3.Монтаж ограждения | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Приобретено и установлено ограждение аварийного жилья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 135,4 | 135,4 | 135,3 | 0,1 |
| 8 | Мероприятие 1.3.4.Обследование МКД | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Изготовлено 2 заключения обследования МКД на предмет аварийности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 2«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»(далее также – подпрограмма) | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. |  | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Переданные полномочия(за счет средств бюджета поселения) | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. |  | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итог по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | Х | Х | Х | 2752,5 | 2752,5 | 1246,2 | 1506,3 перенесено на 2023 г |

Приложение 2 к постановлению

от 20.03.2023 № 84

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» |
| 1 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 1 Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан |
| 1.1 | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2016 года | тыс. кв.м | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семьи | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.3.1 | ПСД на снос аварийных домов | контракты | 3 | 5 | 5 | - |
| 1.3.2 | Снос аварийных домов | контракты | - | 2 | 1 | 1 долгосрочный контракт перешел на 2023 год |
| 1.3.3 | Монтаж ограждения | контракты | - | 2 | 2 | - |
| 1.3.4 | Обследование МКД | контракты | - | 2 | 2 | - |
|  | Подпрограмма 2 Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства |
| 2.1 | Документация территориального планирования | проект | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к постановлению

от 20.03.2023 № 84

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | 31.12.2022 | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшены жилищные условия 1-ой молодой семье | 1 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.1.ПСД на снос аварийных домов | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение контрактов для разработки документации на снос объектов и прохождение госэкспертизы | 5 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.2.Снос аварийных домов | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение контрактов на проведение экспертизы работ по сносу и контракт на снос аварийных домов | 1 | 1 долгосрочный контракт перешел на 2023 год |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.3.Монтаж ограждения | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение контрактов на поставку и установку ограждения аварийного жилья | 2 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.4.Обследование МКД | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение контрактов на инструментальное обследование МКД | 2 |  |
| 8 | Подпрограмма 2Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселенияБережнов А.А. | - | - | - | - | - |

Приложение 4 к постановлению

от 20.03.2023 № 84

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | всего | 2752,5 | 2752,5 | 1246,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 2752,5 | 2752,5 | 1246,2 |
| Подпрограмма 1. Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 2752,5 | 2752,5 | 1246,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 2752,5 | 2752,5 | 1246,2 |
| Основное мероприятие 1.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | всего | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| Основное мероприятие 1.3Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодны для проживания, аварийным и подлежащим сносу | всего | 2644,0 | 2644,0 | 1137,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 2644,0 | 2644,0 | 1137,7 |
| Основное мероприятие 1.3.1.ПСД на снос аварийных домов | всего | 605,1 | 605,1 | 605,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 605,1 | 605,1 | 605,1 |
| Основное мероприятие 1.3.2.Снос аварийных домов | всего | 1751,8 | 1751,8 | 245,6 |
| областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1751,8 | 1751,8 | 245,6 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.3.Монтаж ограждения | всего | 135,4 | 135,4 | 135,3 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 135,4 | 135,4 | 135,3 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.4.Обследование МКД | всего | 151,7 | 151,7 | 151,7 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 151,7 | 151,7 | 151,7 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | всего | - | - | - |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |

Приложение 5 к постановлению

от 20.03.2023 № 84

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | 2752,5 | 1246,2 | 1506,3 | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | 2752,5 | 1246,2 | 1506,3 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | 108,5 | 108,5 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодны для проживания, аварийным и подлежащим сносу | 2644,0 | 1137,7 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.1. ПСД на снос аварийных домов | 605,1 | 605,1 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.2. Снос аварийных домов | 1751,8 | 245,6 | 1506,2 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.3.3. Монтаж ограждения | 135,4 | 135,3 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.3.4. Обследование МКД | 151,7 | 151,7 | - | - |
| 10 | Подпрограмма 2. Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | - | - | - | - |

Приложение 6 к постановлению

от 20.03.2023 № 84

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов | Объем фактических расходов |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
| Бюджет Миллеровского городского поселения | за счет бюджета Миллеровского городского поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1.Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | - | - | 2752,5 | - | - | - | - | 1246,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | - | - | 108,5 | - | - | - | - | 108,5 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодны для проживания, аварийным и подлежащим сносу | - | - | 2644,0 | - | - | - | - | 1137,7 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.1.ПСД на снос аварийных домов | - | - | 605,1 | - | - | - | - | 605,1 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.2.Снос аварийных домов | - | - | 1751,8 | - | - | - | - | 245,6 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.3.Монтаж ограждения | - | - | 135,4 | - | - | - | - | 135,3 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.3.4.Обследование МКД | - | - | 151,7 | - | - | - | - | 151,7 | - |
| 9 | Подпрограмма 2.Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 1246,4 | - |

Приложение 7 к постановлению

от 20.03.2023 № 84

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансированиярасходов, (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Всего: | - | - | - | - | - | - |