Утверждаю:

И.о. главы Администрации Миллеровского

городского поселения

А.А. Локтев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«10» августа 2023

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Миллеровского городского поселения» за 6 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. | Х | Х | Х | 2710,5 | 2710,5 | | 95,2 | | 2615,3 планируется освоить до конца текущего года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми до 01.06.2016 | - | - | - |  | | - | | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 95,2 | 95,2 | | 95,2 | | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2615,3 | 2615,3 | | 0 | | 2615,3 планируется освоить до конца текущего года |
| 5 | Мероприятие 1.3.1.  ПСД на снос аварийных домов | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. |  | - | - | - | - | | - | | - |
| 6 | Мероприятие 1.3.2.  Снос аварийных домов | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2115,3 | 2115,3 | | 0 | | 2115,3 планируется освоить до конца текущего года |
| 7 | Мероприятие 1.3.3.  Монтаж ограждения | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | | 0 | | 500,0 планируется освоить до конца текущего года |
| 8 | Мероприятие 1.3.3.  Обследование МКД | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. |  | - | - | - | - | | - | | - |
| 9 | Подпрограмма 2  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»  (далее также – подпрограмма) | ОЖИиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. |  | - | - | - | - | | - | | - |
| 10 | Переданные полномочия  (за счет средств бюджета поселения) | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. |  | - | - | - | - | | - | | - |
| 11 | Итог по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | ОЖиЗО Администрации Миллеровского городского поселения  Федориненко Н.В. | Х | Х | Х | 2710,5 | 2710,5 | | 95,2 | | 2615,3  планируется освоить до конца текущего года |

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель комиссии |  |  | Локтев А.А. |
|  |  |  |  |
| Заместитель руководителя комиссии |  |  | Морозова Е.А. |
|  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  | Федориненко Н.В |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Смирнова В.А. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Беницкий К.С. |
|  |  |  |  |
| Секретарь: |  |  | Ломатченко А.В. |