РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2024 № 551

г. Миллерово

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 29.12.2023 № 830 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» на 2024 год» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 26.09.2024 № 479 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения», решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 03.10.2024 № 200 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миллеровского городского поселения от 25.12.2023 № 151 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 29.12.2023 № 830 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» на 2024 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-имущественных и земельных отношений обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Миллеровского городского поселения А.А. Локтев

Приложение № 1 к постановлению

от 01.11.2024 № 551

План реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Обеспечение доступным и

 комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| местный бюджет всего | бюджет Миллеровского городского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | » |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Миллеровского городского поселения» | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | 31.12.2024 | 19681,5 | 17797,5 | 0,0 | 0,0 | 1884,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1«Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | 31.12.2024 | 19681,5 | 17797,5 | 0,0 | 0,0 | 1884,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. | Завершение расселения многоквартирных домов признанных таковыми  | 31.12.2024 | 19199,1 | 17797,5 | 0,0 |  | 1401,6 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем молодых семей в Миллеровском городском поселении | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 31.12.2024 | 257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,6 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | 31.12.2024 | 224,8 | 0,0 | 0,0 |  | 224,8 |  |
| 6 | Мероприятие 1.3.1. ПСД на снос аварийных домов | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.3.2.Снос аварийных домов | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | 31.12.2024 | 224,8 | 0,0 | 0,0 |  | 224,8 |  |
| 8 | Мероприятие 1.3.3.Монтаж ограждения | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.3.4.Обследование МКД | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» (далее также – подпрограмма) | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Переданные полномочия(за счет средств бюджета поселения) | ОЖИ и ЗО Администрации Миллеровского городского поселенияФедориненко Н.В. |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |