РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2024 № 128

г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальных программ Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» согласно приложению 1.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения Г.Н. Ревин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 19.03.2024 №128

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» за 2023 год (далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

|  |
| --- |
| В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности населения Миллеровского городского поселения – содержание систем видеонаблюдения  в местах массового пребывания людей» представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на выполнение задач  по содержанию, модернизации и развитию систем видеонаблюдения  на территории города, в рамках реализации Построения (развития) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» от 10.12.2020 № 93 реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:  - увеличение количества на территории Миллеровского городского поселения потенциально-опасных объектов, оборудованных системами мониторинга возможных опасностей, интегрированных с АПК «Безопасный город»,  составит 100%.  - увеличение доли работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 100%. |

Раздел 2. Меры по реализации программы

2.1 В течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения 3 раза следующими нормативно-правовыми актами:

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от от 24.04.2023 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2020 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 18.12.2023 № 777 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2020 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 29.12.2023 № 843 «О внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 30.12.2020 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»

2.2 Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1383,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1383,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1380,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1380,8 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2,9 перенесен на 2024 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Отчет о ходе реализации муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета источников на реализацию муниципальной программы «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Миллеровского городского поселения на 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к отчету.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» за 2023 год

ОТЧЕТ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат |
| начала реализации | окончания реализации | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной системы безопасности на территории Миллеровского городского поселения – содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»: повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от различного рода угроз | Администрация Миллеровского городского поселения | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. создание комплексной информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Миллеровского городского поселения коррупции | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение количества и доли работающих видеокамер на территории Миллеровского городского поселения |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Подключение к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» автоматизированных систем обеспечения безопасности | Администрация Миллеровского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества и доли работающих видеокамер на территории Миллеровского городского поселения потенциально-опасных объектов, составит 100%. |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 1383,7 | 1383,7 | 1380,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1383,7 | 1383,7 | 1380,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 1.1. создание комплексной информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Миллеровского городского поселения | Всего | 1383,7 | 1383,7 | 1380,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1383,7 | 1383,7 | 1380,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Подключение к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» автоматизированных систем обеспечения безопасности | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| План % | Факт % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | |
|  | Показатель 1.  Количество  на территории Миллеровского городского поселения потенциально-опасных объектов, оборудованных системами мониторинга возможных опасностей | процентов | - | 95 | 96 |  |
|  | Показатель 2.  Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей | процентов | - | 95 | 100 |  |