РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2024 № 129

 г. Миллерово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 11.10.2018 № 476 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы», согласно приложению 1.

 2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Миллеровского городского поселения Г.Н. Ревин

 Приложение 1

к постановлению Администрации

Миллеровского городского поселения

от 19.03.2024 № 129

Отчет

о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 2023 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

|  |
| --- |
| В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» утвержденной постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 21.11.2018 № 568 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: |
| обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств;поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения Миллеровского городского поселения;участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, стихийных бедствий, других ЧС и их последствий; |

 Раздел 2. Меры по реализации программы

 2.1. В течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу Миллеровского городского поселения внесены изменения 3 раза следующими нормативно-правовыми актами:

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 10.07.2023 № 326 о внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 21.11.2018 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 22.08.2023 № 530 о внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 21.11.2018 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы»;

- постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 29.12.2023 № 840 о внесении изменений в постановление Администрации Миллеровского городского поселения от 21.11.2018 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы».

 2.2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1243,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1243,4 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1243,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1243,4 тыс. рублей.

 Все вышеуказанные средства муниципальной программы запланированы и направлены в полном объеме на осуществление полномочий в Защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации программы

Отчет о ходе реализации муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету.

Сведения об использовании средств бюджета Миллеровского городского поселения, областного бюджета, федерального бюджета источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к отчету.

 Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации |  достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ Миллеровскогорайона «УГО и ЧС» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований  | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ Миллеровскогорайона «УГО и ЧС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий,повышение уровня оперативности реагирования при возникновении ЧС,оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ Миллеровскогорайона «УГО и ЧС» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.осуществления пере-данных полномочий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ Миллеровскогорайона «УГО и ЧС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий,проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций,повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственности | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ Миллеровскогорайона «УГО и ЧС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственности |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ Миллеровскогорайона «УГО и ЧС» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Администрация Миллеровского городского поселения, МКУ Миллеровскогорайона «УГО и ЧС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных объектах | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма  | Всего | 1243,4 | 1243,4 | 1243,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1243,4  | 1243,4  | 1243,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Аварийно-спасательные формирования» | Всего | 961,5 | 961,5 | 961,5 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 961,5 | 961,5 | 961,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Всего, [<3>](#Par1127) | 961,5 | 961,5 | 961,5 |
| Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 278,1 | 278,1 | 278,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 278,1  | 278,1  | 278,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.осуществления переданных полномочий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего, [<3>](#Par1127) | 257,2 | 257,2 | 257,2 |
| Основное мероприятие 2.2разработка документации по декларированию безопасности гидротехнических сооружений находящихся в муниципальной собственности | Всего, [<3>](#Par1127) | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Подпрограмма 3. «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего | 3,8  | 3,8  | 3,8  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,8  | 3,8  | 3,8  |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Всего, [<3>](#Par1127) | 3,8  | 3,8  | 3,8  |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Миллеровского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2030 годы» |
|  | «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | Ед. | - | не менее55 |  | - |
|  | «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | Чел. | - | не менее2 |  | 2 |
|  | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | Ед.(телерепортажей) | - | не менее8  |  | 10 |
|  | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты»  | штук | - | не менее8 |  | 10 |
|  | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | Ед. | - | не менее12 |  | 14 |
|  | «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | Чел. | - | не менее2 |  | - |
|  | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тысяч чел.проценты | - | 3554089.5 |  | 90 |
|  | Подпрограмма № 1 «Аварийно-спасательные формирования» |  | - | – |  |  |
|  | «Количество выездов на тушение пожаров» | Ед. | - | не менее55 |  | 55 |
|  | «Количество спасенных людей при пожарах» | Чел. | - | не менее2 |  | 2 |
|  | Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона и Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | - | - | - | - |
|  | «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | Ед. | - | не менее2 |  | - |
|  | «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | Чел. | - | не менее2 |  | 3 |
|  | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | Ед. | - | не менее 8 |  | 10 |
|  | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тысяч чел/проценты. | - | 3554089.5 | 33690/94,7 | 90% |
|  | подпрограмма № 3 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  | - |  |  | - |
|  | «Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям» | Ед.(телерепортажей) | - | не менее 8 |  | 10 |
|  | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» | штук | - | не менее 8 |  | 8 |
|  | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | Ед. |  | не менее12 |  | 12 |
|  | «Количество предотвращенных происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду» | Чел. |  | не менее2 |  | - |
|  | «Охват населения оповещаемого местной системой оповещения» | тысяч чел. / проценты |  | 3554089.5 | 33690/94,7 | 90% |