РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024                                             № 764

### г. Миллерово

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского городского поселения от 26.09.2024 № 479 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского городского поселения», руководствуясь решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения  от 26 декабря  2024 № 223 «О бюджете Миллеровского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Миллеровское городское поселение», Администрация Миллеровского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» на 2025 год, (далее – план реализации) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения обеспечить исполнение планов реализации, указанных в пунктах настоящего постановления.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Миллеровского городского поселения                                                          А.А. Локтев

«Приложение                                                                                                                                                                                         	                                                                                                                                                            к постановлению Администрации                                                                                                                                                	                                                                                                                                                                    Миллеровского городского поселения                                                                                                                                                                                            	                                                                                                                                               от __________ № _______

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» на 2025 год

| Наименование муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Куратор, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации программы | Всего | Объем расходов тысяч рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источники |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В. Администрация Миллеровского городского поселения |  |  | 208639,5 | 80645,5 | 127994,0 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие жилищного хозяйства в Миллеровском городском поселении» (05 401 00000) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | «Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Весь период 2025г. | 130,6 |  | 130,6 | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия в области жилищного хозяйства Миллеровского городского поселения (29050) в том числе: | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на предоставление субсидий в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, а также расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации | Весь период 2025г. | 43,2 |  | 43,2 | - |  |
| Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры |  | Капитальный ремонт кровель и инженерной инфраструктуры | Весь период 2025г. |  |  |  | - |  |
| Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт системы отопления МКД, оплата отопления и технологических нужд |  | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Весь период 2025г. | 1,4 |  | 1,4 | - |  |
|  |  |  |  | 41,8 |  | 41,8 |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 Оплата договоров по ремонту и содержанию муниципальных квартир |  | Улучшение технического состояния муниципальных квартир, текущий, капитальный ремонт муниципальных квартир и общего имущества, и других мест общего пользования | Весь период 2025г. |  |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Миллеровского городского поселения (29190) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Взносы на капитальный ремонт | Весь период 2025г. | 87,4 |  | 87,4 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Миллеровского городского поселения» | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | «Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, текущий и капитальный ремонт объектов ВКХ, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» | Весь период 2025г. | 85602,0 | 80645,5 | 4956,5 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на текущий ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства (29060), расходы на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (29062) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | Весь период 2025г. | 2443,5 |  | 2443,5 | - |  |
|  |  |  |  | 1035,8 |  | 1035,8 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание дренажной системы (29060) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | повышение безопасности подтопления домовладений, снижение уровня грунтовых вод | Весь период 2025г. | 659,9 |  | 659,9 | - |  |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание пожарных гидрантов (29060) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение комплектующих, строительных материалов к водопроводу, трубы, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, текущий ремонт коллекторов, проверка сметного норматива по ОСК, приобретение комплектующих (запчастей к оборудованию), таблички (29060) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Частичное восстановление сетей ВКХ | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.5 Реализация услуг ОАО «Баня» | Администрация Миллеровского городского поселения | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | Весь период 2025г. | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.6 Транспортный налог, расходы на уплату пени (29060) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Оплата налога, расходы на уплату пени транспортного налога | Весь период 2025г. | 2,7 |  | 2,7 | - |  |
| Основное мероприятие 2.7 Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению (S3660), по теплоснабжению и горячему водоснабжению (ST100) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению | Весь период 2025г. |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 40975,3 | 40565,5 | 409,8 |  |  |
|  |  | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | Весь период 2025г | 40484,8 | 40080,0 | 404,8 |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (S3200) и иные мероприятия в области коммунального хозяйства (29064) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Получение пакета документов (распечатка ПСД, экспертиза ПСД на капитальный ремонт объектов ВКХ, ПСД на строительство котельных, разработка ПСД на строительство газопровода, на реконструкцию объектов газификации) | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.9. Мероприятия в области коммунального хозяйства (приобретение оборудования, комплектующих к объектам ВКХ, приобретение системы очистки, строительство ВКХ приобретение КНС, приобретение котельной) (29063) Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (40370) Строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства (S3190) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Миллеровского городского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (00590) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Приобретение жилищно-коммунальной техники | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.11 Авторский надзор, стройконтроль, экспертиза на строительство объектов ВКХ, | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Обеспечение максимального соответствия технических решений при выполнении работ | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.12. Субсидия МУП «Водоканал» (погашение кредиторской задолженности), МУП «ЖЭУ» | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Возмещение разницы в цене между расчетной себестоимостью и установленным тарифом для населения на предоставляемые услуги населению | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Благоустройство» | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Повышение качества благоустройства территории поселения; содержание наружных сетей электроснабжения; улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка); поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных); текущий и капитальный ремонт мест захоронения. | Весь период 2025г. | 122906,9 |  | 122906,9 | - |  |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения всего, в том числе: (05 4 03 29070) | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта эл. сетей) | Весь период 2025г. | 18957,3 |  | 18957,3 | - |  |
| Мероприятие 3.1.1. Содержание сетей уличного освещения (лимит электроэнергии) (29071) |  | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения | Весь период 2025г. | 14236,1 |  | 14236,1 | - |  |
| Мероприятие 3.1.2 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (29070) |  | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта эл. сетей) | Весь период 2025г. | 4721,2 |  | 4721,2 | - |  |
| Мероприятие 3.1.3. Расходы на уличное освещение (приобретение) (29072) |  | Снижение уровня износа электрических сетей наружного (уличного) освещения, оплата за электроэнергию, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт сетей наружного освещения, приобретение комплектующих для ремонта эл. сетей) | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.2. Озеленение, всего: | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Увеличение зеленых зон на территории г. Миллерово, содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев, в т. ч. работы по уходу за клумбами с цветами | Весь период 2025г. | 3564,3 |  | 3564,3 | - |  |
| Мероприятие 3.2.1 Содержание зеленых насаждений, спиливание сухих и аварийных деревьев, в том числе санитарная обрезка. | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Увеличение зеленых зон на территории г. Миллерово, содержание зеленых насаждений, спиливание аварийных и сухих деревьев, приобретение саженцев, в т. ч. работы по уходу за клумбами с цветами | Весь период 2025г. | 1916,0 |  | 1916,0 | - |  |
| Мероприятие 3.2.2 Приобретение саженцев | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Увеличение зеленых зон на территории г. Миллерово, приобретение саженцев. | Весь период 2025г. | 1648,3 |  | 1648,3 | - |  |
| Основное мероприятие 3.3. Содержание мест захоронения | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Содержание 2-х кладбищ | Весь период 2025г. | 2606,4 |  | 2606,4 | - |  |
|  |  |  |  | 146,9 |  | 146,9 | - |  |
| Основное мероприятие 3.4. Прочие мероприятия, в том числе: | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В., Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Содержание общественных мест, содержание тротуаров, скверов и площадей, содержание мемориала «Вечный огонь»; ремонт МАФ; содержание фонтана, поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных), ликвидация стихийных свалок, строительство ТБО, приобретение ТБО, содержание городского пруда, повышение удовлетворенности населения г. Миллерово уровнем благоустроенности территории | Весь период 2025г. | 7183,8 |  | 7183,8 | - |  |
| Мероприятие 3.4.1 Содержание тротуаров, скверов и площадей, туалетов, МАФ, приобретение светильников для МАФ | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | 4471,3 |  | 4471,3 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие 3.4.2 Содержание мемориала «Вечный огонь» |  | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | 36,3 |  | 36,3 | - |  |
| Мероприятие 3.4.3. Содержание фонтана, текущий ремонт | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2024г. | - |  | - | - |  |
| Мероприятие 3.4.4. Содержание городского пруда | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | 30,6 |  | 30,6 | - |  |
| Мероприятие 3.4.5. Поддержание и улучшение санитарного состояния территории (живоотлов, содержание, иммобилизация беспривязных, безнадзорных животных | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | 1713,4 |  | 1713,4 | - |  |
| Мероприятие 3.4.6. Участие молодежи в благоустройстве | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | 342,4 |  | 342,4 | - |  |
| Мероприятие 3.4.7. Ликвидация стихийной свалки | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. |  |  |  | - |  |
| Мероприятие 3.4.8. Строительство и устройство площадок ТКО, приобретение (изготовление)изготовление эскиза памятника, информационных щитов, строительных материалов. | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Мероприятие 3.4.9. Приобретение мусорных контейнеров, площадок ТКО. | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Мероприятие 3.4.10. Приобретение и устройство детских площадок, экспертиза, строительные материалы (текущий ремонт детских площадок) | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | 357,6 |  | 357,6 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Мероприятие 3.4.11. Приобретение оборудования, хозяйственных материалов | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | 232,2 |  | 232,2 | - |  |
| Мероприятие 3.4.12. Оплата отопления и технологических нужд | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Мероприятие 3.4.13. Строительство ограждения, водопроводного сооружения | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | - |  | - |  | 600,0 |
| Мероприятие 3.4.14. Проверка сметной документации, разработка ПСД на капитальный ремонт мемориала «Вечный огонь» | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. | - |  | - | - |  |
| Мероприятие 3.4.15. Транспортные услуги | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. |  |  |  | - |  |
| Мероприятие 3.4.16. Работа автотранспорта | Администрация Миллеровского городского поселения | Содержание общественных мест | Весь период 2025г. |  |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 3.5. Расходы на выплаты персоналу МКУ МГП «Благоустройство» | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Содержание аппарата МКУ МГП «Благоустройство» | Весь период 2025г. | 14726,9 |  | 14726,9 | - |  |
|  |  |  |  | 48764,5 |  | 48764,5 | - |  |
| Основное мероприятие 3.6. Разработка и изготовление проектно-сметной документации на благоустройство парка | Начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства Администрации Миллеровского городского поселения Жидков Д.В | Получение пакета документов | Весь период 2025г. | 85,0 |  | 85,0 | - |  |
| Основное мероприятие 3.7. Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, транспортный налог обслуживающей организации | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Оплата налогов, госпошлин автотранспорта обслуживающей организации | Весь период 2025г. | 1866,5 |  | 1866,5 | - |  |
|  |  |  |  | 103,5 |  | 103,5 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 3.8. Расходы на уплату обслуживающей организации имущественного налога, сборов в бюджеты всех уровней, государственная пошлина и сборы в установленных законодательством РФ случаях | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Оплата налогов, госпошлин имущества принадлежащего обслуживающей организации | Весь период 2025г. |  |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 3.9. Прочие услуги в том числе: услуги связи, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, запчастей основных фондов | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Улучшение технического состояния автотранспорта и имущества обслуживающей организации, содержания общественных мест, тротуаров, скверов и площадей, расположенных на территории Миллеровского городского поселения | Весь период 2025г. | 24480,8 |  | 24480,8 | - |  |
|  |  |  |  | 304,8 |  | 304,8 | - |  |
| Основное мероприятие 3.10. Расходы на оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах | Директор МКУ МГП «Благоустройство» Пушкарев Л.И. | Повышение квалификации сотрудников | Весь период 2025г. | 116,2 |  | 116,2 | - |  |